### АДМИНИСТРАЦИЯ Ордынского района Новосибирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от  28.04.2016   №  346

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка школ Ордынского района Новосибирской области, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных условиях»

- Во исполнение решения совещания министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 25.12.2015 «Итоги обследования школ, показывающих устойчиво низкие образовательные результаты, в том числе работающие в сложных условиях», в целях повышения качества образования школ Ордынского района Новосибирской области, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных условиях, руководствуясь Уставом Ордынского района Новосибирской области,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Поддержка школ Ордынского района Новосибирской области, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных условиях» согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области.

- 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ордынского района Новосибирской области  Бабикова Е.А.

Глава Ордынского района

Новосибирской области                                                                       В.И.Колясников

Е.Н.Хорошилова

21181

УТВЕРЖДЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ордынского района

Новосибирской области

От 28.04.2016 № 346

План мероприятий («дорожная карта»)

«Поддержка школ Ордынского района Новосибирской области, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных условиях»

1.Актуальность

В Ордынском районе  обеспечен высокий уровень охвата обучающихся качественным общим образованием. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», модернизации общего образования продолжается работа, направленная на обеспечение доступности и качества образования для всех обучающихся, в том числе проживающих в сельской местности, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Однако заметными остаются различия в образовательных результатах обучающихся, предоставляемых школами. В группу общеобразовательных организаций Новосибирской области, демонстрирующих устойчиво низкие учебные результаты за последние три года, вошли пять школ Ордынского района ,что составляет 18% от общего числа школ в районе. Это МКОУ - Рогалевская средняя общеобразовательная школа, МКОУ - Верх-Алеусская средняя общеобразовательная школа, МКОУ - Березовская средняя общеобразовательная школа, МКОУ-  Новопичуговская средняя общеобразовательная школа, МКОУ - Нижнекаменская средняя общеобразовательная школа. Устойчиво низкие  учебные результаты детей объясняются низким уровнем педагогических и руководящих кадров, несоответствием материальной базы современным требованиям, недостатком информационного обеспечения, социальным неблагополучием и низким уровнем образования родителей.

Задача обеспечения качественного обучения и равного доступа к нему для всех детей независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей — одна из ключевых для современного образования. В связи с этим становится все более актуальным понимание качества работы школы как её способности повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей и
семейных условий.

В послании Президента Федеральному собранию на 2016 год говорится: «Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта». В принятой на федеральном уровне  целевой программе развития образования на 2016-2020 годы определено  мероприятие «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов».    Переход школ, работающих в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие образовательные результаты, в более эффективный (усиленный) режим работы требует от них чрезвычайных усилий и должен быть обеспечен соответствующей поддержкой на муниципальном уровне.   Система мер поддержки перехода школ, работающих в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие образовательные результаты, в более эффективный (усиленный) режим должна носить системный, комплексный характер, предусматривающий изменения в управлении, финансировании, профессиональном развитии педагогов, взаимодействии с родителями и местным сообществом.

План мероприятий «Поддержка школ Ордынского района Новосибирской области, показывающих устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных условиях»  (далее - «дорожная карта») является инструментом для поддержки школ Ордынского района Новосибирской области, находящиеся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты.

2.Цель и задачи

Цель: обеспечение равного доступа к получению качественного общего образования, учебной успешности каждого ребенка независимо от места жительства, социального статуса и материального положения семей школьников в общеобразовательных организациях Ордынского района, работающих в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие образовательные результаты.

Задачи:

1) совершенствовать управление в системе образования по повышению качества и результативности деятельности школ, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты;

2)привести базовую инфраструктуру школ, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты, в соответствие с современными требованиями;

3)повысить качество кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты;

4)совершенствовать воспитательную работу через укрепление взаимодействия школы, семьи, местного сообщества  по повышению качества деятельности школ, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты;

5)усилить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их семей в  школах, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты;

6)сократить разрыв в результатах обученности  школьников между общеобразовательными организациями с наиболее высокими и наиболее низкими образовательными результатами.

3. План основных мероприятий

| №п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Совершенствование управления в системе образования по повышению качества и результативности деятельности школ, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты |  |  |  |
| 1.1. | Создание координационного совета, координирующего работу по поддержке группы школ, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных условиях. | 1 квартал 2016 года | УОМПиС |
| 1.2. | Проведение ежегодных мониторинговых обследований, направленных: - на выявление школ, работающих в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты; -динамика показателей качества образования в данных школах; -оценка условий деятельности, управленческого и педагогического потенциала в данных школах | ежегодно | УОМПиС МИМЦ |
| 1.3. | Организация консультационно-методического обеспечения разработки и реализации планов («дорожных карт») по повышению качества образования в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях | 2 квартал 2016 года | МИМЦ |
| 1.4. | Проведение ежегодных отчетов руководителей школ по реализации планов (дорожных карт) по повышению качества образования в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях | ежегодно | УОМПиС |
| 1.5. | Совершенствование локальных актов, регламентирующих стимулирующие выплаты педагогическим работникам, в том числе включение показателей: -результативность в индивидуальной работе с обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных; -результативность в индивидуальной работе с семьями, - результативность педагогов , работающих с детьми с ОВЗ. | 2 квартал 2016 год | ОО |
| 1.6. | Мониторинг локальных актов, регламентирующих стимулирующие выплаты педагогическим работникам, в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях | 3 квартал 2016 год | УОМПиС, РК профсоюза |
| 1.7. | Мониторинг локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ОО, школьных сайтов | 2016-2018 гг | УОМПиС, МИМЦ |
| 1.8 | Проведение ежегодных заседаний Совета по развитию в Ордынском районе по реализации муниципальной дорожной карты по поддержке школ Ордынского района Новосибирской области, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты | 2017-2018 | УОМПиС |
| 2.Приведение базовой инфраструктуры школ в соответствие с современными требованиями |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга оснащенности школ, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях, и формирование заявок на приобретение учебного оборудования для полной реализации образовательных программ | 2016 год | УОМПиС, ОО |
| 2.2. | Обеспечение технических ресурсов для внедрения и повышения доступности дистанционного образования в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях, увеличение скорости интернета не менее 1 Мбит/сек | 2017 год | УОМПиС, МИМЦ, ОО |
| 2.3 | Проведение капитального ремонта фасада МКОУ-Рогалевской СОШ | 2018 год | УОМПиС, МКОУ-Рогалевская СОШ |
| 3.Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников. |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение консультационно-методического сопровождения педагогических работников школ, работающих в сложных условиях, в том числе с устойчиво низкими образовательными результатами | 2016-2018 | МИМЦ |
| 3.2 | Создание условий для своевременного прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки руководящих и педагогических работников школ | 2016-2018 | МИМЦ, ОО |
| 3.3 | Проведение семинаров-практикумов по технологиям обучения сложного контингента обучающихся, а также по поддержке и развитию одаренных детей | 2 раза в год | МИМЦ |
| 3.4. | Проведение районного конкурса профессионального мастерства по выявлению и распространению передовых практик по обучению сложного контингента обучающихся | 2017-2018 гг | МИМЦ |
| 3.5. | Совершенствование профориентационной работы по формированию положительного имиджа профессии учителя | ежегодно | МИМЦ, ОО |
| 3.6. | Проведение практико-ориентированных (обучающих) семинаров для руководителей школ на базе МКОУ-Ордынской СОШ № 1 - участника регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» | Ежегодно | УОМПиС, МКОУ-Ордынская СОШ № 1 |
| 4.Совершенствование и развитие психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей в школах, находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты |  |  |  |
| 4.1. | Организация консультативно – методического обеспечения по психолого-медико - педагогическому сопровождению детей и семей в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях | ежегодно | Ордынский филиал ГБУ НСО ОЦДК |
| 4.2. | Организация консультативно – методического обеспечения по разработке индивидуальных маршрутов обучающихся, обеспечивающих успешность достижения положительных образовательных результатов | ежегодно | МИМЦ, Ордынский филиал ГБУ НСО ОЦДК |
| 4.3. | Совершенствование и развитие внутришкольных систем оценки качества образования, ориентированных на выявление индивидуального прогресса учащихся и использование данных оценки для улучшения преподавания учебных предметов | ежегодно | УОМПиС, ОО |
| 5.Совершенствование воспитательной работы через укрепление взаимодействия школы с родителями, социо- культурными организациями, хозяйственными предприятиями, местным сообществом по повышению качества деятельности школы |  |  |  |
| 5.1. | Проведение семинаров с руководящими и педагогическими работниками школ, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях, по вопросам воспитания, взаимодействия школы с родителями, социо- культурными организациями | ежегодно | УОМПиС, МИМЦ, Ордынский филиал ГБУ НСО ОЦДК |
| 5.2. | Совершенствование программ воспитательной работы в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях | ежегодно | УОМПиС, ОО |
| 5.3. | Совершенствование профилактической работы с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях | ежегодно | ОО, Службы системы профилактики |
| 5.4 | Проведение районных собраний (родительских лекторий) для родителей школ, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в сложных социальных условиях | Ежегодно (2 раза в год) | УОМПиС, Ордынский филиал ГБУ НСО ОЦДК |
| 5.5. | Проведение круглых столов по теме «Повышение образовательных результатов школы. Проблемы и перспективы» в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающие в сложных социальных условиях (с приглашением глав муниципальных поселений, директоров школ председателей управляющих советов, работников служб системы профилактики) | ежегодно | УОМПиС, ОО |
| 5.6. | Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающие в сложных социальных условиях | ежегодно | УОМПиС |
| 6.Сокращение разрыва в результатах обученности между общеобразовательными организациями с наиболее высокими и наиболее низкими образовательными результатами |  |  |  |
| 6.1. | Участие в региональной процедуре проведения оценки качества начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. | ежегодно | ОО |
| 6.2. | Участие во Всероссийских проверочных работах по учебным предметам. | ежегодно | ОО |
| 6.3. | Организация и проведение в 9-х, 11-х классах диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку. | ежегодно | УОМПиС, МИМЦ |
| 6.4. | Проведение репетиционных экзаменов для учащихся 9-х классов по русскому языку, математике, биологии, истории, физике, обществознанию, географии, химии в форме ОГЭ, для учащихся 11-х классов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ. | ежегодно (март) | УОМПиС, МИМЦ |
| 6.5. | Анализ результатов по итогам репетиционных тестирований, диагностических работ. Выявление обучающихся с низкими результатами, с целью индивидуального планирования подготовки к ГИА. | ежегодно | УОМПиС, МИМЦ |
| 6.6. | Анализ результатов окончания учебной четверти, полугодия, учебного года, с целью принятия управленческих решений на муниципальном уровне. | ежегодно (октябрь, декабрь, март) | УОМПиС, МИМЦ |
| 6.7. | Проведение совещаний с руководителями и их заместителями по учебно-воспитательной работе по вопросам повышения качества образовательных результатов. | ежегодно (октябрь) | УОМПиС, МИМЦ |
| 6.8. | Проведение районных методических объединений по вопросу «Работа учителя (русский язык, математика) со слабоуспевающими обучающимися при подготовке к ГИА». | ежегодно (ноябрь) | МИМЦ |
| 6.9. | Проведение единых методических дней для учителей школ, стабильно показывающих низкие образовательные результаты. | ежегодно | УОМПиС, МИМЦ |
| 6.10. | Создание системы кадровой поддержки: закрепление наставников за педагогами обучающихся, показывающих низкие образовательные результаты. | ежегодно (сентябрь) | МИМЦ, ОО |
| 6.11. | Изучение деятельности ОО, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, по вопросам: - повышение качества успеваемости в выпускных классах; - осуществление контроля за уровнем преподавания учебных предметов, по которым обучающиеся показали низкие результаты при сдаче ГИА (на основе выписок из планов внутришкольного контроля); - система подготовки к ГИА в ОО. | ежегодно, (октябрь, ноябрь) | УОМПиС |

4.Финансирование

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации «дорожной карты»  в течение 2016-2018 годов, составляет  6008 тыс. рублей

из них:

в 2016 г. – 265,0 тыс.  рублей;

в 2017 г. – 336,0 тыс.  рублей;

в 2018 г. –  5407,0  рублей.

Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с календарным планом проведения мероприятий, сметами расходов на выполнение мероприятий плана.

| № | Наименование мероприятия | Единица измерения | Бюджет | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитие кадрового потенциала руководителей и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курсы повышения квалификации | Тыс. руб. | МБ | 150,0 | 170,0 | 190,0 |
| 2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | Тыс. руб. | МБ | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3 | Проведение семинаров-практикумов | Тыс. руб. | МБ | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
|  | итого | Тыс. руб. | МБ | 165,0 | 186,0 | 207,0 |
| 2.Приведение базовой инфраструктуры школ в соответствие современным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение капитального ремонта МКОУ – Рогалевской СОШ | Тыс.руб | МБ | 2395,0 | 1850,0 | 0 |
| 3 | Оснащение учебным оборудованием в соответствие современным требованиям | Тыс.руб | ОБ | 100,0 | 150,0 | 200 |
|  | итого | Тыс. руб |  | 2495,0 | 2000,0 | 200,0 |
|  | всего | Тыс.руб |  | 2660,0 | 2186,0 | 407,0 |

5.Механизмы реализации

Механизмы реализации «дорожной карты» основаны на принципах партнёрства органов местного самоуправления и муниципальных общеобразовательных организаций района.

Общее руководство и контроль за ходом реализации «дорожной карты» осуществляет управление образования, молодежной политики и спорта администрация Ордынского района Новосибирской области (далее - управление).

Управление осуществляет:

общую координацию деятельности и взаимодействие исполнителей мероприятий «дорожной карты»;

подготовку предложений об уточнении перечня мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование мероприятий, уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным мероприятиям, а также механизмов реализации «дорожной карты»;

информационное сопровождение реализации «дорожной карты»;

мониторинг результатов реализации мероприятий «дорожной карты».

6. Планируемые  результаты

В результате реализации «дорожной карты» к концу 2018 года:

- Сокращение доли школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, с 18% до 4%;

- Положительная динамика образовательных результатов обучающихся школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, на государственной итоговой аттестации и других формах независимой экспертизы ;

- Увеличение доли участников и призеров из школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников до 20% и 0,5 % соответственно ;

- Увеличение доли обучающихся школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, занятых в системе дополнительного образования до 95%;

- Снижение доли обучающихся школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, стоящих на внутришкольном учете и  учете в ПДН до 0,5 %;

- Увеличение доли учителей с высшей квалификационной категорией в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, до 18% ;

- Увеличение доли учителей, преподающих предметы по специальности в соответствии с дипломом (в том числе о переподготовке, в  школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты), до 90%;

- Увеличение доли школ, имеющих учебное оборудование для полной реализации образовательных программ, до 80%.

7. Целевые показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку школьного показателя к районному в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | ед | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 2 | Отношение среднего балла ЕГЭ по математике школьного показателя к районному в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | ед | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 3 | Отношение среднего балла ОГЭ по русскому языку школьного показателя к районному в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | ед | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 4 | Отношение среднего балла ОГЭ по математике школьного показателя к районному в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | ед | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 5 | Доля обучающихся, справившихся с диагностическими работами независимой экспертизы по предметам русский язык, математика в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | процент | 60 | 70 | 80 |
| 6 | Доля обучающихся школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, участвующих в муниципальном/региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников | процент | 10/0 | 15/0 | 20/0,5 |
| 7 | Доля обучающихся школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты, занятых в системе дополнительного образования | процент | 80 | 85 | 95 |
| 8 | Доля обучающихся с девиантным поведением и состоящим на учете в ПДН в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | процент | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Доля учителей с высшей квалификационной категорией в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | процент | 6 | 12 | 18 |
| 10 | Доля учителей, преподающих предметы по специальности в соответствии с дипломом (в том числе о переподготовке), в школах, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | процент | 80 | 85 | 90 |
| 11 | Доля школ, имеющих учебное оборудование для полной реализации образовательных программ | процент | 40 | 60 | 80 |
| 12 | Доля школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | процент | 14 | 11 | 4 |

11.Возможные риски и пути решения

|  | Риски | пути решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствие финансирования для укрепления материально-технической базы школ, находящихся в сложных условиях и имеющих устойчиво низкие результаты | Использование учебной базы базовых школ на договорной основе. Развитие сетевого взаимодействия. |
| 2 | Невозможность участия МКОУ-Нижнекаменской СОШ в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по причине отсутствия дорожных условий | Выход с предложением в Минобрнауки Новосибирской области о возможности участия учащихся МКОУ-Нижнекаменской СОШ на базе Сузунского района (или дистанционно участвовать) |

Принятые сокращения:

ОО- образовательные организации;

МИМЦ- муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области  «Межшкольный информационно-методический  центр»;

УОМПиС- управление образования, молодежной политики и спорта администрации Ордынского района Новосибирской области;

МКОУ- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ЕГЭ - единый государственный экзамен.