Дата: 31 марта 2016 года

Отчет по проверке использования бюджетных средств на устройство ледовой переправы Ордынское-Нижнекаменка, Спирино-Чингис в 2015 году в администрации Ордынского района Новосибирской области

На заседании ревизионной комиссии Ордынского района Новосибирской области от 06.08.2015 рассмотрен отчет инспектора Беляновой Я.М. по результатам проверки использования бюджетных средств на устройство ледовой переправы Ордынское-Нижнекаменка, Спирино-Чингис в 2015 году в администрации Ордынского района Новосибирской области.

В своем докладе о результатах проверки за 2015 год инспектором были отмечены выявленные нарушения:

1. В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведения о расторжении муниципальных контрактов №0351300172214000046-0065703-02 от 27.10.2014 на сумму 1456624 рубля 53 копейки, №0351300172214000047-0065703-02 от 27.10.2014 на сумму 500000,0 рублей с ОАО«Новосибирскавтодор» (соглашения №1 от 13.11.2015) размещены на сайте www. zakupki.gov.ru с нарушением сроков.

2. В нарушение ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации не соблюдены условия исполнения муниципальных контрактов в части соблюдения сроков оплаты за выполненные работы:

- муниципальный контракт №0351300172214000047-0065703-02 от 27.10.2014 с ОАО «Новосибирскавтодор» на сумму 500000,0 рублей в части оплаты актов о приемке выполненных работ ф.КС-2 №2/1, №3/3, №4/4, №5/5 от 26.02.2015 на сумму 400371 рубль 39 копеек (просрочен на 13 рабочих дней);

-муниципальный контракт №ЛП-1/15 от 10.04.2015 с ООО «СибирьДорПроект» на сумму 99800,0 рублей в части оплаты аванса (20%) на сумму 19960,0 рублей (просрочен на 22 рабочих дня);

- договор №00000877 от 27.07.2015 с ГБУ НСО «ГВЭ НСО» на сумму 51793 рубля 10 копеек в части оплаты аванса (20%) на сумму 10358 рублей 62 копейки (просрочен на 2 рабочих дня);

- муниципальный контракт №00001044 от 08.10.2015 с ГБУ НСО «ГВЭ НСО» на сумму 42934 рубля 39 копеек в части оплаты аванса (20%) на сумму 8586 рублей 88 копейки (просрочен на 1 рабочий день); окончательного расчета на сумму 34347 рублей 51 копейка (просрочен на 10 рабочих дней);

- договор №129 от 12.08.2015 с ФГБНУ «Госрыбцентр» на сумму 20000,0 рублей в части оплаты окончательного расчета на сумму 16000,0 рублей (просрочен на 26 рабочих дней);

- договор №150 от 10.09.2015 с ФГБНУ «Госрыбцентр» на сумму 20000,0 рублей в части оплаты окончательного расчета на сумму 16000,0 рублей (просрочен на 17 рабочих дней).

3. В нарушение ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчиком не соблюдены условия исполнения муниципальных контрактов в части соблюдения сроков выполнения работ:

-муниципальный контракт №ЛП-1/15 от 10.04.2015 с ООО «СибирьДорПроект» на сумму 99800,0 рублей (просрочен на 50 календарных дней);

- муниципальный контракт №007-15 от 01.06.2015 с ООО «СибирьДорПроект» на сумму 198688,0 рублей (просрочен на 47 календарных дней).

4. В нарушение условий муниципального контракта №007-15 от 01.06.2015 с ООО «СибирьДорПроект» на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Строительство и эксплуатация ледовой переправы «Спирино-Чингис» через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе Новосибирской области» на сумму 198688,0 рублей с подрядчиком не осуществлялась претензионная работа за просрочку исполнения обязательств.

Проверкой нецелевого использования бюджетных средств на устройство ледовой переправы Ордынское-Нижнекаменка, Спирино-Чингис в 2015 году не установлено.

Отчет о результатах проверки использования бюджетных средств на устройство ледовой переправы Ордынское-Нижнекаменка, Спирино-Чингис в 2015 году направить в Совет депутатов Ордынского района Новосибирской области.