ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ордынского района

Новосибирской области

От 11.10.2019 г. № 1177

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Ордынского района

Новосибирской области

От 26.07.2016 г. № 665

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ордынском районе Новосибирской области**

**на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование программных мероприятий | | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Ответ-ственный исполнитель | Ожидаемый  результат |
| Всего | в том числе: | | |
| ОБ | БМР | ВБ |
| Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в сфере материального производства и инновационной деятельности, для повышения экономической и социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ордынского района | | | | | | | | | |
| Задача 1.  Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ордынского района | | | | | | | | | |
| 1. | Информационная поддержка СМиСП: | | 2017-2022гг. | **-** | **-** | **-** | **-** | УЭР |  |
| 1.1. | Размещение на официальном сайте администрации Ордынского района экономической, статистической и иной информации о развитии малого и среднего предпринимательства, о реализации МЦП | | 2017-2022гг. | **-** | **-** | **-** | **-** | УЭР  ОО | Обеспечение СМиСП актуальной  информацией по вопросам развития и  поддержки МиСП в Ордынском районе и Новосибирской  области. |
| 1.2. | Освещение передового опыта развития малого и среднего предпринимательства и вопросов поддержки предпринимательства в газете «Ордынская газета» | | 2017-2022гг. | **-** | **-** | **-** | **-** | УЭР |
| 2. | Организация консультаций СМиСМ | | 2017-2022гг. | **-** | **-** | **-** | **-** | УЭР | Ежегодное участие в конференциях, круглых столах не менее 50 участников  (с планируемым  увеличением по годам) |
| 3. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов | | 2017 г. | 3,0 | - | 3,0 | - | УЭР  ОО |
| 2018 г. | 13,0 | - | 13,0 | - |
| 2019 г | - | - | - | - |
| 2020 г. | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 2021 г | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 2022 г. | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 4. | Проведение Дня российского предпринимательства, с награждением предпринимателей, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие района | | 2017 г. | - | - | - | - | УЭР  ОО | Выявление лучших представителей СМиСП |
| 2018 г. | **-** | - | - | - |
| 2019 г | - | - | - | - |
| 2020 г | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 2021 г. | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 2022 г. | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 5. | Содействие СМиСП в подготовке, повышении квалификации и переподготовке кадров | | 2017-2022гг. | **-** | **-** | **-** | **-** | УЭР | Обеспечение СМиСП квалифицированными кадрами; обеспечение участия в семинарах, на курсах не менее 10 человек ежегодно |
| 6. | Организация обучения начинающих предпринимателей написанию бизнес – планов с выдачей сертификатов | | 2017 г. | - | - | - | - |
| 2018 г. | - | - | - | - |
| 2019 г | - | - | - | - |
| 2020 г | 20,0 | - | 20,0 | - |
| 2021 г | 20,0 | - | 20,0 | - |
| 2022 г. | 20,0 | - | 20,0 | - |
| 7. | Организация участия СМиСП в обучающих семинарах, курсах, проводимых Минпромторгом НСО | | 2017-2022гг. | **-** | **-** | **-** | **-** | УЭР |
| 8. | Содействие участию СМиСП в областных и федеральных конкурсах  среди СМиСП и конкурсах профессионального мастерства | | 2017-2022гг. | **-** | **-** | **-** | **-** | УЭР | Пропаганда идеологии предпринимательства;  стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг; содействие сокращению теневого сектора  экономики |
| 9. | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания | | 2017 г. | - | - | - | - |
| 2018 г. | 10,0 | 6,0 | 4,0 | - |
| **2019 г.** | **30,0** | **-** | **30,0** | - |
| 2020 г | 12,0 | - | 12,0 | - |
| 2021 г | 12,0 | - | 12,0 | - |
| 2022 г. | 12,0 | - | 12,0 | - |
| 10. | Организация деятельности координационного совета по развитию малого предпринимательства в Ордынском районе | | 2017 г. | 3,0 | - | 3,0 | - | УЭР | Обеспечение взаимодействие ОМС и СМиСП при проведении муниципальной политики развития МиСП района |
| 2018 г. | 177,1 | 98,1 | 79,0 | - |
| **2019 г** | **15,8** | **-** | **15,8** | - |
| 2020 г | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 2021 г | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 2022 г. | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 11. | Субсидирование части затрат на обучение СМиСП своих работников на образовательных курсах | | 2017 г. | 10,0 | - | 10,0 | - | УЭР | Обеспечение СМиСП квалифицированными кадрами |
| 2018 г. | - | - | - | - |
| 2019 г | - | - | - | - |
| 2020 г | 20,0 | 12,0 | 8,0 | - |
| 2021 г | 20,0 | 12,0 | 8,0 | - |
| 2022 г. | 20,0 | 12,0 | 8,0 | - |
| 12. | Субсидирование части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) | | 2017 г. | 380,0 | 200,0 | 180,0 | - | УЭР | Создание не менее 10 рабочих мест ежегодно |
| 2018 г. | 350,0 | 210,0 | 140,0 | - |
| **2019 г** | **90,0** | **59,8** | **30,2** | - |
| 2020 г | 380,0 | 178,0 | 202,0 | - |
| 2021 г | 380,0 | 178,0 | 202,0 | - |
| 2022 г. | 380,0 | 178,0 | 202,0 | - |
| 13. | Субсидирование части арендных платежей СМиСП | | 2017 г. | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| **2019 г** | **72,8** | **20,0** | **52,8** | - |
| 2020 г | 60,0 | 24,0 | 36,0 | - |
| 2021 г | 60,0 | 24,0 | 36,0 | - |
| 2022 г. | 60,0 | 24,0 | 36,0 | - |
|  | Имущественная поддержка СМиСП | | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 14. |  | | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Отдел имущества и земельных отношений | Ежегодное предоставление имущественной поддержки( не менее одной) |
|  |  | | 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | | 2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| **Итого на решение задачи 1:** | | | 2017 г. | 436,0 | 220,0 | 216,0 | **-** |  |  |
| 2018 г. | 550,1 | 314,1 | 236,0 | **-** |
| **2019 г** | **208,6** | **79,8** | **128,8** | **-** |
| 2020 г | 505,0 | 214,0 | 291,0 | **-** |
| 2021 г | 505,0 | 214,0 | 291,0 | **-** |
| 2022 г. | 505,0 | 214,0 | 291,0 | **-** |
| Задача 2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности | | | | | | | | | |
| 15. | Субсидирование части процентных выплат СМиСП по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | | 2017 г. | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | УЭР | Ежегодный рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМиСП - получателями финансовой поддержки не менее чем 110% |
| 2018 г. | 175,0 | 105,0 | 70,0 | - |
| 2019 г | - | - | - | - |
| 2020 г | 300,0 | 180,0 | 120,0 | - |
| 2021 г | 300,0 | 180,0 | 120,0 | - |
| 2022 г. | 300,0 | 180,0 | 120,0 | - |
| **Итого на решение задачи 2:** | | | 2017 г. | 200,0 | 100,0 | 100,0 | **-** |  |  |
| 2018 г. | 175,0 | 105,0 | 70,0 | **-** |
| 2019 г | - | - | - | **-** |
| 2020 г | 300,0 | 180,0 | 120,0 | **-** |
| 2021 г | 300,0 | 180,0 | 120,0 | **-** |
| 2022 г. | 300,0 | 180,0 | 120,0 | **-** |
| Задача 3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Ордынском районе в модернизации производства | | | | | | | | | |
| 16. | Субсидирование части затрат СМиСП на обновление основных средств | | 2017 г. | 460,0 | 280,0 | 180,0 | - | УЭР | Ежегодный рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМиСП - получателями финансовой поддержки не менее чем 110% |
| 2018 г. | 550,0 | 330,0 | 220,0 | - |
| **2019 г** | **770,2** | **476,2** | **294,0** | - |
| 2020 г | 704,0 | 519,8 | 184,2 | - |
| 2021 г | 704,0 | 519,8 | 184,2 | - |
| 2022 г. | 704,0 | 519,8 | 184,2 | - |
| Итого на решение задачи 3: | | | 2017 г. | 460,0 | 280,0 | 180,0 | **-** |  |  |
| 2018 г. | 550,0 | 330,0 | 220,0 | **-** |
| **2019 г** | **770,2** | **476,2** | **294,0** | **-** |
| 2020 г | 704,0 | 519,8 | 184,2 | **-** |
| 2021 г | 704,0 | 519,8 | 184,2 | **-** |
| 2022 г. | 704,0 | 519,8 | 184,2 | **-** |
| Задача 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Ордынском районе в продвижении продукции (товаров, услуг) на местные и региональные рынки | | | | | | | | | |
| 17. | Организация и проведение ярмарок, расширенных продаж на территории Ордынского района | | 2017 г. | 3,0 | - | 3,0 | - | УЭР  УСХ | Содействие в продвижении товаров, работ, услуг СМиСП на местный и региональный рынок |
| 2018 г. | 105,0 | 72,0 | 33,0 | - |
| **2019 г** | **41,2** | **-** | **41,2** | - |
| 2020 г | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 2021 г | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 2022 г. | 6,0 | - | 6,0 | **-** |
| 18. | Содействие участию СМиСП в выставках, ярмарках, проводимых в Новосибирской области и за ее пределами | | 2017 г. | 3,0 | - | 3,0 | - | УЭР |
| 2018 г. | 10,0 | 3,0 | 7,0 | - |
| **2019 г** | **9,0** | **-** | **9,0** | - |
| 2020 г | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 2021 г | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 2022 г. | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 19. | | Субсидирование части затрат по участию СМиСП в зональных ярмарках | 2017 г. | 12,0 | - | 12,0 | - |
| 2018 г. | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 2019 г | - | - | - | - |
| 2020 г | 12,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 2021 г | 12,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 2022 г. | 12,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| **Итого на решение задачи 4:** | | | 2017 г. | 18,0 | - | 18,0 | **-** |  |  |
| 2018 г. | 125,0 | 75,0 | 50,0 | **-** |
| **2019 г** | **50,2** | **-** | **50,2** | **-** |
| 2020 г | 24,0 | 6,0 | 18,0 | **-** |
| 2021 г | 24,0 | 6,0 | 18,0 | **-** |
| 2022 г. | 24,0 | 6,0 | 18,0 | **-** |
| **Итого по Программе:** | | | 2017 г. | 1114,0 | 600,0 | 514,0 | **-** |  |  |
| 2018 г. | 1400,1 | 824,1 | 576,0 | **-** |
| **2019 г** | **1029,0** | **556,0** | **473,0** | **-** |
| 2020 г | 1533,0 | 919,8 | 613,2 | **-** |
| 2021 г | 1533,0 | 919,8 | 613,2 | **-** |
| 2022 г. | 1533,0 | 919,8 | 613,2 | **-** |

Принятые обозначения:

ОБ – областной бюджет

БМР – бюджет муниципального района

ВБ – внебюджетные средства

МиСП – малое и среднее предпринимательство

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства

ОМС – органы местного самоуправления

УЭР – управление экономического развития администрации Ордынского района Новосибирской области

УСХ – управление сельского хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области

ОО – организационный отдел администрации Ордынского района Новосибирской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_