- ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановление администрации

Ордынского района

Новосибирской области

Мероприятия муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Ордынском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы»

| №№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | МБР | ВБ |  |  |  |
| Цель: Создание в Ордынском районе Новосибирской области системы реализации молодежной политики, позволяющей организовать условия для самоопределения молодежи в жизни, деятельности, истории и культуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у молодых людей духовно - нравственных установок на созидательную активность. (Направление «Творчество молодых») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение конкурсов, акций и фестивалей на выявление творческих, инициативных молодых людей (по отдельному плану). | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 26,7 55,0 55,0 | - | 26,7 55,0 55,0 | - |  | УОМПиС МКУ СКЦ | Выявление и поддержка творческих молодых людей. |
| 11.1. | Проведение выставок молодых художников, фотографов и мастеров (по отдельному плану). | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 2,0 7,0 8,0 | - | 2,0 7,0 8,0 | - |  | УОМПиС МКУ СКЦ |  |
| 11.2. | Выпуск книг, баннеров, брошюр, компакт-дисков с работами и произведениями талантливой молодежи. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 35,0 35,0 | - | 10,0 35,0 35,0 | - |  | УОМПиС МКУ СКЦ | В целях пропаганды молодежного творчества. |
| 11.3. | Проведение интеллектуальных игр среди молодежи. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 10,0 10,0 | - | 10,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС | Выявление и поддержка интеллектуальных молодых людей. |
| 11.4. | Проведение районных игр КВН. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 3,0 6,0 6,0 | - | 3,0 6,0 6,0 | - |  | УОМПиС МКУ СКЦ | Выявления лучших команд для выступления в областных играх КВН. |
| 11.5. | Празднование «Дня молодежи». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 110,0 110,0 115,0 | - | 110,0 110,0 115,0 | - |  | УОМПиС МКУ СКЦ | Стимулирование молодежи. |
| 11.6. | Поддержка проектных команд, создающих и реализующих молодежные проекты, направленные на развитие творческой активности молодежи. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 10,0 10,0 | - | 5,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС | Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектной деятельности. |
| 11.7. | Участие молодых людей в областных творческих мероприятиях и межрегиональной школе КВН. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 16,0 30,0 30,0 | - | 16,0 30,0 30,0 | - |  | УОМПиС | Выявление и поддержка творческих молодых людей. |
| 1.8. | Выпуск книг приуроченных к празднованию 75 – летия Победы ВОВ. | 2019 г. 2020 г. | 110,0 283,0 | - - | 110,0 283,0 |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1: |  | 2018 г. | 182,7 | - | 182,7 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 373,0 | - | 373,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 552,0 | - | 552,0 | - |  |  |  |
| Задача 2. Решение вопросов временной сезонной занятости, поддержка молодых специалистов (Направление «Работа молодым») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 15,0 15,0 15,0 | - | 15,0 15,0 15,0 | - |  | УОМПиС | Привлечение внимания молодежи к труду. |
| 22.2. | Информационная поддержка молодых предпринимателей (проведение круглых столов, семинаров и т.д.). | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 5,0 5,0 | - | 5,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС Управление экономического развития | Обучение молодых предпринимателей. |
| 22.3. | Содействие в организации трудовой занятости молодежи (формирование строительных отрядов, проведение круглых столов). | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 8,0 10,0 10,0 | - | 8,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС | Увеличение трудоустроенных молодых людей. |
| 22.4. | Проведение форумов работающей молодежи. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 65,0 75,0 | - | 5,0 65,0 75,0 | - |  | УОМПиС | Обмен опытом между молодыми специалистами организаций и учреждений района. Установление дружеских контактов. |
| 22.5. | Поддержка проектных команд, создающих и реализующих молодежные проекты, направленные на занятость молодежи. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 10,0 10,0 | - | 5,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС | Увеличения числа рабочей молодежи, участвующей в проектной деятельности. |
| 22.6. | Участие в областных мероприятиях по проблемам занятости молодежи. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 6,0 6,0 | - | 5,0 6,0 6,0 | - |  | УОМПиС | Пути решения вопросов по проблемам трудоустройства молодежи. |
| Итого на решение задачи 2: |  | 2018 г. | 43,0 | - | 43,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 111,0 | - | 111,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 121,0 | - | 121,0 | - |  |  |  |
| Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни и развитие молодежного туризма, содействие развитию института молодой семьи, пропаганда семейных ценностей (Направление «Здоровье нации») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Участие в открытой выездной спартакиаде молодежных коллективов предприятий и организаций «СМЕНА». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 00,0 45,0 45,0 | - | 00,0 45,0 45,0 | - |  | УОМПиС | Пропаганда здорового образа жизни, выявление и поддержка талантливых молодых спортсменов. |
| 33.2. | Проведении и участие в открытых областных соревнований по скийорингу и автомотомногоборью. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 55,0 95,0 100,0 | - | 55,0 95,0 100,0 | - |  | УОМПиС | В целях совершенствования форм и методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения водительского мастерства. |
| 33.3. | Проведение районного туристического слета молодежи. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 45,0 115,0 125,0 | - | 45,0 115,0 125,0 | - |  | УОМПиС | Пропаганда активного отдыха среди молодежи, установления дружеских контактов и формирования туристических навыков. |
| 33.4. | Комплектование туристического оборудования для общерайонных и областных соревнований. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 20,0 25,0 25,0 | - | 20,0 25,0 25,0 | - |  | УОМПиС | Увеличения числа молодых людей, занимающихся спортивным туризмом. |
| 33.5. | Проведение слета молодых лидеров по профилактике асоциальных явлений. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 5,0 5,0 | - | 5,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС | Профилактика асоциальных явлений. |
| 33.6. | Выпуск информационных буклетов по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 10,0 10,0 | - | 10,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС | Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. |
| 33.7. | Подготовка и обучение волонтеров в областных центрах по программам, направленным на пропаганду здорового образа жизни. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 15,0 15,0 15,0 | - | 15,0 15,0 15,0 | - |  | УОМПиС | Увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни по средствам пропаганды здорового образа жизни. |
| 33.8. | Поддержка проектных команд, создающих и реализующих молодежные проекты в области физической культуры и спорта и молодежного туризма. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 7,0 10,0 10,0 | - | 7,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС | Увеличения числа молодежи, участвующей в проектной деятельности. |
| 33.9. | Участие команд района в областных спортивных и туристических соревнованиях и конкурсах. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 19,0 30,0 30,0 | - | 19,0 30,0 30,0 | - |  | УОМПиС | Получение необходимого опыта на областных соревнованиях. |
| 33.10. | Организация и проведение фестиваля молодых семей «Моя семья». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 10,0 10,0 | - | 10,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС КЦСОН | Поддержка молодых семей, установление дружеских контактов. |
| 33.11. | Районная акция, посвященная «Дню матери». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 8,0 8,0 8,0 | - | 8,0 8,0 8,0 | - |  | УОМПиС | Увеличения числа молодежи, участвующих в социально-значимых мероприятиях. |
| 33.12. | Проведение тематических семинаров, направленных на стабилизацию внутрисемейных отношений и профилактику межличностных конфликтов. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 5,0 5,0 | - | 10,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС Отдел опеки и попечительства КДНиЗП | Профилактика межличностных конфликтов. |
| 33.13. | Мероприятия, направленные на развитие велодвижения. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 15,0 15,0 | - | 10,0 15,0 15,0 | - |  | УОМПиС | Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение молодых людей к занятию спортом. |
| Итого на решение задачи 3: |  | 2018 г. | 214,0 | - | 214,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 388,0 | - | 388,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 403,0 | - | 403,0 | - |  |  |  |
| Задача 4. Увеличение числа молодежи включенной в социально-значимые мероприятия, мероприятия военно-патриотической направленности, активизация участия молодежи в политической жизни района, подготовка молодежных лидеров (Направление «Я-гражданин») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Организация семинаров, круглых столов, конференций для волонтеров. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 5,0 5,0 | - | 5,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС | Поощрение волонтеров. |
| 44.2. | Проведение районного слета добровольцев. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 10,0 10,0 | - | 10,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС | Развитие добровольческого движения. |
| 44.3. | Участие в областных слетах и форумах добровольцев. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 5,0 5,0 | - | 10,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС | Обучение молодых волонтеров и добровольцев. |
| 44.4. | Участие в областных сессиях и школах парламентаризма проведение на территории выездных сессий молодежного парламента НСО. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 20,0 25,0 | - | 10,0 20,0 25,0 | - |  | УОМПиС | Получение опыта. |
| 44.5. | Проведение семинаров, круглых столов направленных на повышение гражданской активности и правовой культуры молодежи. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 5,0 5,0 | - | 5,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС | Повышение гражданской активности и правовой культуры молодежи. |
| 44.6. | Участие в областном этапе конкурсов лидеров и руководителей молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 10,0 10,0 | - | 10,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС | Выявление лучших конкурсов лидеров и руководителей молодежных общественных объединений. |
| 44.7. | Проведение «Дня молодого избирателя». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 20,0 30,0 30,0 | - | 20,0 30,0 30,0 | - |  | УОМПиС ТИК | Повышение гражданской активности, развития политической и правовой культуры молодежи. |
| 44.8. | Участие в областных мероприятиях по развитию общественно-политического молодежного движения. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 3,0 3,0 3,0 | - | 3,0 3,0 3,0 | - |  | УОМПиС | Развитие общественно-политического молодежного движения. |
| 44.9. | Проведение информационно- методических семинаров по вопросам патриотического воспитания. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 3,0 3,0 3,0 | - | 3,0 3,0 3,0 | - |  | УОМПиС | Обучение специалистов, отвечающих за патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. |
| 44.10. | Проведение профильной смены среди военно-патриотических клубов и объединений. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 20,0 25,0 30,0 | - | 20,0 25,0 30,0 | - |  | УОМПиС | Повышение навыков воспитанников военно-патриотических клубов и объединений. Установление дружеских контактов. |
| 44.11. | Организация и проведение конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 7,0 7,0 7,0 | - | 7,0 7,0 7,0 | - |  | УОМПиС | Выявление и поддержка творческих молодых людей. |
| 44.12. | Проведение военно-спортивных игр и соревнований для юнармейцев и молодежи (по отдельному плану). | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 40,0 40,0 45,0 | - | 40,0 40,0 45,0 | - |  | УОМПиС | Популяризация военно-спортивных видов спорта, повышение физической подготовки юнармейцев, повышение уровня психологической подготовки. |
| 44.13. | Участие в областных мероприятиях военно-патриотической направленности. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 50,0 50,0 50,0 | - | 50,0 50,0 50,0 | - |  | УОМПиС | Получение необходимого опыта на областных соревнованиях военно-патриотической направленности. |
| 44.14. | Пропаганда символики Ордынского района, обеспечение команд и делегаций соответствующей атрибутикой (значки, вымпелы, флажки, открытки, футболки и т.п.). | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 35,0 85,0 85,0 | - | 35,0 85,0 85,0 | - |  | УОМПиС | Представление района и создания его положительного образа на областном, региональном, федеральном и международном уровне. |
| 44.15. | Участие команды Ордынского района в поисковой экспедиции по поиску, подъему и захоронению останков воинов, погибших в годы Великой отечественной войны и числящихся на сегодняшний день пропавшими без вести. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 00,0 80,0 100,0 | - | 00,0 80,0 100,0 | - |  | УОМПиС | Воспитание молодежи, подготовка ее к службе в армии через поисковую работу, сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. |
| Итого на решение задачи 4: |  | 2018 г. | 228,0 | - | 228,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 378,0 | - | 378,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 413,0 | - | 413,0 | - |  |  |  |
| Задача. 5. Социальная адаптация молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, интеграция в жизнь общества молодежи из «групп риска» (Направление «Твой выбор»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1. | Организация и проведение районного конкурса и профильной смены «Стартующий подросток». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 10,0 10,0 | - | 10,0 10,0 10,0 | - | УОМПиС КДНиЗП |  | Социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. |
| 55.2. | Проведение конкурсов наглядной антинаркотической агитации. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 10,0 10,0 10,0 | - | 10,0 10,0 10,0 | - | УОМПиС КДНиЗП |  | Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. |
| 55.3. | Проведение семинаров по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 5,0 5,0 | - | 5,0 5,0 5,0 | - | УОМПиС КДНиЗП |  | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. |
| 55.4. | Проведение мероприятий для молодых инвалидов. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 12,0 15,0 15,0 | - | 12,0 15,0 15,0 | - | УОМПиС КЦСОН |  | Поддержка молодых инвалидов. |
| 55.5. | Проведение семинаров-тренингов по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 2,0 2,0 2,0 | - | 2,0 2,0 2,0 | - | УОМПиС Отдел опеки и попечительства |  | Поддержка молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 55.6. | Участие в областных обучающих семинарах по пропаганде здорового образа жизни. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 5,0 5,0 | - | 5,0 5,0 5,0 | - | УОМПиС |  | Получение необходимых знаний для пропаганды здорового образа жизни в районе. |
| Итого на решение задачи 5: |  | 2018 г. | 44,0 | - | 44,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 47,0 | - | 47,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 47,0 | - | 47,0 | - |  |  |  |
| Задача. 6. Обеспечение широкого и равного доступа к информации в области молодежной политики и основных сфер жизнедеятельности молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов со специалистами администраций муниципальных образований Ордынского района по вопросам реализации молодежной политики на территории Ордынского района. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 8,0 10,0 12,0 | - | 8,0 10,0 12,0 | - | УОМПиС |  | Повышение эффективности в работе по вопросам реализации молодежной политики на территории района. |
| 66.2. | Публикация информационных и методических материалов о деятельности в сфере молодежной политики на территории Ордынского района. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 2,0 2,0 2,0 | - | 2,0 2,0 2,0 | - | УОМПиС |  | Освещение вопросов и деятельности в сфере молодежной для молодежи района. |
| 66.3. | Организация и проведение форума молодежи для молодых активистов из муниципальных образований Ордынского района. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 65,0 75,0 85,0 | - | 65,0 75,0 85,0 | - | УОМПиС |  | Установление дружеских контактов среди молодежи района. |
| 66.4. | Проведение конкурсов среди молодых журналистов на лучшее освещение государственной молодежной политики, проведение фотоконкурсов. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 52,0 42,0 42,0 | - | 52,0 42,0 42,0 | - | УОМПиС |  | Выявление и поощрение молодых талантливых журналистов. |
| 66.5. | Участие в областных конкурсах журналистского мастерства. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 3,0 4,0 5,0 | - | 3,0 4,0 5,0 | - | УОМПиС |  | Получения опыта и достижение результатов в области журналистского мастерства на областном уровне. |
| 66.6. | Разработка и изготовление информационных материалов в сфере молодежной политики. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 5,0 5,0 5,0 | - | 5,0 5,0 5,0 | - | УОМПиС |  | Освещение информации в области молодежной политики для молодежи района. |
| 66.7. | Работа Молодежного совета Ордынского района Новосибирской области. | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 15,0 20,0 20,0 | - | 15,0 20,0 20,0 | - | УОМПиС |  | Работа Молодежного совета Ордынского района. |
| 66.8. | Поддержка детской студии телевидения «Классики». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 00,0 00,0 00,0 | - | 00,0 00,0 00,0 | - | УОМПиС |  | Увеличение числа молодых людей, занимающихся творческой работой и журналистикой. |
| 6.9. | Поддержка молодежи Ордынского района, получающей педагогическое образование в рамках целевого приема и целевого обучения по образовательным программам высшего образования, реализуемым ФГБОУ «НГПУ». | 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 100,0 100,0 100,0 |  | 100,0 100,0 100,0 |  | УОМПиС |  | Стимулирование выпускников к поступлению в педагогический ВУЗ. |
| Итого на решение задачи 6: |  | 2018 г. | 250,0 | - | 250,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 258,0 | - | 258,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 271,0 | - | 271,0 | - |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 2018 г. | 961,7 | - | 961,7 | - |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 1 555,0 | - | 1 555,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 1 807,0 | - | 1 807,0 | - |  |  |  |

Принятые обозначения:

УОМПиС — управление образования, молодежной политики и спорта;

КДНиЗП — комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

МКУ СКЦ — муниципальное казенное учреждение Социально-культурный центр;

МКУ КЦСОН — муниципальное казенное комплексный центр социального обслуживания населения;

МБР — муниципальный бюджет района;

ФБ — федеральный бюджет;

ОБ — областной бюджет;

ВБ — внебюджетные средства.