ПРИЛОЖЕНИЕ

к пояснительной записке

Показатели, характеризующие результат достижения целей Стратегии социально-экономического развития

Ордынского района Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области

от 21.04.2022 № 492, за 2022 год

| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии |  |  |  | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| КП 1.1. Численность постоянного населения (на конец года) | 35913/36171 | 33811 | 94,1 % | 94,0 | УЭР | Послековидная ситуация привела к увеличению естественной убыли населения на 560 человек. В 2022 году в Ордынском районе миграционные процессы (308 чел.) не «перекрыли» показатели естественной убыли населения. |
| П 1.1.1. Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми (чел.) | 0/0 | 10,2 | ухудшение коэффициента младенческой смертности на 10,2 | ухудшение коэффициента младенческой смертности на 10,2 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Число детей, умерших в возрасте до 1 года за 2022 год составило 3 ребенка из 293 родившихся живыми. |
| П 1.1.2. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми (чел.) | 0/0 | 0 | 100 % | 100 % | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| П 1.1.3. Смертность от всех причин (случаев на 1000 населения) | 11,14/11,06 | 16,5 | ухудшение на 5,36 промилле | ухудшение на 0,2 промилле | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| П 1.1.4. Общий коэффициент естественного прироста населения, промилле | -1,17/-1,17 | -7,9 | ухудшение на 6,73 промилле | ухудшение на 3,7 промилле | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», УЭР | В течение последних трех лет по всей России отмечается тенденция по снижению уровня рождаемости и росту убыли населения. Данная тенденция сохраняется и в Новосибирской области и в Ордынском районе. |
| П 1.1.5. Общий коэффициент миграционного прироста населения, промилле | # 2,00/ 5,15 | 9,1 | улудшение на 7,1 промилле | улудшение на 1,8 промилле | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», УЭР | Данные Росстата за январь-декабрь 2022 г. |
| П.1.2.1. Повышение охвата населения Ордынского района мероприятиями по формированию здорового образа жизни (доля охваченных мероприятиями граждан от общей численности населения Ордынского района Новосибирской области в % | 47 | 48,5 | Улудшение на 1,5 % | Улудшение на 23,2 % | УОМПиС, ОО |  |
| # П. 1.2.2. Увеличение уровня информированности населения Ордынского района о факторах риска заболеваний и мерах профилактики (увеличение количества материалов в социальных сетях, СМИ/статей к 2024 году на 100% в сравнении с 2022 годом). | 46% (при среднем за период 72 %) | 59 % | Улудшение на 13 % | 0 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», ООСОН | Начало реализации мунциипальной программы «Укрепление общественного здоровья Ордынского района Новосибирской области» в 2022 году |
| П. 1.2.3. Охват работающего населения профилактическими осмотрами, % | 70 | 103,2 | Улудшение на 33,2 % | Улудшение на 4,4 % | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| П 1.3.1. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 17,0 | 16,0 | улучшение на 1,0 п.п. | улучшение на 1,9 п.п. | # ООСОН, ЦЗН, ГКУ «ЦСПН» |  |
| П 1.3.2. Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 15,2 | 16,8 | 110,5 % | 133 % | # ООСОН, ЦЗН, ГКУ «ЦСПН», УЭР |  |
| П 1.3.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | 34,4 | 39,5 | 114,8 % | 140 % | УЭР |  |
| П 1.4.1. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 11,1 | 10,2 | 92 % | 93% | УЭР | Данные по балансу затрат труда за 2022 г. будут опубликованы Росстатом в августе 2023 г. |
| П 1.4.2. Уровень безработицы, % | 2,06 | 1,7 | -0,36 п.п | -0,3 п.п | УЭР, ГБУ ЦЗН |  |
| П 1.4.3. Доли выпускников, поступивших в учреждения СПО, ВПО по профессиям, востребованным в организациях и на предприятиях Ордынского района Новосибирской области (к базовому значению) | 4 | 3,8 | -0,2 п.п. | - | УОМПиС, Центр занятости населения (во взаимодействии) |  |
| П 1.5.1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 85,6 | 50,7 | Ухудшение на 34,9 п.п. | Улудшение на 0,5 п.п. | УОМПиС |  |
| П 1.5.2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | # 3,0 | 6,56 | Ухудшение на 3,56 п.п. | Ухудшение на 3,49 п.п. | УОМПиС |  |
| П 1.6.1. Увеличение количества участников самодеятельных коллективов, чел. | 5140 | 5143 | 100% | 97,6 % | МКУ СКЦ, МБОУДОД «ОДШИ» |  |
| П 1.6.2. Увеличение основных фондов музея (единиц хранения, %) | 6 | 4 | Снижение на 2 п.п % | Снижение на 1 п.п % | МКУ СКЦ, МКУ «ОИХМ» |  |
| П 1.6.3. Увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественно-эстетического образования (%) | 8,1 | 8,1 | 100 % | Снижение на 0,17 п.п % | МКУ СКЦ, МБОУДОД «ОДШИ» |  |
| П 1.6.4. Пополнение, обновление книжного фонда (кол-во единиц (книг)) | 1850 | 1181 | 64 % | - | МКУ СКЦ |  |
| П 1.7.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи из числа выявленных, % | 100 | 100 | 100 % | +16,7 п.п. | ООиП |  |
| П 1.7.2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, % | 100 | 100 | 304 % | +16 п.п. | # ООСОН, # МКУ КЦСОН |  |
| П 1.7.3. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, в общей численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания, % | 100 | 100 | 100 % | 100 % | # ООСОН, # МКУ КЦСОН |  |
| П. 1.8.1. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м | 15,0 | 24,5 | 163 % | 157 % | ОАСКриТИ |  |
| П. 1.8.2. Обеспеченность жильем (общая площадь жилищного фонда муниципального образования в расчете на 1 жителя) | 27,0 | 26,2 | 97 % | 105,6 % | ОАСКриТИ |  |
| П. 1.9.1. Количество преступлений, совершенных на улицах, по отношению к предыдущему году (ед. не более) | 138 | 82 | 59,4 % | 88 % | # Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД, # КДНиЗП |  |
| П. 1.9.2. Количество совершенных террористических актов и экстремистских проявлений, повлекших тяжкие последствия | 0 | 0 | 0 | 0 | # Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД |  |
| КП 2.1. Валовой районный продукт (далее – ВРП) в текущих ценах, млн. руб. | 17181,6 | 18421,0 | 107,2 % | 129,7 % | УЭР |  |
| КП 2.2. Объем ВРП на душу населения, тыс. руб. | 479,2 | 544,8 | 114 % | 138 % | УЭР |  |
| КП 2.3. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) на 10 тысяч человек населения Новосибирской облти, единиц | 248,26 | 279,5 | 112,5 % | 98,7 % | УЭР |  |
| П 2.1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 2901,7 | 3640,8 | 125,5 % | 172 % | УЭР |  |
| П 2.2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, % | 16,6 | 19,76 | 119 % (улучшение на 3,16 п.п) | 132,6 % (улучшение на 4,86 п.п.) | УЭР |  |
| П. 2.2.1. Объем производства продукции сельского хозяйства | 4680 | 6739,1 | 144 % | 157 % | УСХ во взаимодействии сельхозтоваро-производителя-ми |  |
| П. 2.3.1. Объем отгруженных товаров, собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. | # 3454,6 | 3593,8 | 104 % | 137 % | УСХ во взаимодействии сельхозтоваро-производителями |  |
| П. 2.4.1 Оборот розничной торговли, млн.руб | 5335 | 6334 | 118,7 % | 148,7 % | # УЭР во взаимодействии с МПТиРП |  |
| П 2.4.2. Оборот общественного питания, млн.руб. | 936 | 313 | 33 % | 62 % | # УЭР во взаимодействии с МПТиРП |  |
| П 2.4.3 Объем платных услуг населению, млн.руб. | 379 | 266 | 70 % | 47 % | # УЭР во взаимодействии с МПТиРП |  |
| П 2.4.4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10 тыс. человек населения) | 248,26 | 279,5 | 112 % | 99 % | УЭР во взаимодействии с МПТиРП | Снижение показателя по сравнению с 2018 годом связано с переходом на новую систему налогообложения и связи с исключением недействующих индивидуальных предпринимателей из единого государственного реестра. |
| П. 2.5.1. Построенные, реконструированные, отремонтированные тротуары (м) | 100 | 2861,5 | 2861,5 % | +2861,5 | ОАСКриТИ во взаимодействии с МТиДХ НСО, МО |  |
| П 2.5.2. Отремонтированные участки дорог поселений района (км) | 7 | 6,07 | 86,7 % | 81 % | ОАСКриТИ во взаимодействии с МТиДХ НСО, МО |  |
| # П 2.5.3. Количество точек освещения, переведенных с ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы | 1673 | 1235 | 74 % | +1235 ед. | ОЖКХ |  |
| # П 2.5.4. Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей (км) | 24,2 | 0 | 0 % | 0 % | ОЖКХ |  |
| П. 2.7.1. Количество туристов, посетивших Ордынский район | 2500 | 2686 | 107 % | +442% | МКУ «ЦМИ» | Данные предоставлены от СберАналитики |
| П. 2.7.2. Количество объектов историко - культурного наследия, включаемых в туристские маршруты | 9 | 9 | 100 % | 100 % | МКУ «ЦМИ» |  |
| # П. 3.1.1. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к их количеству на 01.09.2017г.; | 90 | # 129 | # 143 % | # +129 п.п | # ОЖКХ |  |
| # П. 3.1.2 Доля обезвреженных ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения и организаций | 80 | 160 | 200 % | +200 п.п. | # ОЖКХ |  |
| П. 3.1.3. Доля сельских поселений Ордынского района, на территории которых проводятся общественные мероприятия в сфере безопасного обращения с отходами | 100 | 125 | 125 % | +125 п.п | ОЖКХ |  |

# ________