## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 15 июня 2023 № 168
Отчет о реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области четвертого созыва по состоянию на 01.01.2023 год
| № избирательного округа | Ф.И.О депутата по соответствующему избирательному округу | Номер наказа | Содержание наказа избирателей | Мероприятия по реализации наказа избирателей | 2014 | Общая стоимость реализации наказа избирателей, тыс. руб. | Объем и источники финансирования реализации наказа избирателей за 2022 год, тыс. руб. | [5 empty] | Статус наказа избирателей (выполнен, не выполнен, выполняется) | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей | примечание
[8 empty] | Областной бюджет, тыс. руб | Местные бюджеты, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | Внебюджетные источники, тыс. руб | Всего, тыс. руб
| 1 | Войтов Александр Анатольевич | 1 | Оказать содействие в строительстве детского сада на территории Ордынского ХПП ( в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) | Направлено письмо (исх. №4465 от 20.07.2022 г.) в Министерство образования НСО с предложением по строительству объектов образования с обоснованием потребности в строительстве (375 млн.руб.) |  | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
| 3 | Горнович Алексей Юрьевич | 2 | Капитальный ремонт МКДОУ Ордынского района Новосибирской области -Ордынский детский сад «Радуга» (укрепление фасада, кровли, водоотведение) | Подготовлена служебная записка от 10.11.2021 №200 на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Разработка ПСД на ремонт кровли и укрепление фасада. Стоимость - 1000,0 т.р. Финансирование не выделено. Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Разработка ПСД на ремонт кровли и укрепление фасада, стоимость - 1000,0 т.р. Ремонт кровли, стоимость - 3799,46 тыс.руб. Составлен сметный расчет на ремонт кровли. |  | 4799.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
| 4 | Вьюнникова Екатерина Леонидовна | 3 | Приобретение лыжного инвентаря для «Ордынской санаторной школы» |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 21.09.2022 г. №128) | УОМПиС
|  |  | 4 | Приобретение оборудования для тренажерного зала «Ордынская санаторная школа» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС
|  |  | 5 | Оказать содействие в решении вопроса о строительстве нового здания для МКОУ ДОД «Ордынская детская школа искусств» ( в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год предсмотрены средства областного бюджета в сумме 11200,0 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации
| 5 | Егоркин Максим Владимирович | 6 | Ремонт боксов МУП «Ордынское автотранспортное предприятие» | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Ремонт боксов, стоимость - 6640,61 тыс.руб. |  | 6640.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОАСКрДиТи
|  |  | 7 | Строительство теплого гаража для МУ «Ордынское автотранспортное предприятие» |  |  | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОАСКрДиТи
|  |  | 8 | Обустройство спортивной площадки для игровых видов спорта на территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области -Ордынская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.Д. Гаранина |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 9 | Благоустройство и ограждение территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Ордынская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.Д. Гаранина |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 10 | Ремонт спортивного зала в МКОУ Ордынского района Новосибирской области -Ордынская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Д. Гаранина |  |  | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 11 | Приобретение спортивных тренажеров в МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Ордынская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.Д. Гаранина |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС
|  |  | 12 | Реконструкция здания на территории школы №1 имени Героя Советского Союза А.Д. Гаранина для организации учебного процесса | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Реконструкция здания, стоимость - 4929,41 тыс.руб. |  | 4929.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 13 | Капитальный ремонт бассейна МКДОУ Ордынского района Новосибирской области-Ордынский детский сад «Росинка» | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Капитальный ремонт бассейна (отделочные работы), стоимость - 1790,91 тыс.руб. |  | 1790.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 14 | Ремонт отмостки, отведение паводковых вод МКДОУ Ордынского района Новосибирской области- Ордынский детский сад «Росинка» | В 2021 году произведен ремонт отмоски, отведение паводковых вод МКДОУ Ордынского района Новосибирской области- Ордынский детский сад «Росинка» |  | 581.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС, ОАСКрДиТи
| 6 | Ориненко Наталия Викторовна | 15 | Капитальный ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Ордынская средняя общеобразовательная школа №2 (санузлы, полы, дверные блоки) | Разработана проектно-сметная документация, получена положительная экспертиза. Подана заявка (4310/89-Вн от 12.07.2022) на участие в программе "Модернизация школьных систем образования" на 2024 год |  | 3116.92 | 0 | 170.9 | 0 | 0 | 170.9 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 16 | Благоустройство территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Ордынская средняя общеобразовательная школа №2; |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 17 | Строительство спортивной площадки для игровых видов спорта на территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Ордынская средняя общеобразовательная школа №2 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 18 | Решить вопрос о выделении средств на замену деревянных окон на пластиковые в МБОУ дополнительного образования Ордынского района Новосибирской области «Дом детского творчества" | Проиведена замена деревянных окон на пластиковые в МБОУ дополнительного образования Ордынского района Новосибирской области «Дом детского творчества" |  | 483.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 19 | Оказать содействие в решении вопроса строительства спортивного комплекса на территории р.п. Ордынское ( в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) | Во исполнении решения в ходе "Часа контроля" под руководством первого заместителя Губернатора НСО Ю.Ф.Петухова направлено письмо о согласовании внесения изменений в формулировку перечня поручений Губернатора НСО на "Предоставить предложения по строительству спортивного комплекса в р.п.Ордынское". В ходе рабочей встречи с депутатом Государственной Думы А.С.Аксененко был проработан вопрос об оказании содействия в решении данного вопроса. После чего А.С.Аксененко обратился в МФиНП НСО о выделении средств на 2022 год на разработку проектно-сметной документации. Получен отказ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
| 7 | Ивлев Сергей Владимирович | 20 | Реконструкция спортивного здания №2 на территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области –Вагайцевская средняя общеобразовательная школа имени Н.Н. Медведева | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Разработка ПСД - 500,0 тыс.руб. |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 21 | Замена покрытия пола в учебных кабинетах, дверей в учебных и производственных помещениях, светильников. Ремонт системы водопровода и канализации в кабинете химии и физики, санитарных узлов МКОУ Ордынского района Новосибирской области -Вагайцевская средняя общеобразовательная школа имени Н.Н. Медведева | Выполнен капитальный ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области -Вагайцевская средняя общеобразовательная школа имени Н.Н. Медведева в рамках программы Российской Федерации "Развитие образования" по реализации мероприятий по "Модернизации школьных систем образования" |  | 22924.93 | 5023.53 | 4300.77 | 13600.63 | 0 | 22924.93 |  | ВЫПОЛНЕН | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 22 | Установка пластиковых окон и витражей МКУ СКЦ Вагайцевский СДК |  |  | 5341.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 23 | Сценическая площадка на территории МКУ СКЦ Вагайцевский СДК (приобретение переносной сцены) |  |  | 652.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ
|  |  | 24 | Замена кресел в зрительном зале МКУ СКЦ Вагайцевский СДК. | В рамках федерального партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» "Местный дом культуры" произведена замена кресел в количестве 350 шт. |  | 1202.4 | 259 | 25.2 | 918.2 | 0 | 1202.4 |  | ВЫПОЛНЕН | МКУ СКЦ | Также заменено напольное покрытие в зрительном зале на сумму 400,0 тыс.рублей (МБ)
|  |  | 25 | Приобретение профессионального баяна для МКУ СКЦ сельского Дома культуры с. Вагайцево |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выполнен | МКУ СКЦ
| 8 | Иванченко Юлия Александровна | 26 | Замена оконных блоков, дверей в классных помещениях, покрытия пола в спортивном зале, замена светильников в учебных помещениях МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Чернаковская начальная общеобразовательная школа | 12.07.2022 г. № 4310/89-Вн направлено письмо в Министерство образования Новосибирской области о потребности в бюджетных ассигнований на 2023 год (400 тыс. руб.) Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Замена окон - 908,8 тыс.руб., замена дверей - 620,21 тыс.руб. |  | 1529.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 27 | Приобретение мебели для Чернаковской библиотеки | Приобретена мебель (стол компьютерный, кафедра, шкаф д/одежды, стеллаж выставочный, стол "Ромашка) за счет средств депутатского фонда А.В. Жукова (15,00 тыс.руб.) и О.Н. Подоймы (40,0 тыс.руб.) |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | МКУ СКЦ
|  |  | 28 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Ильича, строительство водопроводной сети по ул. Садовая п. Чернаково |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 29 | Оказать содействие в решении вопроса о капитальном ремонте здания и спортивного зала МКОУ «Вагайцевская СОШ" (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) | Капитальный ремонт здания школы выполнен в рамках ГП РФ "Развитие образования" |  | 22924.93 | 5023.53 | 4300.77 | 13600.63 | 0 | 22924.93 |  | ВЫПОЛНЕН | УОМПиС, ОАСКрДиТи | дублирует наказ №21
| 9 | Гаджиев Зияладдин Насиб Оглы | 30 | Ограждение и благоустройство территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Козихинская средняя общеобразовательная школа |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 31 | Ремонт отмостки и фасада здания, крыльца, козырька (вход) МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Козихинская средняя общеобразовательная школа | Подана заявка 4210 от 07.07.2022 на участие в программе "Модернизация школьных систем образования" на 2025 год |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 32 | Обустройство спортивной площадки на территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области – Козихинская средняя общеобразовательная школа |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 33 | Оснащение оргтехникой кабинет информатики территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области – Козихинская средняя общеобразовательная школа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 34 | Реконструкция водопроводной сети в с. Козиха | Проведена закольцовка водопроводных сетей общей протяженностью 1420м. в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 11000 | 291.94 | 6.07 | 0 | 0 | 298.01 |  | выполняется | ОЖКХ
|  |  | 35 | Строительство установки системы водоподготовки в с. Козиха |  |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ | В 2023 году за счет средств администрации Ордынского района будет установлено оборудование фильтра безреагентного обезжелезивания воды. Также разрабатывается ПСД на строительсво скважины с установкой водоподготовки по ЧС
|  |  | 36 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в д. Малоирменка | Администрация Ордынского района Новосибирской области разработала проект по строительству скважины с водоочисткой в д. Малоирменка, получено положительное заключение ГВЭ НСО. Объект построен по ЧС, денежные средства выделены из резервного фонда правительства НСО, освоены. |  | 10679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | ОЖКХ
|  |  | 37 | Ремонт отмостки в МКОУ Ордынского района Новосибирской области Малоирменская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.Н. Шилова. |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | С 2023 года путем реорганизации МКОУ Верх-Чикская средняя общеобразовательная школа произошло присоединение учащихся МКОУ Ордынского района Новосибирской области Малоирменской основной общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза П.Н. Шилова.
|  |  | 38 | Реконструкция теплосетей ул. Октябрьская, ул. Юбилейная п. Петровский | Заменено 660м. тепловых сетей в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 23000 | 1059.67 | 22.73 | 0 | 0 | 1082.4 |  | выполняется | ОЖКХ
|  |  | 39 | Строительство водопроводной сети ул. Октябрьская, ул. Гагарина, пер. Партизанский, ул. Матросовых в п. Петровский |  |  | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 40 | Газификацяи п.Петровский | Завершено строительство внутрипоселкового газопровода ООО «Газпром газораспределение Томск» |  | 51816.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | ОЖКХ
| 10 | Воюш Сергей Валерьевич | 41 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей в д. Новый Шарап | Заменено 250м. водопроводных сетей в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 29870 | 51.4 | 1.1 | 0 | 0 | 52.5 |  | выполняется | ОЖКХ | Подана заявка для участия в подпрограмме "Чистая вода", денежные средства из областного бюджета не выделены
|  |  | 42 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в д. Новый Шарап. | Разработан проект, пройдена государственная вневедомственная экспертиза. |  | 17555 | 555.5785 | 106.3383 | 0 | 0 | 661.9169 |  | выполняется | ОЖКХ | Подана заявка для участия в подпрограмме "Чистая вода", денежные средства из областного бюджета не выделены
|  |  | 43 | Строительство Новошарапского сельского Дома культуры (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ
|  |  | 44 | Строительство пристройки к зданию МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Новошарапская средняя общеобразовательная школа для размещения столовой и пищеблока | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Разработка ПСД на пристройку. Стоимость - 1500,0 т.р. |  | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 45 | Капитальный ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области –Новошарапский детский сад «Березка» (пищеблок, буфетные, санитарные узлы, полы) |  |  | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 46 | Капитальный ремонт мастерских (кровля), ремонт цоколя в Петровской СОШ, ремонт теплосетей от школы до детского сада | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Ремонт цоколя -145,2 тыс.руб. Ремонт кровли мастерских - 436,47 тыс.руб. |  | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт цоколя 150,0 тыс.руб, текущий ремонт кровли мастерских 450,0 тыс.руб.
|  |  | 47 | Интернет связь (школа, детский сад) в п. Петровский | В школе скорость сети интернет соответствует норме 50 Мбит/с |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС, УЭР
|  |  | 48 | Благоустройство территории школы (спил и вывоз деревьев) | Произведен спил деревьев при входе в здание школы за счет сметы учреждения |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС
| 11 | Зенин Денис Александрович | 49 | Капитальный ремонт муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области – Новопичуговская средняя общеобразовательная школа (ограждение и освещение территории, благоустройство территории – устройство тротуаров, частичный ремонт крыши, полы, ремонт туалетов) | Подана заявка 4310/89-Вн от 12.07.2022 на участие в программе "Модернизация школьных систем образования". |  | 0 | 0 | 883.22 | 0 | 0 | 883.22 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи | В 2023 году включена в программу "Модернизация школьных систем образования" на ремонт кровли мастерских (400 м2)
|  |  | 50 | Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области- Новопичуговский детский сад «Золотой петушок» (ремонт центрального входа, ограждение, благоустройство территории, полы) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт системы электроснабжения 150,0 тыс.руб.
|  |  | 51 | Капитальный ремонт Новопичуговского сельского Дома культуры (зрительный зал, сцена, освещение сцены, фойе, дверные проемы, кабинет звукооператора, отмостка, фасад, благоустройство территории - асфальт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | МКУ СКЦ | В бюджете Ордынского района Новосибисркой области на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г." предусмотрены средства 350,0 тыс.руб. на разработку проеткно-сметной документации в 2023 году.
| 12 | Бугаков Олег Юрьевич | 52 | Освещение актового зала МБОУ Ордынского района Новосибирской области-Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Демакова | Произведено освещение актового зала МБОУ Ордынского района Новосибирской области-Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Демакова |  | 140.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 53 | Благоустройство территории МБОУ Ордынского района Новосибирской области –Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Демакова (асфальт) |  |  | 2968.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи | В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни», общепрограммного мероприятия государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» в 2022 году на территории школы произведено оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на сумму 2 968, 56 тыс.рублей
|  |  | 54 | Реконструкция вентиляции в пищеблоке МБОУ Ордынского района Новосибирской области-Верх - Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Демакова | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Ремонт вентиляции пищеблока. Стоимость - 443,64 т.р.Финансирование не выделено. |  | 443.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт вентиляции пищеблока 450,0 тыс.руб.
| 13 | Сапай Алексей Николаевич | 55 | Изучить вопрос о строительстве муниципального детского сада в с. Верх-Ирмень | Имеется сформированный земельный участок. Направлено письмо 4465 от 20.07.2022 Предложения по строительству объектов образования с обоснованием потребности в строительстве (375 млн. руб.) |  | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
| 14 | Киндеркнехт Иван Александрович | 56 | Ограждение и освещение территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области- Красноярская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Ивлева | Подготовлена служебная записка от 10.11.2021 №200 на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Ремонт освещения территории. Стоимость -155,58 т.р.Финансирование не выделено. Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Ремонт освещения территории. Стоимость -192,94 т.р. |  | 1761.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи | В 2023 году освещение сделано за счет средств местного бюджета (200,0 тыс.рублей)
|  |  | 57 | Приобретение одежды для сцены, и мебель, киноэкран в МКУ СКЦ Красноярский сельский Дом культуры |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ
|  |  | 58 | Строительство водопровода в с. Красный Яр по ул. Солнечная, Береговая |  |  | 7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 59 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с. Красный Яр |  |  | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
| 15 | Альберт Максим Александрович | 60 | Благоустройство территории и стадиона (беговая дорожка, освещение) МКОУ Ордынского района Новосибирской области Верх-Чикская средняя общеобразовательная школа |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на благоустройство территории 250,0 тыс.руб.
|  |  | 61 | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ Ордынского района Новосибирской области –Верх-Чикская средняя общеобразовательная школа | Подготовлена служебная записка от 10.11.2021 №200 на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Кап.ремонт спортзала. Стоимость - 3294,19 т.р.Финансирование не выделено. Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 г. №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Ремонт спортзала. Стоимость - 4029,43 т.р. |  | 4029.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 62 | Капитальный ремонт школы МКОУ Ордынского района Новосибирской области –Верх-Чикская средняя общеобразовательная школа (внутренние работы) |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт стен 300,0 тыс.руб.
|  |  | 63 | Капитальный ремонт зрительного зала, замена кресел МКУ СКЦ Верх-Чикский СДК и обустройство площадки |  |  | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ
|  |  | 64 | Строительство сценической уличной сцены МКУ СКЦ Верх-Чикский СДК |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ
|  |  | 65 | Установка пластиковых окон МКУ СКЦ Верх-Чикский СДК | В рамках реализации госудпарственной программы "Культура Новосибирской области" установлено 26 платсиковых окон |  | 596.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | МКУ СКЦ
|  |  | 66 | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Березовская средняя общеобразовательная школа | Подготовлена служебная записка от 10.11.2021 №200 на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Разработка ПСД на кап.ремонт спорзала. Стоимость - 500,0 т.р. финансирование не выделено. Подана заявка (исх.4210 от 07.07.2022) на участие в программе "Модернизация школьных систем образования" на 2024 год. Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 г. №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Разработана ПСД на ремонт спортивного зала. Получена положительная экспертиза |  | 500 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 67 | Ремонт пищеблока, санитарных узлов, пола в дошкольной группе МКОУ Ордынского района Новосибирской области –Березовская средняя общеобразовательная школа | Подана заявка (исх.4210 от 07.07.2022) на участие в программе "Модернизация школьных систем образования" на 2024 год. |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 68 | Благоустройство территории дошкольной группы МКОУ Ордынского района Новосибирской области –Березовская средняя общеобразовательная школа |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 69 | Замена покрытия пола в учебных кабинетах МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Березовская средняя общеобразовательная школа | Подготовлена служебная записка от 10.11.2021 №200 на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Ремонт полов. Стоимость - 3500,58 т.р.Финансирование не выделено. Подана заявка (исх.4210 от 07.07.2022) на участие в программе "Модернизация школьных систем образования" на 2024 год. Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 г. №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Ремонт полов. Стоимость - 3500,58 т.р. |  | 3500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 70 | Ремонт кровли МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Березовская средняя общеобразовательная школа | Подана заявка 4210 от 07.07.2022 на участие в программе "Модернизация школьных систем образования" на 2024 год |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 71 | Ремонт кровли, ремонт отопительной системы, ремонт крыльца, замена окон, ремонт зала МКУ СКУ Березовского СДК (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) |  |  | 960.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ | В бюджете Ордынского района Новосибисркой области на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г." предусмотрены средства 350,0 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации в 2023 году.
|  |  | 72 | Благоустройство территории МКУ СКУ Березовского СДК |  |  | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ
|  |  | 73 | Замена окон Березовской сельской библиотеки | Произведена частичная замена (1 окно, еще требуется замена -3) окон. |  | 97 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |  | выполняется | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ
|  |  | 74 | Реконструкция водопроводной сети д. Березовка | Заменено 1100м. водопроводных сетей в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 11300 | 226.15 | 4.85 | 0 | 0 | 231 |  | выполняется | ОЖКХ
|  |  | 75 | Установка павильона водоподготовки в д. Березовка |  |  | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ | В 2023 году планируется поставка оборудования фильтра безреагентного обезжелезивания воды
|  |  | 76 | Строительство установки системы водоподготовки п. Степной | Строительство прошло по ЧС в 2022 г, сумма перечислена из областного бюджета 10 889 448,82 руб., из бюджета района 10 000 руб. |  | 11876.34 | 10889.4488 | 986.89 | 0 | 0 | 11876.3388 |  | ВЫПОЛНЕН | ОЖКХ
|  |  | 77 | Устройство санитарного узла в МКУ СКЦ Малочикский сельский клуб |  |  | 267.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 21.09.2022 г. №128) | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ
| 16 | Попов Владимир Александрович | 78 | Капитальный ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Рогалевская средняя общеобразовательная школа (фасад, полы) (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт системы электроснабжения 400,0 тыс.руб.
|  |  | 79 | Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Рогалевская средняя общеобразовательная школа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 80 | Оснащение креслами МКУ СКЦ Рогалевский сельский клуб- зрительный зал, фойе |  |  | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ | Оснащение креслами планируется в рамках федерального проекта партии "Единая Россия" "Местный дом культуры" в 2023 году на сумму 294,00
|  |  | 81 | Реконструкция водопроводных сетей ул. Школьная, Мира, Советская в с. Рогалево |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 82 | Строительство газовой котельной (перенос котельной Ордынской СОШ №3) в с. Рогалево | Администрация Ордынского района Новосибирской области разработала в 2022г. проект, получила положительное заключение ГВЭ НСО. |  | 8821.1907 | 0 | 1176.2106 | 0 | 0 | 1176.2106 |  | выполняется | ОЖКХ | На 2023 год деньги в бюджете не предусмотрены
|  |  | 83 | Капитальный ремонт детского сада с. Усть-Луковка (пищеблок, прачечная, санузлы, полы, электромонтажные работы) | Произведен капитальный ремонт детского сада с. Усть-Луковка (пищеблок, прачечная, санузлы, полы, электромонтажные работы) |  | 3813.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 84 | Капитальный ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Усть-Луковская средняя общеобразовательная школа (пол, двери, отмостка) (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) | В рамках РП «Современная школа» (брендирование центров «Точка роста») произведен ремонт 4-х помещений 3248,24 тыс.руб. Заключен МК на разработку ПСД на капитальный ремонт здания. |  | 3000 | 1092.71 | 2155.53 | 0 | 0 | 3248.24 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт помещений 1000,0 тыс.руб.
|  |  | 85 | Ремонт мастерских на территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области –Усть - Луковская средняя общеобразовательная школа (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Замена окон - 508,18 тыс.руб., ремонт помещение (сантехнические, отопление, фасад) - 2209,42 тыс.руб. |  | 2717.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 86 | Благоустройство территории школы МКОУ Ордынского района Новосибирской области-Усть - Луковская средняя общеобразовательная школа |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 87 | Благоустройство территории детского сада в с. Усть-Луковка |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 88 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Усть-Луковка | Заменено 170м. водопроводной сети в рамках областной субсидии на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». |  | 21300 | 34.95 | 0.75 | 0 | 0 | 35.7 |  | выполняется | ОЖКХ
|  |  | 89 | Строительство установки системы водоподготовки в с. Усть-Луковка |  |  | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
| 17 | Ковалев Сергей Владимирович | 90 | Ремонт спортивного зала в МКОУ Ордынского района Новосибирской области -Филипповская средняя общеобразовательная школа |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 91 | Строительство полосы препятствий для юнармейцев на территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Филипповская средняя общеобразовательная школа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 92 | Благоустройство территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области -Филипповская средняя общеобразовательная школа |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 93 | Оказать содействие в решении вопроса по организации устройства водопровода по улице Светлая и завершения устройства водопровода по улице Речная села Филиппово (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 26 сентября 2017 №137) | Администрация Ордынского района Новосибирской области разрабатывает в 2022г. проект по строительству водопроводной сети в с. Филиппово. Так же разработан в 2022г. проект по строительству скважины с водоочисткой в с. Филиппова, получено положительное заключение ГВЭ НСО. Администрация Ордынского района Новосибирской области 28.06.2022г.подала заявку в МЖКХ и Э НСО для участия в подпрограмме "Чистая вода". |  | 0 | 330 | 216.2921 | 0 | 0 | 546.2921 |  | выполняется | ОЖКХ
|  |  | 94 | Оснащение оргтехникой класс информатики МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Филипповская средняя общеобразовательная школа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 95 | Строительство водоподготовки в д. Устюжанино |  |  | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 96 | Ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области Устюжанинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Я.М. Устюжанина (полы, фасад, дверные блоки, благоустройство) (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 24.05. 2016 №57) | Составлен сметный расчет на сумму - 27161,00 т.р.. Включен в государственную программу НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» на 2022 г. Заключен МК на сумму 27161,99 (ФБ- 20740,9 т.р. ОБ 5850,69 т.р. БМР 570,4т.р.) |  | 28749.15 | 5850.69 | 2157.56 | 20740.9 | 0 | 28749.15 |  | ВЫПОЛНЕН | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт помещений 2000,0 тыс.руб.
|  |  | 97 | Оказать содействие в решении вопроса по организации устройства водопровода по ул.Школьная, улице Я.Устюжанина с начала улицы до дома № 40 деревни Устюжанино (в редакции решения Совета депутатов Ордынского района от 26 сентября 2017 №137) | МУП ЕУК произведена замена водоповодных сетей (150 м) по ул.Школьная,9,10,11,12 на сумму 80,0 тыс.рублей |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | выполняется | ОЖКХ
| 18 | Алиев Рамин Зураддин оглы | 98 | Строительство теневого навеса в Шайдуровском детском саде | Подготовлена служебная записка от 10.11.2021 №200 на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Устройство теневого навеса. Стоимость - 325,79 т.р. Финансирование не выделено. Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Устройство теневого навеса. Стоимость - 375,27 т.р. |  | 375.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на устройство теневого навеса 400,0 тыс.руб.
|  |  | 99 | Капитальный ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области -Шайдуровская начальная общеобразовательная школа (кровля, полы, окна, дверные блоки) | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Ремонт кровли. Стоимость - 1001,2 т.р. |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 100 | Изучить вопрос открытия дополнительной группы детского сада в п. Шайдуровский | В данном учреждении открыта 1 группа на 15 детей. В 2021 году в нее ходило 15 детей, очередности не было. На сегодняшний день также очередности нет, группа комплектуется. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС
|  |  | 101 | Благоустройство территории Шайдуровской школы (дорожки с твердым покрытием) |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 102 | Проведение капитального ремонта Пролетарской СОШ | Включен в государственную программу НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» на двухлетний период 2022-2023 гг. Заключен МК на сумму 27747,37 т.р. (ФБ - 21187,89 т.р., ОБ -5976,78 т.р. БМР 582,69 т.р.) Выполнен капитальный ремонт здания №1 |  | 27747.37 | 5976.78 | 582.7 | 21187.89 | 0 | 27747.37 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на благоустройство территории 2500,0 тыс.руб.
| 19 | Кондаков Андрей Ильич | 103 | Водоснабжение д. Новокузьминка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 104 | Ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Новокузьминская основная общеобразовательная школа (окна, кровля, полы) | Подготовлена служебная записка от 10.11.2021 №200 на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Замена окон. Стоимость - 574,65 т.р. Финансирование не выделено. В рамках ГП Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» заключен МК на ремонт кровли на сумму 1831,7 т.р. (ОБ - 925,6 т.р. БМР - 906,1 т.р.) Выполнен ремонт кровли. Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Замена окон - 674,24 тыс.руб. |  | 4000 | 925.6 | 906.07 | 0 | 0 | 1831.67 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 105 | Благоустройство территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области -Новокузьминская основная общеобразовательная школа |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 106 | Приобретение спортивного инвентаря в МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Новокузьминская основная общеобразовательная школа | За счет средств депутатского фонда А.В.Жукова, О.Н.Подойма приобретено 7 комплектов лыж |  | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС
|  |  | 107 | Приобретение проектора в МКОУ Ордынского района Новосибирской области – Новокузьминская основная общеобразовательная школа | Приобретение проектора не требуется, т.к. по государственной программе "Цифровая образовательная среда" приобретены 3 интерактивные панели. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВЫПОЛНЕН (решение сессии Совета депутатов Ордынского района НСО от 16.06.2022 г. №116) | УОМПиС
|  |  | 108 | Приобретение проектора, микрофонов для Новокузьминского сельского клуба в д. Новокузьминка |  |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ
|  |  | 109 | Строительство водопровода в с. Спирино |  |  | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ | Имеется проект и положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы НСО.
|  |  | 110 | Капитальный ремонт пола в зрительном зале, замена сидений Спиринского СДК |  |  | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ | Оснащение креслами планируется в рамках федерального проекта партии "Единая Россия" "Местный дом культуры" в 2023 году на сумму 360,00
|  |  | 111 | Капитальный ремонт Спиринской школы (кровля, окна, дверные блоки, полы, тамбур) | Подготовлена служебная записка от 10.11.2021 №200 на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2022 год. Замена окон. Стоимость - 1793,1 т.р. Финансирование не выделено. Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Замена окон - 1924,24 тыс.руб. |  | 1924.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 112 | Капитальный ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области - Верх-Алеусская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.В. Некрасова школы (пол, двери) |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт полов 500,0 тыс.руб.
|  |  | 113 | Благоустройство территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области –Верх- Алеусская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.В. Некрасова школы |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 114 | Реконструкция водопроводной сети д. Новокузьминка |  |  | 10009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ | Имеется проект и положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы НСО.
| 20 | Сорокин Андрей Михайлович | 115 | Строительство станции водоочистки (левый берег) в с. Кирза | ПСД не разработана. В 2022 году за счет средств администрации Ордынского района установлено оборудование фильтра безреагентного обезжелезивания воды на сумму 1 193,00 тыс.руб. |  | 5500 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 1193 |  | выполняется | ОЖКХ
|  |  | 116 | Реконструкция водопроводной сети в с. Кирза (ул. Школьная, Мира, Мордакина, Молодежная, Первомайская, Ленина, Томская, Заречная, Октябрьская, Калинина, Обская, Красноармейская, пер., Южный) |  |  | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 117 | Капитальный ремонт МКОУ Ордынского района Новосибирской области- Кирзинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Лыкова (полы, дверные блоки, отопление) | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Ремонт отопления - 313,25 тыс.руб., ремонт полов - 6270,44 тыс.руб., замена дверей - 1604,14 тыс.руб. |  | 8187.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи | На 2023 год согласно постановлению администрации Ордынского района Новосибирской области от 07.02.2023 №123/89 предусмотрены средства в бюджете на текущий ремонт инженерных сетей 2000,0 тыс.руб.
|  |  | 118 | Благоустройство территории МКОУ Ордынского района Новосибирской области-Кирзинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.М. Лыкова | Подготовлена служебная записка от 03.11.2022 №б/н на финансирование мероприятий по реализации наказов избирателей в соответствии с планом на 2023 год. Благоустройство территории - 3500,0 тыс.руб. |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
| 21 | Брездень Мирослав Иванович | 119 | Строительство нового здания МКОУ Ордынского района Новосибирской области – Чингисская средняя общеобразовательная школа | Направлено письмо 4465 от 20.07.2022 предложения по строительству объектов образования с обоснованием потребности в строительстве (350 млн. руб.) |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 120 | Капитальный ремонт кровли, отмостки, замена окон МКУ СКЦ Усть - Хмелевского сельского клуба | Частичная замена окон (2 шт.), потребность в замене составляет 8 шт. |  | 2847.28 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |  | выполняется | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ
|  |  | 121 | Реконструкция водопровода ул. Советская и ул. Мира д. Усть-Хмелевка |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 122 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с. Усть-Хмелевка |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не выполнен | ОЖКХ
|  |  | 123 | Капитальный ремонт кровли, входной зоны Нижнекаменского сельского дома культуры | За счет средств депутатского фонда А.В.Жукова и администрации Нижнекаменского сельсовета приобретена входная дверь в тамбур |  | 1823.77 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 |  | выполняется | МКУ СКЦ, МКУ АХЦ | В бюджете Ордынского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г." предусмотрены средства 350,0 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации в 2023 году.
|  |  | 124 | Строительство пристройки к зданию Нижнекаменской школы для размещения детского сада в с. Нижнекаменка | Направлено письмо в министерство образования Новосибирской области 4465 от 20.07.2022 по строительству объектов образования с обоснованием потребности в строительстве (50 млн. руб.) |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выполняется | УОМПиС, ОАСКрДиТи
|  |  | 125 | Строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в с. Нижнекаменка |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не выполнен | ОЖКХ
[7 empty] | 1776853.0697 | 37690.9773 | 19484.4511 | 70048.25 | 80 | 127106.1785
Территория: Не учитывается
____________________________________________________________________________________________________________________________