УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Ордынского района Новосибирской области

№316 «18 » марта 2022 г

План мероприятий

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛОЩАДКИ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В оРДЫНСКОМ РАЙОНЕ нОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее мероприятия)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Заключить Соглашение между Министерством жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (МЖКХиЭ НСО) и администрацией Ордынского района Новосибирской области о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Ордынского района Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий | до 08.02.2022 г | МЖКХиЭ НСО,  Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| 2 | Оформить земельные участки с кадастровыми номерами 54:20:020901:153 и 54:20:020901:154 в постоянное (бессрочное) пользование администрации Ордынского района Новосибирской области | март 2022г | Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области,  Администрация Ордынского района Новосибирской области (отдел имущества и земельных отношений) |
| 3 | Согласовать техническое задание на проектирование площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в Ордынском районе Новосибирской области | март 2022г | МЖКХиЭ НСО,  Администрация Ордынского района Новосибирской области (отдел жилищно-коммунального хозяйства) |
| 4 | Сформировать пакет документов и направить заявку в Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» | апрель 2022г | Администрация Ордынского района,  Муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области "Центр закупок Ордынского района» |
| 5 | Заключить муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации | май 2022г | Администрация Ордынского района  Муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области "Центр закупок Ордынского района» |
| 6 | Прохождение государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области проектно-сметной документации на проектирование площадки временного накопления | сентябрь-октябрь 2022г | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| 7 | Подать заявку в МЖКХиЭ НСО на финансирование мероприятий по проектированию площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в Ордынском районе Новосибирской области | декабрь 2022г | Администрация Ордынского района Новосибирской области |

*\_*