- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением администрации

- Ордынского района

- Новосибирской области

- От      14.07.2022г.№886

- «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики в Ордынском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

Мероприятия муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Ордынском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы»

| №№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | МБР | ВБ |  |  |  |
| Цель: Создание в Ордынском районе Новосибирской области системы реализации молодежной политики, позволяющей организовать условия для самоопределения молодежи в жизни, деятельности, истории и культуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у молодых людей духовно - нравственных установок на созидательную активность. (Направление «Творчество молодых») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение конкурсов, акций и фестивалей на выявление творческих, инициативных молодых людей (по отдельному плану). | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 25,0 49,0 60,0 | - | 25,0 49,0 60,0 | - |  | УОМПиС МБУ СКЦ МКУ ЦМИ | Выявление и поддержка творческих молодых людей. |
| 11.1. | Проведение выставок молодых художников, фотографов и мастеров (по отдельному плану). | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 10,0 | - | 0,0 0,0 10,0 | - |  | УОМПиС МБУ СКЦ МКУ ЦМИ |  |
| 11.2. | Выпуск книг, баннеров, брошюр, компакт-дисков с работами и произведениями талантливой молодежи. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 35,0 | - | 0,0 0,0 35,0 | - |  | УОМПиС МБУ СКЦ МКУ ЦМИ | В целях пропаганды молодежного творчества. |
| 11.3. | Проведение интеллектуальных игр среди молодежи. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 1,8 5,0 15,0 | - | 1,8 5,0 15,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ МБУ СКЦ | Выявление и поддержка интеллектуальных молодых людей. |
| 11.4. | Проведение районных игр КВН. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 10,0 | - | 0,0 0,0 10,0 | - |  | УОМПиС МБУ СКЦ МКУ ЦМИ | Выявления лучших команд для выступления в областных играх КВН. |
| 11.5. | Празднование «Дня молодежи». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 110,0 120,0 | - | 0,0 110,0 120,0 | - |  | УОМПиС МБУ СКЦ МКУ ЦМИ | Стимулирование молодежи. |
| 11.6. | Поддержка проектных команд, создающих и реализующих молодежные проекты, направленные на развитие творческой активности молодежи. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 13,0 15,0 | - | 0,0 13,0 15,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектной деятельности. |
| 11.7. | Участие молодых людей в областных творческих мероприятиях и межрегиональной школе КВН. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 30,0 | - | 0,0 0,0 30,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Выявление и поддержка творческих молодых людей. |
| 11.8. | Проведение конкурсов, акций, фестивалей, на атрибутику, баннеры, проведение слета. Общероссийская общественно – государственная детско –юношеская организация Российское движение школьников» | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 30,0 | - | 0,0 0,0 30,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Выявление и поддержка творческих молодых людей. |
| Итого на решение задачи 1: |  | 2021 г. | 26,8 |  | 26,8 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 177,0 |  | 177,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 г. | 325,0 |  | 325,0 | - |  |  |  |
| Задача 2. Решение вопросов временной сезонной занятости, поддержка молодых специалистов (Направление «Работа молодым») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 15,0 15,0 | - | 0,0 15,0 15,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Привлечение внимания молодежи к труду. |
| 22.2. | Информационная поддержка молодых предпринимателей (проведение круглых столов, семинаров и т.д.). | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 5,0 | - | 0,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС Управление экономического развития МКУ ЦМИ | Обучение молодых предпринимателей. |
| 22.3. | Содействие в организации трудовой занятости молодежи (формирование строительных отрядов, проведение круглых столов). | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 10,0 | - | 0,0 0,0 10,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Увеличение трудоустроенных молодых людей. |
| 22.4. | Проведение форумов работающей молодежи. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 10,0 70,0 | - | 0,0 10,0 70,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Обмен опытом между молодыми специалистами организаций и учреждений района. Установление дружеских контактов. |
| 22.5. | Поддержка проектных команд, создающих и реализующих молодежные проекты, направленные на занятость молодежи. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 10,0 | - | 0,0 0,0 10,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Увеличения числа рабочей молодежи, участвующей в проектной деятельности. |
| 22.6. | Участие в областных мероприятиях по проблемам занятости молодежи. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 6,0 | - | 0,0 0,0 6,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Пути решения вопросов по проблемам трудоустройства молодежи. |
| Итого на решение задачи 2: |  | 2021 г. | 0,0 |  | 0,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 30,0 |  | 30,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 г. | 116,0 |  | 116,0 | - |  |  |  |
| Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни и развитие молодежного туризма, содействие развитию института молодой семьи, пропаганда семейных ценностей (Направление «Здоровье нации») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Участие в открытой выездной спартакиаде молодежных коллективов предприятий и организаций «СМЕНА». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 45,0 | - | 0,0 0,0 45,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Пропаганда здорового образа жизни, выявление и поддержка талантливых молодых спортсменов. |
| 33.2. | Проведении и участие в открытых областных соревнований по скийорингу и автомотомногоборью. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 105,0 | - | 0,0 0,0 105,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | В целях совершенствования форм и методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения водительского мастерства. |
| 33.3. | Проведение районного туристического слета молодежи. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 10,0 120,0 | - | 0,0 10,0 120,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Пропаганда активного отдыха среди молодежи, установления дружеских контактов и формирования туристических навыков. |
| 33.4. | Комплектование туристического оборудования для общерайонных и областных соревнований. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 15,0 30,0 | - | 0,0 15,0 30,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Увеличения числа молодых людей, занимающихся спортивным туризмом. |
| 33.5. | Проведение слета молодых лидеров по профилактике асоциальных явлений. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 5,0 | - | 0,0 0,0 5,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Профилактика асоциальных явлений. |
| 33.6. | Выпуск информационных буклетов по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 10,0 | - | 0,0 5,0 10,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. |
| 33.7. | Подготовка и обучение волонтеров в областных центрах по программам, направленным на пропаганду здорового образа жизни. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 15,0 | - | 0,0 0,0 15,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Увеличение числа молодых людей, ведущих здоровый образ жизни по средствам пропаганды здорового образа жизни. |
| 33.8. | Поддержка проектных команд, создающих и реализующих молодежные проекты в области физической культуры и спорта и молодежного туризма. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 8,5 0,0 10,0 | - | 8,5 0,0 10,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Увеличения числа молодежи, участвующей в проектной деятельности. |
| 33.9. | Участие команд района в областных спортивных и туристических соревнованиях и конкурсах. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 10,0 30,0 | - | 0,0 10,0 30,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Получение необходимого опыта на областных соревнованиях. |
| 33.10. | Организация и проведение фестиваля молодых семей «Моя семья». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 10,0 | - | 0,0 0,0 10,0 | - |  | УОМПиС КЦСОН МКУ ЦМИ | Поддержка молодых семей, установление дружеских контактов. |
| 33.11. | Районная акция, посвященная «Дню матери». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 4,0 5,0 8,0 | - | 4,0 5,0 8,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Увеличения числа молодежи, участвующих в социально-значимых мероприятиях. |
| 33.12. | Проведение тематических семинаров, направленных на стабилизацию внутрисемейных отношений и профилактику межличностных конфликтов. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 5,0 | - | 0,0 0,0 5,0 | - |  | УОМПиС Отдел опеки и попечительства КДНиЗП МКУ ЦМИ | Профилактика межличностных конфликтов. |
| 33.13. | Мероприятия, направленные на развитие велодвижения. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 15,0 | - | 0,0 0,0 15,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение молодых людей к занятию спортом. |
| Итого на решение задачи 3: |  | 2021 г. | 12,5 | - | 12,5 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 45,0 | - | 45,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 г. | 408,0 | - | 408,0 | - |  |  |  |
| Задача 4. Увеличение числа молодежи включенной в социально-значимые мероприятия, мероприятия военно-патриотической направленности, активизация участия молодежи в политической жизни района, подготовка молодежных лидеров (Направление «Я-гражданин») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Организация семинаров, круглых столов, конференций для волонтеров. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 5,0 | - | 0,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Поощрение волонтеров. |
| 44.2. | Проведение районного слета добровольцев. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 10,0 10,0 | - | 0,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Развитие добровольческого движения. |
| 44.3. | Участие в областных слетах и форумах добровольцев. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 23,0 5,0 5,0 | - | 23,0 5,0 5,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Обучение молодых волонтеров и добровольцев. |
| 44.4. | Участие в областных сессиях и школах парламентаризма проведение на территории выездных сессий молодежного парламента НСО. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 25,0 | - | 00,0 0,0 25,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Получение опыта. |
| 44.5. | Проведение семинаров, круглых столов направленных на повышение гражданской активности и правовой культуры молодежи. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 5,0 | - | 0,0 0,0 5,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Повышение гражданской активности и правовой культуры молодежи. |
| 44.6. | Участие в областном этапе конкурсов лидеров и руководителей молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 10,0 10,0 | - | 0,0 10,0 10,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Выявление лучших конкурсов лидеров и руководителей молодежных общественных объединений. |
| 44.7. | Проведение «Дня молодого избирателя». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 28,0 5,0 30,0 | - | 28,0 5,0 30,0 | - |  | УОМПиС ТИК МКУ ЦМИ | Повышение гражданской активности, развития политической и правовой культуры молодежи. |
| 44.8. | Участие в областных мероприятиях по развитию общественно-политического молодежного движения. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 3,9 3,0 3,0 | - | 3,9 3,0 3,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Развитие общественно-политического молодежного движения. |
| 44.9. | Проведение информационно- методических семинаров по вопросам патриотического воспитания. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 3,0 | - | 0,0 0,0 3,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Обучение специалистов, отвечающих за патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. |
| 44.10. | Проведение профильной смены среди военно-патриотических клубов и объединений. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 11,5 10,0 30,0 | - | 11,5 10,0 30,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Повышение навыков воспитанников военно-патриотических клубов и объединений. Установление дружеских контактов. |
| 44.11. | Организация и проведение конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 7,0 | - | 0,0 0,0 7,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ МБУ СКЦ | Выявление и поддержка творческих молодых людей. |
| 44.12. | Проведение военно-спортивных игр и соревнований для юнармейцев и молодежи (по отдельному плану). | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 52,44 30,0 45,0 | - | 52,44 30,0 45,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Популяризация военно-спортивных видов спорта, повышение физической подготовки юнармейцев, повышение уровня психологической подготовки. |
| 44.13. | Участие в областных мероприятиях военно-патриотической направленности. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 79,0 50,0 50,0 | - | 79,0 50,0 50,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Получение необходимого опыта на областных соревнованиях военно-патриотической направленности. |
| 44.14. | Пропаганда символики Ордынского района, обеспечение команд и делегаций соответствующей атрибутикой (значки, вымпелы, флажки, открытки, футболки и т.п.). | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 180,0 35,0 35,0 | - | 180,0 35,0 35,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Представление района и создания его положительного образа на областном, региональном, федеральном и международном уровне. |
| 44.15. 4 | Участие команды Ордынского района в поисковой экспедиции по поиску, подъему и захоронению останков воинов, погибших в годы Великой отечественной войны и числящихся на сегодняшний день пропавшими без вести. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 154,0 | - | 0,0 0,0 154,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Воспитание молодежи, подготовка ее к службе в армии через поисковую работу, сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. |
| 44.16. | Изготовление удостоверений, уставов, атрибутики детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Ордынском районе. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 10,0 30,0 | - | 0,0 10,0 30,0 | - |  | УОМПиС МКУ ЦМИ | Сохранение и развитие материальной базы. |
| Итого на решение задачи 4: |  | 2021 г. | 377,84 | - | 377,84 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 173,0 | - | 173,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 г. | 447,0 | - | 447,0 | - |  |  |  |
| Задача. 5. Социальная адаптация молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, интеграция в жизнь общества молодежи из «групп риска» (Направление «Твой выбор»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1. | Организация и проведение районного конкурса и профильной смены «Стартующий подросток». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 10,0 | - | 0,0 0,0 10,0 | - | УОМПиС КДНиЗП МКУ ЦМИ |  | Социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. |
| 55.2. | Проведение конкурсов наглядной антинаркотической агитации. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 10,0 | - | 0,0 5,0 10,0 | - | УОМПиС КДНиЗП МКУ ЦМИ |  | Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. |
| 55.3. | Проведение семинаров по вопросам профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 5,0 | - | 0,0 5,0 5,0 | - | УОМПиС КДНиЗП МКУ ЦМИ |  | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. |
| 55.4. | Проведение мероприятий для молодых инвалидов. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 15,0 | - | 0,0 5,0 15,0 | - | УОМПиС КЦСОН МКУ ЦМИ |  | Поддержка молодых инвалидов. |
| 55.5. | Проведение семинаров-тренингов по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 2,0 | - | 0,0 0,0 2,0 | - | УОМПиС Отдел опеки и попечительства МКУ ЦМИ |  | Поддержка молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 55.6. | Участие в областных обучающих семинарах по пропаганде здорового образа жизни. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 5,0 | - | 0,0 5,0 5,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Получение необходимых знаний для пропаганды здорового образа жизни в районе. |
| Итого на решение задачи 5: |  | 2021 г. | 0,0 | - | 0,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 20,0 | - | 20,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 г. | 47,0 | - | 47,0 | - |  |  |  |
| Задача. 6. Обеспечение широкого и равного доступа к информации в области молодежной политики и основных сфер жизнедеятельности молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов со специалистами администраций муниципальных образований Ордынского района по вопросам реализации молодежной политики на территории Ордынского района. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 12,0 | - | 0,0 0,0 12,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Повышение эффективности в работе по вопросам реализации молодежной политики на территории района. |
| 66.2. | Публикация информационных и методических материалов о деятельности в сфере молодежной политики на территории Ордынского района. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 2,0 2,0 | - | 0,0 2,0 2,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Освещение вопросов и деятельности в сфере молодежной для молодежи района. |
| 66.3. | Организация и проведение форума молодежи для молодых активистов из муниципальных образований Ордынского района. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 148,0 75,0 80,0 | - | 148,0 75,0 80,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Установление дружеских контактов среди молодежи района. |
| 66.4. | Проведение конкурсов среди молодых журналистов на лучшее освещение государственной молодежной политики. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 7,0 | - | 0,0 0,0 7,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Выявление и поощрение молодых талантливых журналистов. |
| 66.5. | Участие в областных конкурсах журналистского мастерства. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 0,0 5,0 | - | 0,0 0,0 5,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Получения опыта и достижение результатов в области журналистского мастерства на областном уровне. |
| 66.6. | Разработка и изготовление информационных материалов в сфере молодежной политики. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 5,0 | - | 0,0 5,0 5,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Освещение информации в области молодежной политики для молодежи района. |
| 66.7. | Работа Молодежного совета Ордынского района Новосибирской области. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 5,0 20,0 | - | 0,0 5,0 20,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Работа Молодежного совета Ордынского района. |
| 66.8. | Поддержка детской студии телевидения «Классики». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 0,0 140,0 140,0 | - | 0,0 0,0 0,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Увеличение числа молодых людей, занимающихся творческой работой и журналистикой. |
| 6.9. | Поддержка молодежи Ордынского района, получающей педагогическое образование в рамках целевого приема и целевого обучения по образовательным программам высшего образования, реализуемым ФГБОУ «НГПУ». | 2021 г. 2022 г. 2023 г. | 36,0 100,0 100,0 | - | 36,0 50,0 50,0 | - | УОМПиС МКУ ЦМИ |  | Стимулирование выпускников к поступлению в педагогический ВУЗ. |
| Итого на решение задачи 6: |  | 2021 г. | 184,0 | - | 184,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 137,0 | - | 137,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 г. | 371,0 | - | 371,0 | - |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 2021 г. | 601.14 | - | 601,14 | - |  |  |  |
|  |  | 2022 г. | 582,0 | - | 582,0 | - |  |  |  |
|  |  | 2023 г. | 1 714,0 | - | 1 714,0 | - |  |  |  |

Принятые обозначения:

УОМПиС — Управление образования, молодежной политики и спорта;

КДНиЗП — Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

МБУ СКЦ — Муниципальное учреждение Социально-культурный центр;

КЦСОН — комплексный центр социального обслуживания населения;

МКУ ЦМИ – Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив»

МБР — муниципальный бюджет района;

ФБ — федеральный бюджет;

ОБ — областной бюджет;

ВБ — внебюджетные средства.