## приложение 3 (перечень работ)
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области от 06.04.2023г. № 379
Форма с пообъектным указанием видов и объемов запланированных работ, их стоимости, источников финансирования, сроков исполнения
Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения
д.Березовка, ул.Набережная, д.6, 7, 8 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
д.Березовка, ул.Садовая, д.7, 8 | 2 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 30 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
п. Чернаково, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
п. Чернаково, ул. Приморская, д.2а | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Вагайцево, ул. 40 лет Победы, д.2, 3, 4, 4а | 4 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 60 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Вагайцево, ул. Космонавтов, д.34,37 | 2 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 30 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Вагайцево, ул. Полевая, д.28 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Верх-Ирмень, Агрогородок, д. 1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13,14,45,46,17,18,19,20,21,22,23,24, 31, 38 | 25 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 375 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с. Кирза, ул. Школьная, д.1, 3,4,5,6,9 ,11 | 7 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 105 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
д.Козиха, ул.Клубная, д.1, 3, 5 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
д.Козиха, ул.Телевизионная, д.1 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Красный Яр, ул. Новая, д.1, 2 | 2 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 30 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с. Красный Яр, ул. Советская, д.42,44,46,51,53,55 | 6 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 90 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Новопичугово, ул.Ленина, д.20,22,31 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Новопичугово, ул.Советская, д.2,3,4,5,6,7,8,9 | 8 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 120 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Новопичугово, ул.Школьная, д.9,11,15,17,26,32,34 | 7 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 105 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
д.Новый Шарап, ул.Березовая, д.21,23,25,27,29,31,33,35,37 | 9 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 135 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
д.Новый Шарап, пер.Березовый, д.3,6 | 2 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 30 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
д.Новый Шарап, ул.Лесная,14,16,18 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское, Бульварный переулок, д.1,8 | 2 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 30 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское, ул.Водостроевская, д.14 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Дачная, д.2а | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Западная, д.1,3,11,11а,11б,13,5а,7,7а,9 | 10 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 150 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Коммунистическая, д.3,5,83 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Ленина, д.5,9,31,31,7,41 | 6 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 90 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Ленина, д.11 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Ленина, д.33 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Лермонтова, д.16а | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.М.Горького, д.5а | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Маяковского, д.16,17а,19 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Мира, д.39 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, ремонт отмостки и водосливов | 36 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Мира, д.48,84 | 2 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 30 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Мичурина, д.1,3,4,7 | 4 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 60 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Московская, д.14,16,7 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Октябрьская, д.101,101а,103,103а,105 | 5 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 75 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Октябрьская, д.42 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, монтаж балансировочного крана | 64 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Партизанская, д.28 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Первомайская, д.39 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, монтаж балансировочного крана, ремонт стояка канализации | 71 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Пушкина, д.96а | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,пр.Революции, д.13,23,25,36,38,45,47,55,59,62,64,67,69,70,73,74,76,77,78,79,80,82,84,86,88,90,90-а,90-в,90-г,90-б | 30 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 450 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,пр.Революции, д.3 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, ремонт системы отопления, замена запорной арматуры, ремонт подвальных приямков | 36 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,пр.Революции, д.53 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, ремонт кровли и стояка канализации | 27 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,пр.Революции, д.57 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, ремонт системы отопления, замена запорной арматуры | 19 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,пр.Революции, д.61 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, ремонт кровли | 27 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,пр.Революции, д.81 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, ремонт системы отопления, замена запорной арматуры | 161 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Северная, д.32,34,36 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Советская, д.2 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения, монтаж баллансировочного крана | 35 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
р.п.Ордынское,ул.Школьный переулок, д.2 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
пос. Петровский, ул. Юбилейная, д.1 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
пос. Петровский, ул. Октябрьская, д.40,42,43,44,45,46,47,48,49, 55,56,58,59,60,61,62,67,69 | 18 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 270 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
п. Пролетарский, ул. Ленина, д.4,6,8,9 | 4 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 60 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
п. Пролетарский, ул. Комсомольская, д. 2,4,6,8,10 | 5 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 75 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
п. Пролетарский, ул. Ширяева, д.11,12,13,14,15,16,17,18 | 8 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 120 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
п. Пролетарский, ул. Школьная, д.17,21,24,26 | 4 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 60 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
п. Пролетарский, пер. Федорова, д. 2 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Спирино, ул.Школьная, д.6/1, 6/2 | 2 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 30 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Спирино, ул.Территория лесхоза, д.2 | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
с.Усть-Луковка, ул. П.Савостиной, д.2,6,8,15,17,19,21 | 7 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 105 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
д.Устюжанино, ул.Мира, д.2,3,4 | 3 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 45 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
д.Устюжанино, ул.Школьная, д.1. | 1 | текущий | промывка и гидравлическое испытание системы внутреннего теплоснабжения | 15 | Средства собственников жилых помещений | до 01.09.2023г.
| 234 |  |  | 3851
исп. Боровко Г.М. (383 59) 21-185

## приложение 4 (объекты с ц.о.)
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области от 06.04.2023г. № 379
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023/2024 года
в Ордынском районе(городском округе) Новосибирской области
Показатели |  |  | № строки | Единица измерения | Всего | План подготовки ВСЕГО по муниципальному району (городскому округу) | Берёзовский с/с | Вагайцевский с/с | Верх-Алеусский с/с | Верх-Ирменский с/с | Верх-Чикский с/с | Кирзинский с/с | Козихинский с/с | Красноярский с/с | Нижнекаменский с/с | Новопичуговский с/с | Новошарапский с/с | р.п. Ордынское | Петровский с/с | Пролетарский с/с | Рогалевский с/с | Спиринский с/с | Усть-Луковский с/с | Устюжанинский с/с | Филипповский с/с | Шайдуровский с/с | Чингисский с/с
1 |  |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Жилищный фонд субъекта Российской Федерации |  |  | 01 | ед. | 14068 | 234 | 5 | 9 |  | 25 |  | 7 | 4 | 8 |  | 18 | 14 | 89 | 19 | 22 |  | 3 | 7 | 4
|  |  | 02 | тыс. м2 | 979.8 | 192.713 | 4.2 | 7.5 |  | 20.121 |  | 4.131 | 2.357 | 7.192 |  | 13.5 | 4.4 | 96.2 | 13.5 | 10.1 |  | 1.812 | 4.9 | 2.8
в том числе:
| - | муниципальный | 03 | ед. | 18 | 3 | 18: 3
| с центральным отоплением |  | 04 | ед. | 3 | 3 | 18: 3
| - | муниципальный | 05 | тыс. м2 | 28.1 | 2.9 | 18: 2.9
| с центральным отоплением |  | 06 | тыс. м2 | 2.9 | 2.9 | 18: 2.9
| - | государственный | 07 | ед. | 0 | 0
| с центральным отоплением |  | 08 | ед. | 0 | 0
| - | государственный | 09 | тыс. м2 | 0 | 0
| с центральным отоплением |  | 10 | тыс. м2 | 0 | 0
| - | частный | 11 | ед. | 14050 | 231 | 5 | 9 |  | 25 |  | 7 | 4 | 8 |  | 18 | 14 | 86 | 19 | 22 |  | 3 | 7 | 4
| с центральным отоплением |  | 12 | ед. | 3352 | 231 | 5 | 9 |  | 25 |  | 7 | 4 | 8 |  | 18 | 14 | 86 | 19 | 22 |  | 3 | 7 | 4
| - | частный | 13 | тыс. м2 | 951.7 | 189.813 | 4.2 | 7.5 |  | 20.121 |  | 4.131 | 2.357 | 7.192 |  | 13.5 | 4.4 | 93.3 | 13.5 | 10.1 |  | 1.812 | 4.9 | 2.8
| с центральным отоплением |  | 14 | тыс. м2 | 408.3 | 189.792 | 4.2 | 7.5 |  | 20.1 |  | 4.131 | 2.357 | 7.192 |  | 13.5 | 4.4 | 93.3 | 13.5 | 10.1 |  | 1.812 | 4.9 | 2.8
Дома подлежащие капитальному (текущему) ремонту, всего |  |  | 15 | ед. | 0 | 0
|  |  | 16 | тыс. м2 | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 17 | ед. | 0 | 0
|  |  | 18 | тыс. м2 | 0 | 0
Ремонт кровель всего, |  |  | 23 | ед. | 0 | 0
|  |  | 24 | тыс. м2 | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 25 | ед. | 0 | 0
|  |  | 26 | тыс. м2 | 0 | 0
Ремонт трубопроводов всего, |  |  | 27 | п.м. | 0 | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 28 | п.м. | 0 | 0
Источники финансирования: |  |  | 29 | тыс. рублей | 3742 | 3851 | 75 | 135 | 0 | 375 | 0 | 105 | 60 | 120 | 0 | 270 | 210 | 1676 | 285 | 330 | 0 | 45 | 105 | 60 | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования НСО |  |  | 30 | тыс. рублей | 0 | 0
средства предприятий |  |  | 31 | тыс. рублей | 3742 | 3851 | 75 | 135 | 0 | 375 | 0 | 105 | 60 | 120 | 0 | 270 | 210 | 1676 | 285 | 330 | 0 | 45 | 105 | 60 | 0 | 0 | 0
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: |  | 135 | тыс. рублей
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  | 136 | тыс. рублей
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  | 137 | тыс. рублей
| - на строительство объектов ЖКХ |  | 138 | тыс. рублей
| - на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | 139 | тыс. рублей
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме |  | 140 | тыс. рублей | 3951 | 3951 | 75 | 135 | 0 | 375 | 0 | 105 | 60 | 120 | 0 | 270 | 210 | 1776 | 285 | 330 | 0 | 45 | 105 | 60 | 0 | 0 | 0
| из них: |  | 141 | тыс. рублей.
- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  | 142 | тыс. рублей | 100 | 100 | 18: 100
| - на строительство объектов ЖКХ |  | 143 | тыс. рублей
| - на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | 144 | тыс. рублей | 3851 | 3851 | 75 | 135 | 0 | 375 | 0 | 105 | 60 | 120 | 0 | 270 | 210 | 1676 | 285 | 330 | 0 | 45 | 105 | 60 | 0 | 0 | 0
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП |  | 145 | тыс. рублей
Первый заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области ___________________Ю.В. Краус
исп. Боровко Г.М. (383 59) 21-185

## приложение 5 (по видам фонда)
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области от 06.04.2023г. № 379
ИНФОРМАЦИЯ о наличии жилищного фонда по формам собственности и способам управления муниципальных образований Новосибирской области
(сверяется с формой федерального государственного статистического наблюдения № 1-Жилфонд)
Всего | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
[5 empty] | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 14068 | 979.77 | 3355 | 411.2 | 9 | 9.7 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 183 | 225 | 183 | 9 | 9.7 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 180.1 | 222 | 180.1
| из них многоквартирные дома |  |  |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 234 | 192.7 | 234 | 192.7 | 9 | 9.7 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 183 | 225 | 183 | 9 | 9.7 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 180.1 | 222 | 180.1
из них индивидуальные дома
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 13834 | 787.07 | 3121 | 218.5
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
муниципальный | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
[5 empty] | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 18 | 28.07 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них многоквартирные дома |  |  |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них индивидуальные дома
| всего, |  | в т.ч. с центральн. отопл.
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 15 | 25.17
государственный | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
[5 empty] | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них многоквартирные дома |  |  |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 0 | 0 | 0 | 0
из них индивидуальные дома
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 0 | 0 | 0 | 0
частный | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
[5 empty] | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 14050 | 951.7 | 3352 | 408.3 | 9 | 9.7 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 180.1 | 222 | 180.1 | 9 | 9.7 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 180.1 | 222 | 180.1
| из них многоквартирные дома |  |  |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 231 | 189.8 | 231 | 189.8 | 9 | 9.7 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 180.1 | 222 | 180.1 | 9 | 9.7 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 180.1 | 222 | 180.1
из них индивидуальные дома
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 13819 | 761.9 | 3121 | 218.5
исп. Боровко Г.М. (383 59) 21-185