ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

от 09.06.2023г. №713/89

План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в соответствии с брендбуком | Согласованные и утвержденные дизайн-проекты и зонирование Центров | Не позднее июня 2023 года |
| 2 | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центров | Утверждение инфраструктурного листа | Согласно отдельному графику |
| 3 | Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра | Получение свидетельств о повышении квалификации. Составление отчетов по форме | Согласно отдельному графику, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации |
| 4 | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров | Извещения о проведении закупок | Не позднее июня 2023 года |
| 5 | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | Акты приемки выполненных работ, товарные накладные о поставке оборудования и т.д. | Не позднее 25 августа 2023 года |
| 6 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по подвиду дополнительного образования детей и взрослых | до 01 августа 2023 года |
| 7 | Подготовка информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | не позднее 30 июня 2023 года |
| 8 | Проведение фотомониторинга Центров | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа 2023 года |
| 9 | Открытие Центров | Информационное освещение в СМИ и на сайтах общеобразовательных организаций | до 15 сентября 2023 года |
| 10 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров | Отчет о выполнении показателей, представленный министерству образования Новосибирской области | 01 октября 2023 года и далее ежеквартально |