ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

От _  ___

План-график по проведению и реализации мероприятий, направленных на ликвидацию потребности в местах в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также сохранение (достижения) 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к концу 2023 года на территории Ордынского района Новосибирской области

| №п/п | Наименование мероприятия | Наименование ДОО | Количество групп | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уплотнение существующих групп за счет увеличения мощности ДОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ордынского района Новосибирской области – Верх - Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Демакова | 3 | Администрация Ордынского района, УОМПиС | 31.12.2023 |
| 2 | Перепрофилирование дошкольной группы под группу раннего возраста | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ордынского района Новосибирской области – Верх - Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Демакова | 1 | Администрация Ордынского района, УОМПиС | 31.12.2023 |