ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие молодежной политики в Ордынском районе

Новосибирской области на 2024-2026 годы»

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в Ордынском районе Новосибирской области на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование программных мероприятий | | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый  результат |
| Всего | в том числе: | | | |
| ОБ | МБР | ВБ | |
| Цель: Создание в Ордынском районе Новосибирской области системы реализации молодежной политики, позволяющей организовать условия для самоопределения молодежи в жизни, деятельности, истории и культуре. | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой и интеллектуальной деятельности. | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Проведение конкурсов, акций, форумов и фестивалей на выявление творческих молодых людей (по отдельному плану). | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 50,0  70,0  70,0 | - | 50,0  70,0  70,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС  МКУ СКЦ | | Выявление и поддержка творческой молодежи | |
| 11.2. | Участие в межрайонных и областных конкурсах и фестивалях молодых людей | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 5,0  10,0  10,0 | - | 5,0  10,0  10,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС | | Выявление и поддержка талантливой молодежи | |
| 11.3. | Организация и проведение интеллектуальных игр среди молодежи. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  20,0  30,0 | - | 10,0  20,0  30,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС  МКУ СКЦ | | Популяризация современных направлений в интеллектуальных играх.  Вовлечение молодежи в активные формы организации досуга. | |
| 11.4. | Проведение районных игр КВН. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 40,0  45,0  50,0 | - | 40,0  45,0  50,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС  МКУ СКЦ | | Выявления лучших команд для выступления в областных играх КВН. | |
| 11.5. | Участие в областных и межрегиональных играх КВН. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  10,0  20,0 | - | 10,0  10,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ | | Поддержка дальнейшей деятельности лучших команд КВН | |
| 11.6. | Проведение районного праздника «День молодежи». | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 70,0  190,0  200,0 | - | 70,0  190,0  200,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Выявление и поддержка творческих молодых людей. | |
| 11.7. | Проведение районного конкурса молодежных социально-значимых проектов. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 30,0  50,0  50,0 | - | 30,0  50,0  50,0 | - | МКУ ЦМИ | | Привлечение молодежи Ордынского района к решению социальных проблем, развитие ее творческой и гражданской активности.  Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектной деятельности. | |
| 11.8. | Организация мероприятий и участие в мероприятиях (районного, межрайонного и областного уровня) по развитию направления РДДМ «Движение первых» на территории Ордынского района | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 55,0  60,0  70,0 | - | 55,0  60,0  70,0 |  | МКУ ЦМИ | | Выявление и поддержка самостоятельности детей и молодежи | |
| **Итого на решение задачи 1:** | | | **2024 г.** | **270,0** |  | **270,0** | **-** |  | |  | |
| **2025 г.** | **455,0** |  | **455,0** | **-** |
| **2026 г.** | **500,0** |  | **500,0** | **-** |
| Задача 2. Обеспечение занятости молодежи. Работа с молодыми семьями. | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Проведение районных, межрайонных и областных конкурсов для работающей молодежи в т.ч. профессионального мастерства. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 60,0  70,0  80,0 | - | 60,0  70,0  80,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ | | Привлечение внимания молодежи к труду. | |
| 22.2. | Участие работающей молодежи в межрегиональных и областных играх, конкурсах в т.ч. профессионального мастерства. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  15,0  20,0 | - | 10,0  15,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ | | Привлечение внимания молодежи к труду. | |
| 22.3. | Организация и проведение мероприятий для работающей молодежи. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 30,0  40,0  50,0 | - | 30,0  40,0  50,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ | | Формирование  и развитие сообщества работающей молодёжи Ордынского района | |
| 22.4. | Организация и проведение форумов и фестивалей районного и межрайонного уровня в сфере молодежной политики на территории Ордынского района. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 150,0  150,0  170,0 | - | 150,0  150,0  170,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Обмен опытом между молодыми специалистами организаций и учреждений. Установление дружеских контактов. | |
| 2.5. | Проведение районных мероприятий для молодых инвалидов Ордынского района. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  15,0  15,0 | - | 10,0  15,0  15,0 | - | МКУ ЦМИ  КЦСОН | | Поддержка молодых инвалидов. | |
| 2.6. | Работа с молодыми семьями (организация и проведение фестивалей, форумов, конкурсов, игр для молодых семей Ордынского района) | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 30,0  50,0  50,0 | - | 30,0  50,0  50,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Сохранение и укрепление семейных традиций и формирования положительного образа семьи | |
| **Итого на решение задачи 2:** | | | **2024 г.** | **290,0** |  | **290,0** | **-** |  | |  | |
| **2025 г.** | **340,0** |  | **340,0** | **-** |
| **2026 г.** | **385,0** |  | **385,0** | **-** |
| Задача 3. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.  Профилактика терроризма и экстремизма среди молодежи. | | | | | | | | | | | |
| 33.1. | Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 15,0  20,0  30,0 | - | 15,0  20,0  30,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС  КДНиЗП | | Организация досуга молодежи, пропаганда ЗОЖ | |
| 33.2. | Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 15,0  20,0  20,0 | - | 15,0  20,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС  КДНиЗП | | Организация мероприятий среди молодежи, направленных на профилактику экстремизма и терроризма. | |
| 33.3. | Организация и проведение районного туристического слета молодежи. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 70,0  70,0  70,0 | - | 70,0  70,0  70,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ | | Пропаганда активного отдыха и популяризация среди молодежи здорового образа жизни. | |
| 33.4. | Участие команд района в областных спортивных и туристических соревнованиях и конкурсах. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  30,0  30,0 | - | 10,0  30,0  30,0 | - | МКУ ЦМИ | | Получение необходимого опыта на областных соревнованиях. | |
| 33.5. | Мероприятия, направленные на развитие экстремальных видов спорта. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  10,0  20,0 | - | 10,0  10,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ | | Пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни. | |
| 33.6. | Мероприятия, направленные на развитие спортивного туризма среди обучающихся общеобразовательных учреждений Ордынского района | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 20,0  40,0  50,0 | - | 20,0  40,0  50,0 | - | УОМПиС | | Пропаганда ЗОЖ и развитие спортивного туризма. | |
| 33.7. | Выпуск информационных буклетов, плакатов по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  10,0  10,0 | - | 10,0  10,0  10,0 | - | МКУ ЦМИ | | Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. | |
| 53.8. | Проведение районных конкурсов наглядной антинаркотической агитации. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  15,0  20,0 | - | 10,0  15,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС | | Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения в молодежной среде. | |
| 33.9. | Районный конкурс социально-значимых проектов на развитие физической культуры и спорта и молодежного туризма. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 50,0  50,0  50,0 | - | 50,0  50,0  50,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС | | Увеличения числа молодежи, участвующей в проектной деятельности. | |
| Итого на решение задачи 3: | | | **2024 г.** | **210,0** | **-** | **210,0** | **-** |  | |  | |
| **2025 г.** | **265,0** | **-** | **265,0** | **-** |
| **2026 г.** | **300,0** | **-** | **300,0** | **-** |
| Задача 4. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. | | | | | | | | | | | |
| 44.1. | Проведение районных военно-спортивных игр и соревнований патриотической направленности (по отдельному плану). | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 100,0  110,0  130,0 | - | 100,0  110,0  130,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС | | Популяризация военно-спортивных видов спорта, повышение физической подготовки юнармейцев. | |
| 44.2. | Организация и проведение мероприятий приуроченных к молодежно-патриотической акции «День призывника» | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  10,0  20,0 | - | 10,0  10,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Выработать и закрепить у юношей призывного возраста интерес к армии, воспитания патриотизма и повышения престижа службы в рядах Вооруженных сил РФ. | |
| 44. 3. | Участие молодежи в межрайонных и областных мероприятиях патриотической направленности. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  10,0  20,0 | - | 10,0  10,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС | | Получение необходимого опыта на межрайонных и областных соревнованиях патриотической направленности. | |
| 44. 4. | Торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской молодежно-патриотической акции  «Мы - граждане России» | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 20,0  25,0  30,0 | - | 20,0  25,0  30,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Гражданское воспитание подрастающего поколения усиливающим гордость быть гражданином России | |
| 44. 5. | Организация и проведение различных акций направленных на патриотическое воспитание молодежи (по отдельному плану) | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 150,0  160,0  170,0 | - | 150,0  160,0  170,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Гражданско-патриотическое и культурно-эстетическое воспитание молодежи | |
| **Итого на решение задачи 4:** | | | **2024 г.** | **290,0** | **-** | **290,0** | **-** |  | |  | |
| **2025 г.** | **315,0** | **-** | **315,0** | **-** |
| **2026 г.** | **370,0** | **-** | **370,0** | **-** |
| Задача 5. Повышение уровня правовой культуры молодежи, активизация участия молодежи в политической и социально-экономической жизни района. | | | | | | | | | | | |
| 55.1. | Мероприятия, направленные на развитие правовой культуры молодежи | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  20,0  20,0 | - | 10,0  20,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Повышение деловой и социальной активности молодежи, повышение уровня правовой культуры | |
| 55.2. | Организация и проведение районных мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя» | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 45,0  30,0  30,0 | - | 45,0  30,0  30,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Повышение гражданской активности, развития политической и правовой культуры молодежи | |
| 55.3. | Организация и проведение районных мероприятий в рамках Дня российского парламентаризма | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  10,0  10,0 | - | 10,0  10,0  10,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Повышение социальной активности и политической грамотности молодёжи | |
| 55.4. | Организация и проведение районного конкурса рисунка «Мой взгляд на выборы» | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  15,0  20,0 | - | 10,0  15,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС | | Повышение социальной активности и политической грамотности молодёжи | |
| **Итого на решение задачи 5:** | | | **2024 г.** | **75,0** | **-** | **75,0** | **-** |  | |  | |
| **2025 г.** | **75,0** | **-** | **75,0** | **-** |
| **2026 г.** | **80,0** | **-** | **80,0** | **-** |
| Задача 6. Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. | | | | | | | | | | | |
| 66.1. | | Мероприятия, направленные на развитие добровольческих объединений на территории Ордынского района | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 30,0  30,0  30,0 | - | 30,0  30,0  30,0 | **-** | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Содействие занятости молодежи, поддержка инициативы молодежи | |
| 66.2. | | Организация и проведение районного слёта добровольцев и добровольческих объединений | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 50,0  55,0  60,0 | - | 50,0  55,0  60,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Обмен опытом работы, выявление лучших объединений и активистов, их поощрение | |
| 66.3. | | Обеспечение добровольцев фирменной униформой с символикой Ордынского района | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 130,0  140,0  150,0 | - | 130,0  140,0  150,0 | - | МКУ ЦМИ | | Пропаганда и популяризация деятельности добровольцев | |
| 66.4. | | Организация и проведение районного мероприятия  «Я Волонтер» | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 110,0  120,0  140,0 | - | 110,0  120,0  140,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Формирование позитивных установок молодежи на добровольческую деятельность и их поощрения | |
| 66.5. | | Организация и проведение акции «Снежный десант» | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 15,0  15,0  15,0 | - | 15,0  15,0  15,0 | - | МКУ ЦМИ  МКУ СКЦ  УОМПиС | | Повышение развития движения трудовых (волонтерских) отрядов подростков на территории Ордынского района | |
| 66.6. | | Участие добровольцев Ордынского района в различных мероприятиях (районного, межрайонного и областного уровня). | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  10,0  10,0 | - | 10,0  10,0  10,0 | - | МКУ ЦМИ | | Повышение активности добровольцев и добровольческих объединений | |
| 66.7. | | Районный конкурс социально-значимых проектов в сфере добровольческой деятельности | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 45,0  50,0  50,0 | - | 45,0  50,0  50,0 | - | МКУ ЦМИ | | Увеличения числа молодежи, участвующей в проектной деятельности. | |
| **Итого на решение задачи 6:** | | | **2024 г.** | **390,0** | **-** | **390,0** | **-** |  | |  | |
| **2025 г.** | **420,0** | **-** | **420,0** | **-** |
| **2026 г.** | **455,0** | **-** | **455,0** | **-** |
| Задача 7. Обеспечение широкого и равного доступа к информации в области молодежной политики и основных сфер жизнедеятельности молодежи. | | | | | | | | | | | |
| 67.1. | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов со специалистами администраций муниципальных образований Ордынского района по вопросам реализации молодежной политики на территории Ордынского района. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 5,0  5,0  5,0 | - | 5,0  5,0  5,0 | - | МКУ ЦМИ | | Повышение эффективности в работе по вопросам реализации молодежной политики на территории района. | |
| 67.2. | Проведение конкурсов среди молодых журналистов на лучшее освещение государственной молодежной политики. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  15,0  20,0 | - | 10,0  15,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС | | Выявление и поощрение молодых талантливых журналистов. | |
| 67.3. | Участие в областных конкурсах журналистского мастерства. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 5,0  5,0  5,0 | - | 5,0  5,0  5,0 | - | МКУ ЦМИ | | Получения опыта и достижение результатов в области журналистского мастерства на областном уровне. | |
| 67.4. | Разработка и изготовление информационных материалов в сфере молодежной политики. | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 30,0  35,0  40,0 | - | 30,0  35,0  40,0 | - | МКУ ЦМИ | | Освещение информации в области молодежной политики для молодежи района. | |
| 67.5. | Работа Молодежного совета Ордынского района | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 10,0  10,0  20,0 | - | 10,0  10,0  20,0 | - | МКУ ЦМИ | | Работа Молодежного совета Ордынского района. | |
| 7.6. | Поддержка молодежи Ордынского района, получающей педагогическое образование в рамках целевого приема и целевого обучения по образовательным программам высшего образования, реализуемым ФГБОУ ВО «НГПУ». | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 100,0  730,0  930,0 | - | 100,0  730,0  930,0 | - | МКУ ЦМИ  УОМПиС | | Стимулирование выпускников к поступлению в ФГБОУ ВО «НГПУ». | |
| 7.7 | Пропаганда символики  «Молодежь Ордынского района» | | 2024 г.  2025 г.  2026 г. | 60,0  65,0  100,0 | - | 60,0  65,0  100,0 |  |  | | Пропаганда символики | |
| **Итого на решение задачи 7:** | | | **2024 г.** | **220,0** | **-** | **220,0** | **-** |  | |  | |
| **2025 г.** | **865,0** | **-** | **865,0** | **-** |
| **2026 г.** | **1 120,0** | **-** | **1 120,0** | **-** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Программе** | | | **2024 г.** | **1 745,0** | **-** | **1 745,0** | - |  | |  | |
| **2025 г.** | **2 735,0** | **-** | **2 735,0** | - |
| **2026 г.** | **3 210,0** | **-** | **3 210,0** | - |

Принятые обозначения:

МКУ ЦМИ – Муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области «Центр молодежных инициатив Ордынского района»;

УОМПиС — Управление образования, молодежной политики и спорта;

КДНиЗП — Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ордынского района Новосибирской области;

МКУ СКЦ — Муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области «Социально-культурный центр ордынского района»;

МКУ КЦСОН — Муниципальное казенное учреждение Ордынского района «Комплексный центр социального обслуживания населения».

МБР — муниципальный бюджет района;

ФБ — федеральный бюджет;

ОБ — областной бюджет;

ВБ — внебюджетные средства.