ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

От 30.01.2024г. №103/89

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Ордынского района Новосибирской области по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями дополнительного образования Ордынского района Новосибирской области, на 2024 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ОО | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ОО | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ордынского района Новосибирской области «Дом детского творчества» |  |  |  |  |  |
| III. Доступность образовательных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Помещения ОО и прилегающая к ней территория не обеспечены доступностью для инвалидов | Оборудование помещений ОО и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Весь период (по мере поступления финансирования) | Бердышева Л.А., директор |  |  |
| Необеспечение в ОО доступности образовательных услуг для инвалидов в полном объеме: прилегающая территория, условия доступности, удовлетворенность доступностью услуг | Обустроить специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | Весь период (по мере поступления финансирования) | Бердышева Л.А., директор |  |  |
|  | Приобрести сменные кресла-коляски |  |  |  |  |
|  | Приобрести и установить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |  |
|  | Вести штатную единицу по предоставлению инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ордынского района Новосибирской области «Ордынская детско-юношеская спортивная школа» |  |  |  |  |  |
| III. Доступность образовательных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Необеспечение в ОО условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Оборудование помещений ОО и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Весь период (по мере поступления финансирования) | Воюш С.В., директор |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ордынского района Новосибирской области «Ордынская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Отсутствие необходимой информации на сайте учреждения | Актуализация информации о деятельности учреждения на официальном сайте организации, в соответствии с установленными нормативно – правовыми актами | Март 2024 года | Акентьева М.Н., методист |  |  |
| Отсутствие необходимой информации на информационных стендах организации | Актуализация информации о деятельности учреждения на информационных стендах организации, в соответствии с установленными нормативно – правовыми актами | Март 2024 года | Акентьева М.Н., методист; Комолова В.К., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |  |
| Отсутствие дистанционного взаимодействие с получателями услуг | разработка и размещение на сайте организации формы опроса (анкета, голосование) для родителей и законных представителей. | Сентябрь 2024 года | Акентьева М.Н., методист; Комолова В.К., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |  |
| III. Доступность образовательных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе изучения условий доступности как образовательных учреждений и прилегающей территории, так и самих услуг для получателей услуг, имеющих ограничения по здоровью, т.е. отсутствуют некоторые параметры доступности | Разрабатывается проектно-сметная документации для строительства здания школы, где предусмотрены все требования к прилегающей территории и зданию с учетом доступности для инвалидов | В течение 2024-2025 года | Аносова А.В., директор |  |  |
| Обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обучение (переподготовка) преподавателей для работы с детьми ОВЗ и инвалидностью. Разработка адаптированных образовательных программ | В течение 2024-2025 года | Акентьева М.Н., методист; Комолова В.К., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |  |