Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области

## от 08.02.2024г. №141/89

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по реорганизации Муниципального унитарного «Ордынское автотранспортное предприятие» Ордынского района Новосибирской области в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ордынское АТП» Ордынского муниципального района Новосибирской области

Далее именуются:

Муниципальное унитарное «Ордынское автотранспортное предприятие» Ордынского района Новосибирской области - муниципальное предприятие (в тексте – предприятие или МУ «Ордынское АТП»);

Общество с ограниченной ответственностью «Ордынское АТП» Ордынского муниципального района Новосибирской области - хозяйственное общество, создаваемое путем преобразования унитарного предприятия (в тексте - Общество или ООО «Ордынское АТП»);

Отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной и транспортной инфраструктуры (в тексте ОАСКРДиТИ);

Отдел имущества и земельных отношений (в тексте ОИиЗО).

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительный этап реорганизации |  |  |  |
| 1. | Внесение инициатором обоснованных предложений Главе Ордынского района Новосибирской области о реорганизации предприятия в форме преобразования, с приложением пояснительной записки (п. 3.2 Положение о порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями Ордынского района Новосибирской области) | Февраль 2024 г. | ОАСКРДиТИ, ОИиЗО администрации Ордынского района Новосибирской области |
| 2. | Внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ордынского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Февраль 2024 г. | ОИиЗО администрации Ордынского района Новосибирской области |
| 3. | Подготовка и подписание постановления администрации Ордынского района Новосибирской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») о реорганизации предприятия в форме преобразования в Общество | Февраль 2024 г. | ОИиЗО администрации Ордынского района Новосибирской области |
| 4. | Принятие решения Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ордынского района Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Март 2024 г. | Совет депутатов Ордынского района Новосибирской области |
| 5. | Проведение инвентаризации имущества предприятия и финансовых обязательств | Март - Апрель 2024 г. | МУ «Ордынское АТП», ОИиЗО администрации Ордынского района Новосибирской области |
| 6. | Составление промежуточного бухгалтерского баланса и составление акта инвентаризации (по состоянию на 31.03.2024) | Апрель 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 7. | Проведение аудиторской проверки результатов инвентаризации и промежуточного баланса | Апрель 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 8. | Определение состава имущества, подлежащего приватизации на дату составления промежуточного баланса, в том числе земельных участков | Апрель 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 9. | Определение состава имущества не подлежащего приватизации и порядка его дальнейшего использования | Апрель 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 10. | Определение размера уставного капитала Общества | Апрель 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 11. | Подготовка заключительной бухгалтерской отчетности | Май 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 12. | Составление передаточного акта | Май 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 13. | Разработка устава Общества | Май 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 14. | Составление штатного расписания и подготовка уведомлений сотрудникам о предстоящей реорганизации | Май 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| 15. | Подготовка постановления администрации Ордынского района Новосибирской области о реорганизации предприятия в форме преобразования в Общество | Май 2024 г. | ОИиЗО администрации Ордынского района Новосибирской области |
| Начальный этап преобразования |  |  |  |
| 16. | Принятие учредителем решения - постановления администрации Ордынского района Новосибирской области о реорганизации предприятия в форме преобразования в Общество | Июнь 2024 г. | ОИиЗО администрации Ордынского района Новосибирской области |
| 17. | Уведомление в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налогового органа), о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | В течение трех рабочих дней после даты вступления в силу постановления | МУ «Ордынское АТП» |
| 18. | Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов о начале реорганизации | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | МУ «Ордынское АТП» |
| 19. | Дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации публикация в средствах массовой информации уведомления о реорганизации (в журнале «Вестник государственной регистрации», на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области) | Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры реорганизации, вторая – через месяц после первой публикации | МУ «Ордынское АТП» |
| 20. | Уведомление работников предприятия о реорганизации и получение письменного согласия работников на продолжение работы в реорганизованном предприятии | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий | МУ «Ордынское АТП» |
| 21. | Оформление передаточного акта с указанием правопреемства, составленного в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Минфином России в Инструкции № 191н от 28.12.2010 (должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами) | Июль 2024 г. | МУ «Ордынское АТП», администрация Ордынского района Новосибирской области |
| 22. | Подготовка и направление документов в регистрирующий орган | Июль 2024 г. | МУ «Ордынское АТП» |
| Заключительный этап реорганизации |  |  |  |
| 23. | Составление заключительной бухгалтерской отчетности предприятия и передача в регистрирующий орган | На дату, предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации | МУ «Ордынское АТП» |
| 24. | Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации реорганизации | В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Август 2024 г. | ООО «Ордынское АТП» |
| 25. | Представление в администрацию Ордынского района Новосибирской области копии комплекта документов, связанных с реорганизацией предприятия | В 3-хдневный срок после получения свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ | ООО «Ордынское АТП» |

_________