ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ордынского района

Новосибирской области

от 16.02.2024г. №191/89

План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование и утверждение зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в соответствии с брендбуком | Согласованные проекты зонирования Центров | февраль 2024 года |
| 2 | Согласование перечня оборудования Центров | Утверждён перечень оборудования | февраль 2024 года |
| 3 | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров | Извещения о проведении закупок или реестр извещений | Не позднее 15 марта 2024 года |
| 4 | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры | Справка по форме министерства образования Новосибирской области | Не позднее апреля 2024 года |
| 5 | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | Акты приемки выполненных работ, товарные накладные о поставке оборудования и т.д. | Не позднее 25 августа 2024 года |
| 6 | Лицензирование образовательной деятельности Центров | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности по подвиду дополнительного образования детей и взрослых | до 1 июля 2024 года |
| 7 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | Не позднее 25 августа 2024 года |
| 8 | Открытие Центров | Информационное освещение в СМИ и на сайтах общеобразовательных организаций | Не позднее 15 сентября 2024 года |
| 9 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центров | Отчет о выполнении показателей, представленный министерству образования Новосибирской области | Не позднее 1 октября 2024 года и далее ежеквартально |
| 10 | Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра | Получение свидетельств о повышении квалификации. Составление отчетов по форме | Не позднее 1 декабря 2024 года |