Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

Ордынского района

Новосибирской области

ПОРЯДОК

и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Рогалевского сельсовета Ордынского района

Новосибирской области

| № п/п | Виды работ | Срок проведения работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (далее – решение) | Не позднее чем по истечении 10 (десяти) дней с даты принятия решения | Глава Ордынского района Новосибирской области Отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта, дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Ордынского района Новосибирской области (далее – ОАСКРДиТИ) |
| 2. | Подготовка проекта правил землепользования и застройки Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области (далее – Проект) | В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Победитель аукциона на право заключения муниципального контракта на подготовку Проекта (далее – Исполнитель) Комиссия |
| 3. | Проверка Проекта на соответствие требованиям градостроительного законодательства | В течение 30 (тридцати) дней со дня поступления Проекта | ОАСКРДиТИ |
| 4. | Представление Главе Ордынского района Новосибирской области Проекта, в случае обнаружения несоответствий, в комиссию на доработку | По окончании проверки | ОАСКРДиТИ Комиссия |
| 5. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня получения Проекта | Глава Ордынского района Новосибирской области |
| 6. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не более 1 месяца со дня опубликования Проекта | Комиссия |
| 7. | Корректировка Проекта с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний | Срок определяется дополнительно, в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 8. | Представление Главе Ордынского района Новосибирской области Проекта, протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | По окончанию корректировки Проекта | Комиссия |
| 9. | Принятие решения о направлении Проекта в Совет депутатов Ордынского района Новосибирской области на утверждение или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 (десяти) дней со дня получения Проекта | Глава Ордынского района Новосибирской области |

__________