МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                           НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

- Паспорт

муниципальной программы «Развитие и поддержка

территориального общественного самоуправления на территории

Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

(далее ‒муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Ордынского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Ордынского района Новосибирской области |
| Координатор | Управляющий делами администрации Ордынского района Новосибирской области |
| Ответственный исполнитель | Управление делами администрации Ордынского района Новосибирской области |
| Соисполнители | Местная общественная организация Ордынского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» |
| Подпрограммы | Подпрограммы не выделяются |
| Цели и задачи муниципальной программы | Обеспечение благоприятных условий развития территориального общественного самоуправления (далее ТОС) на территории Ордынского района Новосибирской области. Задачи программы: 1. Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности. 2. Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов. 3. Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС. 4. Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС. |
| Целевые индикаторы | 1. Количество граждан, принимаемых участие в деятельности ТОС. 2. Количество социально значимых мероприятий ТОС, реализованных с привлечением средств из муниципального и областного бюджетов. 3. Количество статей, публикаций в средствах массовой информации, отвечающих за деятельность ТОС. |
| Сроки и этапы реализации | 2018 - 2020 годы Этапы реализации программы не выделяются. |
| Источники и объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы, всего 1766,3 тыс. руб. рублей, в том числе: 2018 год – 526,3 тыс. рублей; 2019 год – 620,0 тыс. рублей; 2020 год – 620,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств местного бюджета Ордынского района, всего 88,3 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 26,3 тыс. рублей; 2019 год – 31,0 тыс. рублей; 2020 год – 31,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета Новосибирской области, всего 1678 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 500 тыс. рублей; 2019 год – 589 тыс. рублей; 2020 год – 589 тыс. рублей. |

I.Обоснование необходимости реализации муниципальной программы

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что местное самоуправление наиболее приближено к населению. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования.

Взаимодействие органов местного самоуправления и местного сообщества подразумевает, что они партнеры в достижении общей цели: повышение уровня и качества жизни	населения.

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлены принципы и порядок организации территориального общественного самоуправления, его правовые, территориальные и финансово-экономические основы.

В Ордынском районе Новосибирской области деятельность по созданию и развитию территориального общественного самоуправления как формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления реализуется не в полном объеме.

На сегодняшний день система территориального общественного самоуправления в Ордынском районе Новосибирской области выстраивается по инициативе населения и на основе добровольности и демократичности.

Между тем, наиболее эффективно органы территориального общественного самоуправления способны решать следующие вопросы:

- благоустройство территорий, включая проведение субботников во дворах;      - озеленение придомовых территорий, ремонт подъездов;

- проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, конкурсов, организации досуга детей;

- социальная защита населения;

- благотворительность и др.

Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием и уровнем развития органов территориального общественного самоуправления в районе.

В развитии территориального общественного самоуправления Ордынского района Новосибирской области есть комплекс структурных проблем, требующих решения:

1). Сохранение тенденции к одностороннему отношению людей к происходящим в районе социально значимым событиям.

2). Относительно слабое, зачастую поверхностное и одностороннее освещение проблем территориального общественного самоуправления в средствах массовой информации.

3). Недостаточный профессиональный уровень руководителей органов территориального общественного самоуправления.

В связи с этим требуется применение системного подхода к этим вопросам путем принятия муниципальной программы, представляющей собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на:

а). Содействие созданию и развитию ТОС на территории Ордынского района Новосибирской области;

б). Оказание информационной, методической, материальной поддержки органам ТОС.

II. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы                   муниципальной программы

- Целью программы является обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Ордынского района Новосибирской области.

Задачи программы:

1). Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности.

2). Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов.

3). Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС.

4). Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС.

III. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации муниципальной целевой программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ордынского  района Новосибирской области и областного бюджетов.

Реализация муниципальной программы осуществляется на условиях софинансирования из областного бюджета в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики в Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.12.2015 № 449-п.

Перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы приведены в приложениях 1,2,3,4 к муниципальной программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

1). Создание целостности системы территориального общественного самоуправления в Ордынском районе Новосибирской области.

2). Формирование устойчивого количества участников актива общественников из числа членов органов ТОС.

3). Создание эффективного механизма реализации и поддержки ТОС.

Социально-экономическая  эффективность реализации Программы связана с достижением цели Программы - оказание целевой поддержки ТОСам, осуществляющим деятельность на территории Ордынского района Новосибирской области, формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для их деятельности, повышение заинтересованности и эффективности их участия в решении приоритетных задач местного значения.

Приложение  №1

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления

на территории Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Цель: Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Ордынского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности | 1.1. Доля населения Ордынского района охваченная деятельностью ТОС | Процент | 2 | 5 | 10 |  |
|  | 1.2. Количество действующих ТОС на территории Ордынского района | Единиц | 8 | 12 | 15 |  |
| Задача 2: Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов | 2.1. Количество проведенных семинаров и образовательных мероприятий для членов ТОС | Единиц | 5 | 4 | 4 |  |
|  | 2.2 Общая сумма финансовой поддержки на обучение членов ТОС | Тыс. руб. | 21,05 | 21,05 | 21,05 |  |
| Задача 3: Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС | 3.1. Количество граждан принявших, участие в заседании Координационного Совета | Человек | 30 | 40 | 50 |  |
| Задача 4: Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС | 4.1. Общая сумма финансовой поддержки, полученная ТОСами в течение календарного года | Тыс. руб. | 505,25 | 598,95 | 598,95 |  |
|  | 4.2. Количество граждан принявших участие в конкурсах «Лучший ТОС» и «Лучший активист ТОС» | Человек | 20 | 30 | 40 |  |

Приложение  №2

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления

на территории Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на территории Ордынского района Новосибирской области |  |  |  |
| Задача 1: Выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности |  |  |  |
| Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными и иными организациями по выявлению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС (члены родительских комитетов, общественных организаций и иные лица, занимающие активную гражданскую позицию, способные работать с населением) | Администрация Ордынского района Новосибирской области Местная общественная организация Ордынского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» | 2018-2020 гг. | Планируется привлечь инициативных граждан к организации ТОС и к участию в деятельности ТОС |
| Проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления, депутатского корпуса и органов ТОС | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 2018-2020 гг. | Планируется увеличить количество граждан участвующих в территориально общественном самоуправлении |
| Проведение регулярных встреч должностных лиц органов местного самоуправления Ордынского района, депутатов Совета депутатов Ордынского района с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 2018-2020 гг. | Проведение регулярных встреч позволит выстроить конструктивный диалог между органами власти и ТОСами Ордынского района |
| Задача 2: Формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов |  |  |  |
| Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 2018-2020 гг. | Планируется создание правовой базы регламентирующей деятельность ТОС, а так же ее постоянная актуализация |
| Обучение членов ТОС, проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образованиях) | Администрация Ордынского района Новосибирской области Местная общественная организация Ордынского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» | 2018-2020 гг. | Проведение обучающих, методических мероприятий не менее 2-х раз в течение календарного года. Подготовка методических материалов для ТОС |
| Задача 3: Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС |  |  |  |
| Создание и организация деятельности Координационного совета органов ТОС при главе администрации Ордынского района | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 2018-2020 гг. | Координация совместной деятельности органов местного самоуправления и ТОС |
| Включение представителей органов ТОС в состав советов, комиссий, рабочих групп создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 2018-2020 гг. | Включение активной части населения в принятие управленческих решений |
| Задача 4: Материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС |  |  |  |
| Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для ТОС | Администрация Ордынского района Новосибирской области Местная общественная организация Ордынского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» | 2018-2020 гг. | Ежегодная реализация лучших социально значимых проектов посредством конкурса |
| Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 2018-2020 гг. | Проведение конкурса с целью выявления лучших практик ТОС и поощрения работы активных граждан |
| Содействие в проведении акции «День соседей» | Администрация Ордынского района Новосибирской области | 2018 -2020 гг. | Проведение акции «День соседей» |

Приложение  №3

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления

на территории Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы                                                            «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории                                                                               Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия, тыс. руб. | Объем финансирования мероприятий по годам, в тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Наименование задачи: выявление организаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. | Сотрудничество с образовательными учреждениями, общественными и иными организациями по выявлению местного актива в целях привлечения его к работе в составе ТОС (члены родительских комитетов, общественных организаций и иные лица, занимающие активную гражданскую позицию, способные работать с населением) | Всего затрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведение совместных мероприятий органов местного самоуправления, депутатского корпуса и органов ТОС | Всего затрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение регулярных встреч должностных лиц органов местного самоуправления Ордынского района, депутатов Совета депутатов Ордынского района с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС | Всего затрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по задаче: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование задачи: формирование и совершенствование нормативно правовой и экономической базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов |  |  |  |  |  |
| 4. | Обучение членов ТОС, проведение семинаров для представителей органов ТОС (информирование о новых формах работы ТОС, об опыте работы ТОС других муниципальных образованиях) | Всего затрат | 21,05 | 21,05 | 21,05 |
|  |  | Местный бюджет | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  |  | Областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Разработка правовой базы, регламентирующей деятельность ТОС | Всего затрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по задаче: | 21,05 | 21,05 | 21,05 |
|  |  | Местный бюджет | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  |  | Областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование задачи: осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание и организация деятельности Координационного совета органов ТОС при главе администрации Ордынского района | Всего затрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Включение представителей органов ТОС в состав советов, комиссий, рабочих групп создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений | Всего затрат | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по задаче: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наименование задачи: материальная поддержка мероприятий проводимых ТОС |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов для ТОС | Всего затрат | 473,7 | 567,4 | 567,4 |
|  |  | Местный бюджет | 23,7 | 28,4 | 28,4 |
|  |  | Областной бюджет | 450,0 | 539,0 | 539,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС», «Лучший активист ТОС» | Всего затрат | 21,05 | 21,05 | 21,05 |
|  |  | Местный бюджет | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  |  | Областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Содействие в проведении акций «День улицы», «День соседей» | Всего затрат | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  |  | Местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Областной бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по задаче: | 505,25 | 598,95 | 598,95 |
|  |  | Местный бюджет | 25,25 | 29,25 | 29,25 |
|  |  | Областной бюджет | 480,0 | 569,0 | 569,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по муниципальной программе: | 526,3 | 620,0 | 620,0 |
|  |  | Местный бюджет | 26,3 | 31,0 | 31,0 |
|  |  | Областной бюджет | 500,0 | 589,0 | 589,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение  №4

к муниципальной программе

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления

на территории Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Ордынского района Новосибирской области на 2018 – 2020 годы»

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Всего финансовых затрат, в том числе за счет: | 1766,3 | 526,3 | 620,0 | 620,0 |  |  |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| средств областного бюджета Новосибирской области | 1678,0 | 500,0 | 589,0 | 589,0 |  |  |
| средств бюджета Ордынского района Новосибирской области | 88,3 | 26,3 | 31,0 | 31,0 |  |  |
| средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

_________