# ПРИЛОЖЕНИЕ

# к решению Совета депутатов

# Ордынского района

#  Новосибирской области

четвертого созыва

от 15 июня 2023 № 167

Отчет

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ордынского района Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области

от 21.04.2022 № 492, за 2022 год

1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ордынского района Новосибирской области на период до 2030 года (далее – Стратегия) стратегического приоритета «Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы» стратегической цели «Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья»
	1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на сохранение и увеличение численности населения Ордынского района Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Цель 1.1. Сохранение и увеличение численности населения Ордынского района Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения. |
| Мероприятия по достижению цели 1.1:  |
| М 1.1.1. Модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения, совершенствование процессов организации медицинской помощи. | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| Ключевые события: В 2022 году в сфере здравоохранения: - приобретено медицинское оборудование в Пичуговскую ВА, Пушкаревский ФАП, на сумму 2 292 тыс руб, оборудование для Ордынской ЦРБ (стерилизаторы, водогрейные котлы) на сумму 3 776 тыс руб - приобретена 1 единица санитарного транспорта на сумму 1 906 тыс.руб.;- проведен капитальный ремонт здания Верх-Алеусского ФАП (канализация, водоснабжение, электроснабжение, электроосвещение, отопление, общестроительные работы) на общую сумму-3 976 тыс.руб;- проведен капитальный ремонт в ПСО (устройство системы централизованного снабжения медицинскими газами(кислородом) и палатной сигнализации на сумму 2 209 тыс. руб. |
| М 1.1.2.  Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской, младенческой и детской смертности. | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| Ключевые события: БУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» с 12.09.2022 года принимает участие в пилотном проекте «Единый Кардиолог», разработанная специалистами телемедицинских информационных систем г.Казань. В начале проекта разработчики предоставили на безвозмездной основе 9 аппаратов ЭКГ, 2 из которых установили в ЦРБ (кабинет профилактики, детская консультация), 1 аппарат на станции скорой медицинской помощи, 2 аппарата в УБ, остальные во ВА и ФАП. Специалисты интегрировали передачу ЭКГ в систему, провели обучающие занятия с медицинским персоналом. Ежедневно записывается около 30-35 электрокардиограмм, описание идет день в день. Благодаря возможности дистанционного проведения расшифровки, появилась возможность решения кадрового дефицита, для чего был привлечен специалист по функциональной диагностике из сторонней медицинской организации. Данный проект повышает доступность квалифицированной медицинской помощи в удаленных населенных пунктах, а так же способствует оказанию медицинской помощи во врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах под контролем врача в режиме реального времени. |
| М 1.1.3.  Обеспечение доступности и качества медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, помощи по реабилитации. | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| Ключевые события: Медицинское обслуживание населения, осуществляет ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» в составе которой: центральная районная болььница (р.п.Ордынское), 2 участковые больницы (с.Верх-Ирмень, с.Нижнекаменка), 8 врачебных амбулаторий (с.Кирза, с.Козиха, с.Красный Яр, с.Новопичугово, п.Пролетарский, с.Рогалево, с.Спирино), 17 фельдшерско-акушерский пункт:Усть-Луковский ФАП (численность прикрепленного населения 780);Новошарапский ФАП (численность прикрепленного населения 1462);Устюжанинский ФАП (численность прикрепленного населения 333);Верх-Алеусский ФАП (численность прикрепленного населения 623);Пушкаревский ФАП (численность прикрепленного населения 252);Новокузьминский ФАП (численность прикрепленного населения 220);Усть-Алеусский ФАП (численность прикрепленного населения 139);Филипповский ФАП (численность прикрепленного населения 796);Березовский ФАП (численность прикрепленного населения 622);Усть-Хмелевский ФАП (численность прикрепленного населения 226);Шайдуровский ФАП (численность прикрепленного населения 464);Малоирменский ФАП (численность прикрепленного населения 277);Черемшанский ФАП (численность прикрепленного населения 135);Чингисский ФАП (численность прикрепленного населения 478);Верх-Чикский ФАП (численность прикрепленного населения 629);Мало-Чикский ФАП (численность прикрепленного населения 127);Борисовский ФАП (численность прикрепленного населения 36). В ноябре 2022 года прошли публичные слушания по закрытию Кирзинского ФАПа, медицинская помощь жителям с.Кирза оказывается специалистами Кирзинской врачебной амбулатории. Стационарная помощь жителям Ордынского района оказывается в круглосуточном режиме на 188 койках, из них 173 койки в ЦРБ, 10 – в Верх-Ирменской участковой больнице, 5 в Нижнекаменской участковой больнице. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в поликлинике ЦРБ на 375 посещений в смену, в поликлинике Верх-Ирменской участковой больнице на 81 посещение в смену, в поликлинике Нижнекаменской участковой больнице на 23 посещения в смену. Экстренную неотложную медицинскую помощь населению района оказывают 3 выездных бригады санитарно-медицинского персонала, работающих в 2 смены, круглосуточно.  |
| М 1.1.4. Повышение уровня диспансеризации населения взрослого и детского населения. Поддержка социально уязвимых групп населения. Формирования здорового образа жизни. | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| Ключевые события: Выполнение плана профилактического осмотра взрослого населения составил на конец года -100,4%. Годовой план по диспансеризации определенных групп взрослого населения по итогам 2022 года выполнен на 102 %.  |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Сохранение и увеличение численности населения Ордынского района Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| Ключевые показатели достижения стратегического приоритета 1: |
| КП 1.1. Численность постоянного населения(на конец года) | 35913/36171 | 33811 | 94,1 % | 94,0 | УЭР |  Послековидная ситуация привела к увеличению естественной убыли населения на 560 человек. В 2022 году в Ордынском районе миграционные процессы (308 чел.) не «перекрыли» показатели естественной убыли населения. |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.1. Сохранение и увеличение численности населения Ордынского района Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения. |
| Показатели достижения цели 1.1.: |
| П 1.1.1. Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми (чел.) | 0/0 | 10,2 | ухудшение коэффициента младенческой смертностина 10,2 | ухудшение коэффициента младенческой смертностина 10,2 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» | Число детей, умерших в возрасте до 1 года за 2022 год составило 3 ребенка из 293 родившихся живыми. |
| П 1.1.2. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми (чел.) | 0/0 | 0 | 100 % | 100 %  | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| П 1.1.3. Смертность от всех причин (случаев на 1000 населения) | 11,14/11,06 | 16,5 | ухудшение на 5,36 промилле | ухудшение на 0,2 промилле | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| П 1.1.4. Общий коэффициент естественного прироста населения, промилле | -1,17/-1,17 | -7,9 | ухудшение на 6,73 промилле | ухудшение на 3,7 промилле | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», УЭР | В течение последних трех лет по всей России отмечается тенденция по снижению уровня рождаемости и росту убыли населения. Данная тенденция сохраняется и в Новосибирской области и в Ордынском районе. |
| П 1.1.5. Общий коэффициент миграционного прироста населения, промилле | 2,00/5,15 | 9,1 | улудшение на 7,1 промилле | улудшение на 1,8 промилле | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», УЭР | Данные Росстата за январь-декабрь 2022 г.  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной качественной медицинской и социальной помощью

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| Ц 1.2. Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной качественной медицинской и социальной помощью |
| Мероприятия по достижению цели 1.2: |
| М 1.2.1. Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | ООСОН,ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| В 2022 году проводилась информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование населения о мерах профилактики неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития и повышение уровня санитарно-гигиенической культуры, вакцинации населения. |
| М 1.2.2.  Проведение в образовательных организациях мероприятий с обучающимися, направленных на формирование здорового образа жизни | УОМПиС, ОО |  |
| *Ключевые события:* В январе-июне 2022 года на территории Ордынского района проведено более 25 районных, межрайонных и областных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Команды Ордынского района активно принимали участие в соревнованиях за пределами района на межрайонном, областном и всероссийском уровнях.  Проведен открытый районный турнир по баскетболу, посвященный памяти Кузнецова В.А., в котором приняли более 120 участников и открытое Первенство Ордынского района по лыжным гонкам, в честь памяти мастера спорта по лыжным гонкам Юрия Меньшикова приняло участие 197 человек.В рамках Чемпионата Новосибирской области по мини-футболу команда Ордынского района заняла 3 место, а в первенстве Новосибирской области по хоккею среди юношей допризывного возраста вышли в финал и заняли 2 место. В феврале проведена X районная зимняя Спартакиада пенсионеров, в которой приняли участие 12 команд Ордынского района.В рамках работы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» были сданы нормативы муниципальными служащими на значок ГТО.Обучающиеся Ордынского района, в рамках соревнований Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», вышли в финал Сибирского федерального округа и заняли 3 место.На территории Ордынского района провели Первенство Новосибирской области по лыжным гонкам "Серебряная снежинка", чемпионат и первенство Новосибирской области по зимнему картингу – охват более 500 участников.В рамках работы школьных спортивных клубов, прошли муниципальный, зональный и региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2021/2022 учебного года – 3 место в региональном этапе.Для всех желающих проводились спортивно-массовые мероприятия, такие как: катание на коньках и лыжах, скандинавская ходьба, «День открытых дверей» в конно-спортивной школе ЗАО племзавод «Ирмень». Для детей дошкольного возраста прошли спортивные состязания: «Веселые старты», «Мой веселый, звонкий мяч», «Зарница». В апреле-июне 2022 года на территории Ордынского района проведено более 45 районных, межрайонных и областных спортивных мероприятий по различным видам спорта. Команды Ордынского района активно принимали участие в соревнованиях за пределами района на межрайонном, областном и всероссийском уровнях. Наиболее массовыми физкультурно-спортивными мероприятиями стали: - Чемпионат Новосибирской области по мини-футболу, где сборная команда Ордынского района «Шторм» завоевала 3 место в финале и 3 место в суперкубке Новосибирской области;- участие в Межрайонном турнире по волейболу среди мужских команд 50 лет и старше в р.п. Краснозерское;- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В финале регионального этапа «Президентские состязания» команда МКОУ-Ордынская СОШ № 2 и команда МКОУ-Вагайцевская СОШ заняли 2 место в Новосибирской области. А также прошел муниципальный и зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», где в зональном этапе команда Ордынского района заняла первое место из 4. В финале регионального этапа «Президентские спортивные игры» команда Ордынского района заняла 3 место в области;- турнир по мини-футболу на кубок партии "Единая Россия", посвящённого памяти Владимира Николаевича Курнявкина, который проходил в р.п. Краснозерское сборная команда «Шторм» завоевала 1 место среди 8 команд;- Чемпионат Новосибирской области по тяжёлой атлетике, в г. Бердске, где Руслан Шевченко занял первое место, София Шевченко - третье. Кроме того, Руслан установил рекорд Новосибирской области в рывке в своей весовой категории до 37 килограммов: при весе 36 кг юноша поднял штангу весом 40 килограммов;- легкоатлетическое многоборье "Шиповка юных-2022», где приняло участие более 200 человек;- второй этап ВФСК ГТО среди муниципальных служащих, 8 муниципальных образований приняли участие;- Летний фестиваль ВФСК ГТО среди образовательных учреждений Ордынского района, более 100 человек из 10 школ района приняли участие в сдаче нормативов;- районные соревнования по футболу среди общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч»;- зональный этап областных соревнований по футболу среди Сельских команд "Колосок";- соревнования по шахматам «Шахматная весна 2022»;- областные соревнования по лёгкой атлетике "Шиповка юных" среди учащихся 2009-2010 годов рождения в р.п.Кольцово. Команда юношей из Кирзинской средней школы (тренер Сергей Алексеенко) стала лучшей среди сельских команд, а Егор Андреев в личном первенстве занял третье место по итогам четырёх видов соревнований, а также третье место в метании мяча.Команда юношей из Берёзовки (тренер Александр Ерёмин) заняла в общем зачёте четвёртое место. Вагайцевские девушки (тренер Бауржан Бутин) - пятое;- областной турнире по футболу «Кубок Победы» в р.п. Коченево;- Международный фестиваль по мини-футболу среди девочек 2010-2011 г.р. "Локобол-2022- РЖД" в г. Новосибирске, где команда МКОУ-Ордынская СОШ № 2 заняла 1 место среди 9 команд;- соревнования, посвященные 77-ой годовщине Победы Великой Отечественной войне (эстафета по улицам поселка р.п. Ордынское (9-11 классы), на стадионе прошли: баскетбол, футбол, легкоатлетическая эстафета, волейбол среди взрослых команд, участие приняло более 400 человек;- Чемпионат Новосибирской области по футболу;- районная летняя Спартакиада пенсионеров Ордынского района Новосибирской области, посвященная 85-летию образования Новосибирской области и 50-летию ветеранской организации Новосибирской областной, 100 человек приняли участие, 11 команд, 6 команд закрыли все виды;- зональные соревнования летней Спартакиады пенсионеров, где спортсмены по легкой атлетике заняли 2 место;- соревнования по футболу XXXVI летних сельских спортивных игр Новосибирской области, посвященных 85-летию образования Новосибирской области Ордынская сборная команда «Шторм» заняла 1 место (впервые в истории сельских спортивных игр принесла Ордынскому району золото). Среди семей XXXVI летних сельских спортивных игр семья Воюш и семья Абрамовых заняли 1 место. В общем зачете команда Ордынского района заняла 11 место.Прошли областные соревнований по лёгкой атлетике памяти мастера спорта России Екатерины Казанцевой, участие приняли более 130 участников с Новосибирской области.Провели этап Кубка России, Чемпионат, Первенство и Кубок Новосибирской области по кроссу в разных классах автомобилей «ОРДЫНСКИЕ ВИРАЖИ - 2022».Наиболее массовыми физкультурно-спортивными мероприятиями стали: - Чемпионат Новосибирской области по футболу, где сборная команда Ордынского района «Шторм» завоевала 3 место;- летний Фестиваль (ГТО) среди лиц старшего возраста;- соревнования, посвященные дню рабочего поселка Ордынское (лазер-ран, гири, армреслинг, баскетбол 3х3, дартс, мини-футбол, шахматы);- шестая летняя Спартакиада медицинских работников Ордынского района;- районный летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных образований, где первое место заняла команда Красного Яра, второе - команда Усть-Луковки, третье - команда администрации Ордынского района. Приняли участие 7 муниципальных образований;- Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022» приняли более 300 участников.- районные соревнования среди школьных команд по футзалу в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу";- финал XI летней Спартакиады пенсионеров Новосибирской области, где команда ордынских легкоатлетов заняла 5 место. Алексей Гражданкин в своей возрастной категории стал вторым, уступив лидеру всего секунду времени;3 команды Ордынского района Новосибирской области МКОУ - ОСОШ №1, МКОУ – Ордынская СОШ №2 и МКОУ - Чингисская СОШ приняли участие во Всероссийском фестивале по футболу, из 7 команд в своей возрастной группе МКОУ – Ордынская СОШ №2 заняла 1 место, МКОУ - ОСОШ № 1 - 3 место;Сборная команда Ордынского района заняла второе место в XXVI Мемориале Г. Углова по хоккею среди взрослых любительских команд;Сборная команда Ордынского района Новосибирской области приняла участие в областном Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО**)** среди лиц старшего возраста, посвященного 85 -летию образования Новосибирской области.Сборная команда юношей и девочек Ордынского района приняли участие во Всероссийском Фестивале детского дворового футбола 6х6, где команда девочек победила в региональном этапе;Приняли участие в областных соревнованиях по лёгкой атлетике на призы Заслуженного тренера РСФСР, Народного учителя России Я. Р. Розенфельда, лучшие результат Артёма Ткаченко (тренер Сергей Алексеенко) - 31 место из 114 участников (100 м);Футбольная команда "Шторм" Ордынского района приняла участие в благотворительном турнире по мини-футболу среди взрослых команд в поддержку ВС РФ на призы Регионального отделения Партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ";Приняли участие в открытом Первенстве Черепановского района по гиревому спорту, в котором гиревики Ордынской ДЮСШ собрали серебряный места (Виталий Мелькер занял второе место в категории свыше 58 кг; Владимир Касимов стал вторым в категории до 58 кг; второе место и у Данила Шевалье в весовой категории до 53 кг.).Мероприятиями физкультурно-спортивной направленности охвачено около 9 500 человек.  |
| М 1.2.3. Проведение капитального ремонта и переоснащение медицинским оборудованием поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов на территории Ордынского района Новосибирской области согласно порядкам оказания медицинской помощи | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| Ключевое событие: Проведены капитальный ремонт здания Верх-Алеусского ФАП (канализация, водоснабжение, электроснабжение, электроосвещение, отопление, общестроительные работы) на общую сумму 3 976 тыс.руб и в капитальный ремонт в ПСО (устройство системы централизованного снабжения медицинскими газами(кислородом) и палатной сигнализации) на сумму 2 209 тыс. руб. |
| М 1.2.4. Приобретение автомобилей санитарного транспорта для центральной районной больниц, врачебных амбулаторий Ордынского района Новосибирской области для организации выездных форм работы (обслуживание в сельской местности комплексных участков, патронаж маломобильных пациентов, стационар на дому) | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| Ключевое событие: Приобретена 1 единица санитарного транспорта на сумму 1 906 тыс.руб. |
| М 1.2.5. Обеспечение качества проведения диспансеризации (определение группы здоровья, повышение эффективности диагностических исследований и своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях), организация качественного и эффективного диспансерного наблюдения лиц, имеющих факторы риска развития, в отделениях (кабинетах) медицинской профилактики | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| Ключевое событие: Охват работающего населения профилактическими осмотрами составил 103,2 %, охват детей диспансерным наблюдением – 99 %. |
| М 1.2.6. Осуществление иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |
| Ключевые события: Охват иммунизацией всеми видами вакцин, от числа подлежащих, составил 98% от годового плана. Выполнение показателей по вакцинации против сезонного гриппа составило 34% от населения Ордынского района (при целевом показателе Министерства Здравоохранения 30%), вся полученная вакцина использована в полном объеме.  |

* + 1.
		2. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной качественной медицинской и социальной помощью»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.2. Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной качественной медицинской и социальной помощью |
| Показатели достижения стратегической цели 1.2: |
| П.1.2.1. Повышение охвата населения Ордынского района мероприятиями по формированию здорового образа жизни (доля охваченных мероприятиями граждан от общей численности населения Ордынского района Новосибирской области в % | 47 | 48,5 | Улудшение на 1,5 % | Улудшение на 23,2 %  | УОМПиС, ОО |  |
| П. 1.2.2. Увеличение уровня информированности населения Ордынского района о факторах риска заболеваний и мерах профилактики (увеличение количества материалов в социальных сетях, СМИ/статей к 2024 году на 100% в сравнении с 2022 годом). | 46% (при среднем за период 72 %) | 59 % | Улудшение на 13 % | 0 | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ», ООСОН | Начало реализации мунциипальной программы «Укрепление общественного здоровья Ордынского района Новосибирской области» в 2022 году |
| П. 1.2.3. Охват работающего населения профилактическими осмотрами, % | 70 | 103,2 | Улудшение на 33,2 % | Улудшение на 4,4 % | ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на обеспечение благополучия и устойчивого роста качества жизни населения района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.3. Обеспечение благополучия и устойчивого роста качества жизни населения района |
| Мероприятия по достижению цели 1.3: |
| М 1.3.1. Комплекс мер по снижению объема скрытых форм оплаты труда и ликвидации задолженности по заработной плате | с администрациями МП во взаимодействии с УЭР, ЦЗН |  |
| Осуществлялся еженедельный мониторинг уровня задолженности по выплате заработной платы работникам организаций Ордынского района Новосибирской области. Суммарный объем задолженности по заработной плате на 1 января 2023 г. составил 5776,0 тыс. рублей. (ООО «Агросезон» - предприятие банкрот). Проведена сверка численности работников по легализации трудовых отношений с управлением ПФ РФ и ЦЗН в Ордынском районе за 2022 г., выявлено 358 работников, с которыми заключены трудовые договоры. Годовая целевая цифра снижения нелегальной трудовой занятости работников для района 300 человек. |
| М 1.3.2. Комплекс мер по обеспечению недопущения снижения установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597[[1]](#footnote-1), от 1 июня 2012 года № 761[[2]](#footnote-2), от 28 декабря 2012 года № 1688[[3]](#footnote-3) показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и повышения заработной платы категориям работников государственных (муниципальных) учреждений, не перечисленных в указах Президента Российской Федерации | МКУ «ЦБМТиИО», УОМПиС, УЭР |  |
| Во исполнение поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 в 2022 году в Ордынском районе Новосибирской области прожолжились мероприятия по обеспечению сохранения достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и средней заработной платы в регионе. Ключевое событие:В районе сохранено соотношение заработной платы работникам «указных» категорий на уровне достигнутых в 2022 году соотношений 100% и 200 % к средней заработной плате «наемных работников» по Новосибирской области. Выплачивается заработная плата не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на территории Новосибирской области, которая составила 19 098,75 рублей (с учетом действующего районного коэффициента 1,25). С 01.07.2022 года на 10 % и с 01.10.2022 года на 4 % произошло увеличение гарантированной части фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составила 37768,2 рублей, с темпом роста 115,1 %. |
| М 1.3.3. Предоставление пособий, компенсаций, стипендий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан. Содействие трудоустройству безработных граждан, получающих пособие по безработице, в том числе за счет организации временных и общественных работ, самостоятельной занятости, прохождения профессионального обучения | ООСОН, ЦЗН, ГКУ «ЦСПН» |  |
| Ключевые события: На 01.01.2023 компенсацию расходов на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг получило 471 семья, общая сумма субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива составила 7257,04 тыс.рублей или 80 % к уровню 2021 года. Начислено льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг 134510,30 тыс.рублей или 107,2 % к уровню 2021 года. В 2022 году в районе оформили микропроцессорную пластиковую карту «Социальная карта» 495граждан.В течение всего 2022 года дети нашего района выезжали и в другие лагеря, расположенные на территории Новосибирской области (СОЛ «Юбилейный», СОЛ «Чкаловец», СОЛ «Березка», ДОЛ «Тимуровец», ДОЛ «Пионер», ДОЛ «Зеленая республика» и др.). Всего с начала 2022 года в загородных оздоровительных лагерях области отдохнули 354 ребенка.В 2022 году на территории Ордынского района были открыты 29 лагерей дневного пребывания, из них 26 в школах, 2 - в учреждениях дополнительного образования, 1 - в КЦСОН, снижение количества ЛДП в районе не произошло. Оздоровлено в ЛДП было 1623 ребенка. Стоимость двухразового питания в ЛДП составила 170 руб. в день на 1 ребенка. Впервые в общеобразовательных учреждениях Ордынского района при лагерях дневного пребывания были открыты 8 профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, с охватом 12 человек. Численность зарегистрированных в службе занятости населения Ордынского района безработных на начало 2023 года составила 303 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 1 января 2023 года составил 1,74 % (на 01января 2022 г. - 3,24%).  В течение 2022 года в центр занятости населения Ордынского района в целях поиска подходящей работы обратились 1474 граждан. Снято с регистрационного учета в течение 2022 года 1729 граждан, из них в связи с трудоустройством 1149. Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы, составила 78 %. Количество работодателей, получивших услугу в подборе необходимых работников, 182 единиц. Заявленная работодателями потребность в работниках в 2022 году составила 741 единица. В целях эффективного развития рынка труда, содействия занятости населения и защиты от безработицы, улучшения условий и охраны труда работников организаций в Новосибирской области, центром занятости населения в 2022 году реализовывались мероприятия государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения». По направлению центра занятости прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) 107 безработных граждан. Трудоустроено на временные общественные работы - 91 гражданин. Трудоустроено в свободное от учебы время 201 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет. Оформили регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход 46 граждан, из которых 6 безработных гражданина получили единовременную финансовую помощь на организацию собственного дела в размере 82,0 тыс. рублей, 25 граждан заключили социальный контракт на организацию предпринимательской деятельности и получили финансовую помощь в размере 250,0 тыс. руб., 15 граждан зарегистрировали предпринимательскую деятельность после получения консультационных услуг содействия началу предпринимательской деятельности. Государственные услуги по профессиональной ориентации оказаны 1172 гражданам, психологической поддержки 135 безработных граждан, по социальной адаптации на рынке труда 131 безработный, содействия началу осуществления предпринимательской деятельности оказаны 143 гражданам. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 14 граждан. Заключено 114 социальных контрактов с гражданами по поиску работы, из них трудоустроено– 109 человек.  |
| М 1.3.4. Создание необходимых условий для эффективного взаимодействия представителей работодателей и работников на основе принципов социального партнерства | УЭР |  |
| Продолжена работа по взаимодействию представителей работодателей и работников на основе принципов социального партнерства.Ключевые события: В Ордынском районе действуют 3 территориальных соглашения в сфере культуры, образования и районное. На 1 января 2023 г. в зарегистрировано 106 коллективных договоров. Коллективно-договорными отношениями охвачены 50 % работников крупных и средних организаций района. Управлением экономического развития осуществлен контроль за выполнением 106 коллективных договоров и соглашений, оказана методическая и практическая помощь по их заключению.  |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Обеспечение благополучия и устойчивого роста качества жизни населения района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач  | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.3. Обеспечение благополучия и устойчивого роста качества жизни населения района |
| Показатели достижения стратегической цели 1.3.: |
| П 1.3.1. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 17,0 | 16,0 | улучшение на 1,0 п.п. | улучшение на 1,9 п.п. | ООСОН, ЦЗН, ГКУ «ЦСПН» |  |
| П 1.3.2. Среднедушевые денежные доходы населения, руб. | 15,2 | 16,8 | 110,5 % | 133 % | ООСОН, ЦЗН, ГКУ «ЦСПН», УЭР |  |
| П 1.3.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | 34,4 | 39,5 | 114,8 % | 140 % | УЭР |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, максимальное удовлетворение рынка труда Ордынского района Новосибирской области квалифицированными кадрами, обеспечение эффективной занятости граждан.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.4. Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, максимальное удовлетворение рынка труда Ордынского района Новосибирской области квалифицированными кадрами, обеспечение эффективной занятости граждан |
| Мероприятия по достижению цели 1.4: |
| М 1.4.1.  Организация профориентационных экскурсий на предприятия и в учреждения СПО, ВПО по профилю обучения | УОМПиС,ОО |  |
| Ключевые события: Для реализации на территории Ордынского района федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», выявления и поддержки одаренных детей в период с января по декабрь 2022 года были проведены следующие мероприятия: районный фестиваль профессий «Найди себя», научно – практическая конференция «Моя профессия – мой выбор». В рамках программы наставничества, с целью профессиональной ориентации посетили ВУЗы г. Новосибирска: НГАУ, НГУ, Институт ядерной физики НГУ. В данных мероприятиях приняли участие 162 обучающихся. Обучающиеся образовательных организаций Ордынского района приняли участие в мероприятиях и профильных сменах на базе регионального центра «Альтаир»: в области «Искусства» - 5, «Наука» - 56 и в области «48», такие как региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», мастер-класс по направлению «Искусство», обучение в Предпринимательской онлайн-школе «От идеи до стартапа», Образовательные программа «Ландшафтный дизайн» и «Дизайн архитектурной среды», «Космос», «Лыжная подготовка», «Шахматы», открытая дистанционная олимпиада «Альтаир. Зима» по биологии и математике, «Альтаир дарит подарки», летняя школа «АИФ-Альтаир», которая проходила в Институте ядерной физики Г.И. Будкера СО РАН. Обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества» стала участником фестиваля проектов «Большие вызовы» в Образовательном Центре «Сириус» в г. Сочи. |
| М 1.4.2. Проведение ярмарки учебных мест для обучающихся 9-11 классов (в том числе обучающихся с ОВЗ, лиц с инвалидностью) | УОМПиС, ГБУ ЦЗН(во взаимодействии) |  |
| Ключевые события: С целью содействия подходящей работы в 2022 году проведена ярмарка вакансий. |
| М 1.4.3. Осуществление контроля (в том числе ведомственного) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | УЭР, ПО |  |
| Ключевые события: В рамках ведомственного контроля специалистом управления экономического развития проведено за 2022 год 6 проверок, в 5 выявлены нарушения трудового законодательства, в том числе по вопросам: заключения и прекращения (расторжения) трудового договора – 1, оплате труда – 5. Количество выявленных нарушений трудового законодательства в ходе проверок составило 12, в том числе по вопросам: заключения и прекращения (расторжения) трудового договора – 2, оплате труда – 8, рабочего времени и времени отдыха -2. |
| М 1.4.5. Проведение информационной работы с работодателями и работниками организаций о положении на рынке трудаНовосибирской области, а также по вопросам охраны труда | УЭР |  |
| Ключевые события: Управлением экономического развития в рамках «День охраны труда» проведен обучающий семинар «Актуальные вопросы в сфере охраны труда: новое в законодательстве в сфере охраны труда, специальная оценка условий труда, расследование несчастных случаев на производстве» с руководителями образовательных учреждений и учреждений культуры с привлечением учебного центра Холдинг безопасности No Danger. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, максимальное удовлетворение рынка труда Ордынского района Новосибирской области квалифицированными кадрами, обеспечение эффективной занятости граждан»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.4. Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, максимальное удовлетворение рынка труда Ордынского района Новосибирской области квалифицированными кадрами, обеспечение эффективной занятости граждан |
| Показатели достижения стратегической цели 1.4.: |
| П 1.4.1. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 11,1 | 10,2 | 92 % | 93% | УЭР | Данные по балансу затрат труда за 2022 г. будут опубликованы Росстатом в августе 2023 г. |
| П 1.4.2. Уровень безработицы, % | 2,06 | 1,7 | -0,36 п.п | -0,3 п.п | УЭР, ГБУ ЦЗН |  |
| П 1.4.3. Доли выпускников, поступивших в учреждения СПО, ВПО по профессиям, востребованным в организациях и на предприятиях Ордынского района Новосибирской области (к базовому значению) | 4 | 3,8 | -0,2 п.п. | - | УОМПиС, Центр занятости населения(во взаимодействии) |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на формирование условий для развития высокоэффективной образованной личности, конкурентоспособной на рынке труда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| Ц 1.5. Формирование условий для развития высокоэффективной, образованной личности, конкурентоспособной на рынке труда |
| Мероприятия по достижению цели 1.5: |
| М 1.5.1. Комплекс мероприятий по созданию современной системы непрерывного образования, профессионального обучения и дополнительного образования квалифицированных и высококвалифицированных кадров | УОМПиС,ГПОУ НСО "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"(во взаимодействии) |  |
|  В системе образования Ордынского района занято 713 педагогических и руководящих работников, из них: 82 руководящих работника, 479 педагогических работников школ, 43 работника в сфере дополнительного образования и 109 работников детских садов.  В рамках повышения профессионального уровня работников образования проведен районный конкурс «Учитель года-2022», в котором участвовало 5 учителей. Победитель Гришина И.И., учитель начальных классов МКОУ-ОСОШ № 1 и участник областного конкурса «Учитель года-2022». В районном конкурсе «Педагогический дебют» приняли участие 8 человек, победителем стала Дубягина В.В, учитель начальных классов МКОУ-СОШ № 1.  В районном конкурсе «Воспитатель года» приняло участие 6 педагогов, победитель – Сокольская О.И., воспитатель МКДОУ-Ордынского детского сада «Радуга». В районном этапе конкурса профессионального мастерства учителей начальных классов общеобразовательных учреждений Ордынского района «Мой лучший урок» имени Т.П. Комаровой участвовало 9 учителей, из них 3 стали победителями.  В областном конкурсе профессионального мастерства учителей начальных классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, «Мой лучший урок» им. Т.П. Комаровой приняли участие 3 педагога, из них победителем (1 место) стала Собашникова С.А., учитель МКОУ-Вагайцевской СОШ (номинация «Урок русского языка»), призерами (3 место): Гришина И. И., учитель МКОУ-ОСОШ № 1 (номинация «Урок окружающего мира»), Холодинская Н.С., учитель МКОУ-Вагайцевской СОШ (номинация «Урок математики»). В районном конкурсе «Педагогические идеи» в двух номинациях представили свои работы 37 педагогов, победителями и призёрами стали 8 человек. В районном этапе конкурса работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» приняли участия пять педагогов дополнительного образования три из Дома детского творчества, один из Ордынской ДЮСШ и один Ордынской школы искусств. Победителем стала Пыстина Е.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества». В региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие педагоги Дома детского творчества: Пыстина Е.А. стала лауреатом в физкультурно-спортивной направленности, Бубенецкая К.С. - лауреат в социально-гуманитарной, Балашов И. - дипломант 1 степени туристско-краеведческой направленности.  С января по декабрь проведено 34 семинара для педагогов и руководителей образовательных организаций.  В ноябре 2022 года на базе МКОУ-Ордынской санаторной школы состоялось профессиональное мероприятие Форум молодых педагогов Ордынского района «Мы вместе!», в работе форума приняли участие более 20 молодых педагогов из 12 образовательных организаций района. В ноябре 2022 года в большом зале администрации Ордынского района состоялось торжественное открытие XI Ордынских Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», приняли участие 20 педагогов и методистов района. В рамках рождественских чтений были проведены секции на базе МКДОУ-Ордынского детского сада «Росинка» и МКОУ-Козихинская СОШ, всего в работе секций приняли участие 46 педагогических работников. В районе продолжилась работа по аттестации педагогических и руководящих работников. За 2022 год аттестованы 85 человек, из них 51 педагог на высшую и 34 на первую квалификационные категории, 6 руководителей, из них аттестованы три на соответствие занимаемой должности и три на высшую квалификационную категорию. |
| М 1.5.2.  Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней | УОМПиС, ОО |  |
| В районе начата реализация проекта «Цифровая образовательная среда». В 2022 году в нем участвовали 5 школ. Приобретено специальное оборудование в учебные классы для работы с цифровым образовательным контентом на базе интерактивного комплекса, многофункциональные устройства, рабочие ноутбуки для педагогов.  |
| М 1.5.3. Комплекс мероприятий по совершенствованию системы выявления, поддержки и развития одаренных детей и талантливой молодежи | УОМПиС |  |
| В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и муниципальной программы "Развитие и поддержка талантливых детей Ордынского района» осуществляется поддержка талантливых и одаренных детей, что является одним из приоритетных направлений. В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие талантливых детей Ордынского района» на 2021-2023 годы проведены следующие мероприятия:- районная предметная олимпиада младших школьников для 3-4 классов, в которой приняло участие 199 учащихся из 24 общеобразовательных учреждений. В 3 классе победителями и призёрами стали 32 учащихся, из них победителями – 4 чел., призёрами – 28 чел.; в 4 классе победителями и призёрами стали 33 учащихся, из них победителями – 4 чел., призёрами – 29 чел.;- районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», в которой приняли участие 41 учащихся, среди них 2 победителя и 29 призеров;- районная проектно-исследовательская конференция «В мир поиска, творчества и науки», в которой приняли участие 23 обучающихся, среди них 12 призеров, победителей нет;12 учащихся Ордынского района принимали участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, среди них 1 призер;- открытая региональная научно-практическая конференция школьников «Эврика», в которой приняли участие 33 обучающихся, среди них 15 учащихся вышли во второй очный тур, среди которых 3 учащихся стали лауреатами «Золотой лиги Сибири».В марте 2022 года на базе МКОУ Верх-Ирменской школы-интерната для детей с ОВЗ проведена IX открытая областная олимпиада по профессионально-трудовому обучению среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  Приняли участие команды из девяти районов Новосибирской области. Команды соревновались в номинациях: «Швейное дело», «Столярное дело», «Слесарное дело». В личном зачете   ребята пробовали свои силы в номинации «Штукатурное дело». А ноябре 2022 года на базе этой же школы проведена районная олимпиада по профессионально-трудовому обучению среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Своё мастерство в швейном и столярном деле демонстрировали 11 обучающихся из МКОУ Верх-Ирменской школы-интерната для детей с ОВЗ, МКОУ-ОСОШ № 1, МКОУ-Ордынской СОШ № 2, МКОУ-Кирзинской СОШ, МКОУ-Березовской СОШ и МКОУ-Верх-Чикской СОШ. С целью содействия ускоренному техническому развитию детей на территории Ордынского района работал мобильный технопарк «Кванториум». 220 обучающихся 5-11 классов МБОУ Верх-Ирменской СОШ осваивали дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. Площадка «Кванториума» предоставила возможность учащимся попробовать себя в разных направлениях технического творчества. Полученные знания и умения пригодятся обучающимся в будущем при сдаче экзаменов, выборе профессии. Реализация целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей в Ордынском районе Новосибирской области на 2021-2024 годы» в 2022 году:1) охват детей, в возрасте от 5 до 18 лет, дополнительным образованием составил 75% (по плану 75%);2) охват детей, принимающих участие в мероприятиях районного и выше уровней различной направленности от общего числа детей дошкольного и школьного возраста 75% (по плану 75%);3) охват детей дошкольного и школьного возраста, включенных в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных и талантливых детей составил 65,5 % (по плану 65,5%);4) в рамках работы мобильного технопарка «Кванториум» на базе МБОУ Верх-Ирменской СОШ охват обучающихся, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и технологической направленностей, составил 200 учащихся (по плану 100);5) доля победителей и призеров мероприятий областного уровня и выше от числа детей дошкольного и школьного возраста при взаимодействии ресурсного центра по работе с одаренными обучающимися Ордынского района с региональным центром «Альтаир», составил 31% (по плану 31%);6) количество одаренных и талантливых детей, охваченных финансовой поддержкой (стипендии и премии) – 16;7) доля педагогов, включённых в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одарённых и талантливых детей составил 79 % (по плану 79%). Для реализации на территории Ордынского района федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», выявления и поддержки одаренных детей в период с января по декабрь 2022 года были проведены следующие мероприятия: районный фестиваль профессий «Найди себя», научно – практическая конференция «Моя профессия – мой выбор». В рамках программы наставничества, с целью профессиональной ориентации посетили ВУЗы г. Новосибирска: НГАУ, НГУ, Институт ядерной физики НГУ. В данных мероприятиях приняли участие 162 обучающихся. Обучающиеся образовательных организаций Ордынского района приняли участие в мероприятиях и профильных сменах на базе регионального центра «Альтаир»: в области «Искусства» - 5, «Наука» - 56 и в области «48», такие как региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», мастер-класс по направлению «Искусство», обучение в Предпринимательской онлайн-школе «От идеи до стартапа», Образовательные программа «Ландшафтный дизайн» и «Дизайн архитектурной среды», «Космос», «Лыжная подготовка», «Шахматы», открытая дистанционная олимпиада «Альтаир. Зима» по биологии и математике, «Альтаир дарит подарки», летняя школа «АИФ-Альтаир», которая проходила в Институте ядерной физики Г.И. Будкера СО РАН. Обучающаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества» стала участником фестиваля проектов «Большие вызовы» в Образовательном Центре «Сириус» в г. Сочи. Педагоги Ордынского района посетили научно-методический семинар для учителей естественных наук Новосибирской области «Новейшие разработки в области аналитического оборудования для исследования и контроля качества материалов», который проходил на базе регионального центра «Альтаир». Обучающиеся стали победителями Всероссийских конкурсов: «Малая Тимирязевка», «Юный исследователь», «АгроНТИ» - получили 2 золотые и три серебряные медали Министерства сельского хозяйства, «Юный фермер», «Мы-гордость Родины», «Водный конкурс». Впервые ребята из МКОУ-Вагайцевской СОШ приняли участие во Всероссийском хакатоне по биотехнологиям в очном этапе в г.Санкт-Петербурге и заняли 3 место, где представили разработанный проект «Установление пригодности воды к производству напитков» и обосновали рецепт напитка, который будет использоваться в Северных районах нашей страны. С целью содействия ускоренному техническому развитию детей на территории Ордынского района работал мобильный технопарк «Кванториум». 183 обучащихся 5-11 классов МБОУ Верх-Ирменской СОШ осваивали дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. Площадка «Кванториума» предоставила возможность учащимся попробовать себя в разных направлениях технического творчества. Полученные знания и умения пригодятся обучающимся в будущем при сдаче экзаменов, выборе профессии. 1034 обучающихся образовательных организаций Ордынского района приняли участие в мероприятиях календаря значимых мероприятий Новосибирской области. |
| М 1.5.4. Обновление материально-технической базы образовательных организаций | УОМПиС, ОАСКриТИ |  |
| Как в предыдущем, так и в 2022 году – приоритетной задачей системы образования стала реализация федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда», реализация национальных проектов «Образование» и «Демография». Важным условием надежного и эффективного функционирования учреждений образования является укрепление и развитие инфраструктуры системы образования. В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» завершены капитальные ремонты на сумму 107,1млн.руб. в том числе в разрезе мероприятий и учреждений:1. В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" завершены капитальные ремонты в школах: МКОУ - Вагайцевская СОШ, МКОУ - Пролетарская СОШ (*здание средней школы*), МКОУ -Устюжанинская СОШ. Капитальный ремонт здания начальной Пролетарской школы продолжится в 2023 году.
2. В рамках создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей (брендирование центров «Точка роста») в рамках регионального проекта «Современная школа» завершен текущий ремонт в школах: Козихинская СОШ, Красноярская СОШ, Нижнекаменская СОШ, Новопичуговская СОШ, Петровская СОШ, Усть-Луковская СОШ. Теперь в районе действует 10 Центров образования «Точка роста».
3. В рамках подпрограммы «Проведение ремонтных работ в зданиях и сооружениях в образовательных организациях Новосибирской области с целью повышениях их технической безопасности, а так же оснащение их необходимым оборудованием и инвентарем» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» завершен текущий ремонт в школах: Ордынская санаторная школа, Верх-Ирменская школа- интернат для детей с ОВЗ.
4. В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» завершен текущий ремонт кровли здания МКОУ - Новокузьминская ООШ.
5. Проведены текущие ремонты в 27 здания школ, 8 зданиях детских садов, в здании МБОУ ДО «ДДТ», МБОУ ДО «Ордынская ДЮСШ» за счет средств бюджета муниципального района на сумму 8 542,15 тыс.руб., в МКУ ДОЛ «Рассвет» на сумму 3 313,629 тыс.руб.
 |
| М 1.5.5. Строительство объектов дошкольного образования | УОМПиС, ОАСКриТИ |  |
| Ключевые события:Развитие дошкольного образования предполагает решение актуальной проблемы обеспечения доступности дошкольного образования всем слоям населения. Особая задача обеспечения доступности связана с острым дефицитом мест в дошкольных образовательных учреждениях. Строительство новых объектов дошкольного образования в 2022 году не осуществлялось. |
| М 1.5.6. Строительство объектов общего образования | УОМПиС, ОАСКриТИ |  |
| Ключевые события:Строительство объектов общего образования в 2022 году не осуществлялось |
| М 1.5.7. Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей | УОМПиС |  |
| По итогам 2022 года охват детей дополнительным образованием в районе составляет 74,1 %. |
| М 1.5.8. Комплекс мер, направленный на повышение интереса к педагогической профессии, популяризацию лучших образцов педагогической деятельности, формирование высокого социального и профессионального статуса педагогического труда | УОМПиС |  |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Формирование условий для развития высокоэффективной, образованной личности, конкурентоспособной на рынке труда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач  | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.5. Формирование условий для развития высокоэффективной, образованной личности, конкурентоспособной на рынке труда |
| Показатели достижения стратегической цели 1.5.: |
| П 1.5.1.  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 85,6 | 50,7 | Ухудшение на 34,9 п.п. | Улудшение на 0,5 п.п. | УОМПиС |  |
| П 1.5.2. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 3,0 | 6,56 | Ухудшение на 3,56 п.п. | Ухудшение на 3,49 п.п. | УОМПиС |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.6. Создание условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения |
| Мероприятия по достижению цели 1.6: |
| М 1.6.1.  Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного многообразия района | МКУ «СКЦ» |  |
| Ключевые события: Сеть учреждений культуры Ордынского района представлена шестью юридическими лицами, в которые входит 65 учреждений культуры (2021 г.– 66 учреждений культуры) - это 32 культурно - досуговых учреждения, 29 библиотек, 1 музей, 1 детская школа искусств, 1 основной отдел - муниципальное казенное учреждение Ордынского района Новосибирской области "Социально-культурный центр Ордынского района". В районе уровень обеспеченности учреждениями культуры (от нормативной потребности – 25): клубами и учреждениями клубного типа – 128 %, библиотеками – 116 %.  |
| М 1.6.2.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение световой и звуковой аппаратуры, музыкальных инструментов) | МКУ «СКЦ» | НП «Культура» |
| Ключевые события:В 2022 году проведен капитальный ремонт на сумму 1465,4 тыс. рублей в учреждениях культуры: Березовский сельский Дом культуры (демонтаж-монтаж оконных блоков), Малочикский сельский клуб (устройство теплого туалета), Петровский сельский Дом культуры (демонтаж монтаж лестничного витража), Нижнекаменский сельский Дом культуры (демонтаж-монтаж входной двери), Усть-Алеусский сельский клуб (замена окон), Устюжанинский сельский Дом культуры (замена окон), Усть-Хмелевский сельский клуб (замена окон), Шайдуровский сельский клуб (кровля входного тамбура, замена п\п дверей), Чингисский сельский Дом культуры (замена отопительного котла).В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году было приобретено для Кирзинской сельской библиотеки мебель, жалюзи, телевизор на общую сумму 106,4 тыс.рублей.В рамках проекта «Культура малой Родины», объединившего несколько проектов, в том числе, «Местный дом культуры», была произведена замена кресел Вагайцевского сельского Дворца культуры. |
| М 1.6.3. Создание условий для доступа населения к услугам библиотек | МКУ «СКЦ» |  |
| Ключевые события:Библиотечное обслуживание населения Ордынского района в 2021 году осуществляли 29 библиотек, входящих в состав юридического лица. В их числе 3 библиотеки расположены на территории р.п. Ордынское: Центральная районная библиотека им. М. Горького, Детская районная библиотека и Поселковая библиотека.Библиотечная сеть в Ордынском районе выстроена в соответствии с рекомендуемыми нормами и нормативами размещения библиотек на территории Новосибирской области, которые закреплены в Модельном стандарте деятельности общедоступной библиотеки Новосибирской области. Во всех библиотеках ЦБС удобный для населения режим работы (все библиотеки работают в субботу) и удобное месторасположение библиотек (Дома культуры, школы и детские сады).В 2022 году библиотечным обслуживанием охвачено 56 % населения района, что на 0,8 % выше по сравнению с 2021 годом. В 6 сельских поселениях (Вагайцевский, Верх-Ирменский, Кирзинский, Новошарапский, Новопичуговский, Усть-Луковский сельсоветы) процентный охват составляет от 30% до 50%. В 15 поселениях района охват населения библиотечным обслуживанием составляет выше 50%.Согласно данным статистических отчетов за 2022 год, количество зарегистрированных пользователей составило 19958, что на 0,8 % больше по сравнению с 2021 годом. Число обслуживаемых пользователей в стенах библиотек составило 19294, что на 0,4% больше, чем в 2021 году. Число пользователей, обслуживаемых во внестационарных условиях составило 556, что на 8% выше показателя 2021 года.Показатель «количество посещений», в который учитываются посещения в стационарных, внестационарных условиях и число обращений к библиотеке удаленных пользователей в 2022 году составил 228036, что на 7% больше по сравнению с 2021 годом. Показатель «число посещений культурных мероприятий», доведенный Министерством культуры Новосибирской области, согласно Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» перевыполнен на 5%. Показатель «количество книговыдач» в 2022 году составил 413205, что на 6% больше по сравнению с 2021 годом. В последние годы наблюдалось стабильное увеличение доли книговыдачи из электронной (цифровой) библиотеки. В 2020 году – 8114, в 2021- 2326, в 2022 году – 12874. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Создание условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии |  |  |
| плановые значения(на 2022 год) | фактические значения(за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.6. Создание условий для развития духовности, высокой культуры и нравственного здоровья населения |
| Показатели достижения цели 1.6[[4]](#footnote-4): |
| П 1.6.1. Увеличение количества участников самодеятельных коллективов, чел. | 5140 | 5143 | 100% | 97,6 % | МКУ СКЦ, МБОУДОД «ОДШИ» |  |
| П 1.6.2. Увеличение основных фондов музея (единиц хранения, %) | 6 | 4 | Снижение на 2 п.п % | Снижение на 1 п.п % | МКУ СКЦ,  МКУ «ОИХМ» |  |
| П 1.6.3. Увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественно-эстетического образования (%) | 8,1 | 8,1 | 100 % | Снижение на 0,17 п.п % | МКУ СКЦ, МБОУДОД «ОДШИ» |  |
| П 1.6.4. Пополнение, обновление книжного фонда (кол-во единиц (книг)) | 1850 | 1181 | 64 % | - | МКУ СКЦ |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение эффективности мер социальной защиты.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| * 1. Ц 1.7.  Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение эффективности мер социальной защиты.
 |
| Мероприятия по достижению цели 1.7: |
| М 1.7.1. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Новосибирской области | КДН |  |
|  В 2022 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 134 материала об административных правонарушениях в отношении взрослых лиц (2021 – 147). Принятые меры воздействия в отношении 134 лиц.  В 2022 году в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении несовершеннолетних поступило 9 материалов об административных правонарушениях (2021-13). Приняты меры к 8 несовершеннолетним за совершение административных правонарушений.По итогам рассмотрения материалов об административных правонарушениях, информаций в отношении несовершеннолетних и их законных представителей, профилактических вопросов комиссией принимались конкретные постановления о вынесении наказаний, по организации индивидуальной профилактической работы, устранению выявленных недостатков и принятию мер по активизации деятельности. В 2022 году комиссией было принято 267 постановлений, направлено 569 поручений, предусмотренных постановлениями в органы и учреждения системы профилактики.Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ордынского района было вынесено 123 постановления о наложении административных штрафов на сумму 83 665 рублей. 42 штрафа на сумму 34 715 рублей было оплачено добровольно. Так же в 2022 году за 2021 год было оплачено добровольно 4 штрафа на общую сумму 5 000 рублей. В службу судебных приставов на взыскание было направлено 42 постановления. В 2022 году ССП исполнено 24 постановления по штрафам на общую сумму 12 250 рублей, 13 постановлений за 2021 год на общую сумму 6 700 рублей и за 2020 год 2 штрафа на сумму 400 рублей.  Согласно данным ИЦ за 12 месяцев 2022 года на территории обслуживания МО «Ордынский» 14 несовершеннолетними совершено 18 преступлений, 7 из которых были совершены в 2021 году (2021 год 11 преступлений 12 несовершеннолетними), рост по преступлениям составил – 63,6 %, по лицам рост 16,7 %. Удельный вес по преступлениям по итогам 12 месяцев составил 4,1, при среднеобластном 4,3; по лицам 4, при среднеобластном 5,3. В целях предупреждения групповых преступлений несовершеннолетними, а также выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность на территории Ордынского района, проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Постановка на профилактический учет противоправных групп также является одной из мер профилактики групповой преступности.  Всего в 2022 году на учет было поставлено 6 групп антиобщественной направленности (из них 3 группы смешанных). По инициативе уголовного розыска на профилактический учет поставлено 3 группы, по инициативе УУП - 2. Всего на 01.01.2023 на учете состоит 3 группы, имеющих в своем составе 7 подростков. С положительной стороны следует отметить, что по всем уголовным делам совершенным несовершеннолетними в составе смешанных групп доказаны факты вовлечения несовершеннолетних в преступления со стороны взрослых лиц. Возбуждено 4 уголовных дела предусмотренных ст. 150 УК РФ.  В состоянии алкогольного опьянения было совершено 1 преступление 1 несовершеннолетним (2021 год – 2 преступления 2 несовершеннолетними). |
| М 1.7.2. Совершенствование деятельности государственных и муниципальных организаций социального обслуживания на территории Ордынского района Новосибирской области в части повышения качества и доступности услуг, в том числе оказываемых детям и семьям с детьми, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан | ООСОН, ГКУ ЦСПН (во взаимодействии) |  |
| Ключевое событие:В 2022 году во всех учреждениях культуры прошли мероприятия по патриотическому воспитанию детей и подростков.Работа с несовершеннолетними, нуждающимися в социальной поддержкеведется совместно с работниками социальной защиты и общеобразовательными учреждениями. Особое внимание работники культуры уделяют этой категории детей именно в летний период. Огромную роль в этом процессе имеет грамотная организация досуга и оздоровления детей. 30 учреждений культуры и 29 библиотек занимаются организацией творческого отдыха детей.  Согласно плану мероприятий, направленных на снижение преступности в учреждениях культуры Ордынского района в 2022 году с периодичностью 1 раз в квартал прошло более 200 программ, при участии более 2550 несовершеннолетних. В учреждениях клубного типа состоялись мероприятия, направленные на здоровый образ жизни в рамках районного конкурса «Жить Здорово!»:- Агитбригада ЗОЖ «Табачный дым – не дружим с ним» (Пролетарский СДК);- Спортивная программа «Спортивному движению – наше уважение!» (Устюжанинский СДК);-Турнир по мини-футболу» (Нижнекаменский СДК);-Акция «За здоровье нации» (Березовский СДК);-Шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» (Чингисский СДК);-Спортивная программа «Спорт-это здоровье!» (Вагайцевский СДК);-Спортивные соревнования «Сильные, смелые, ловкие» (Кирзинский СДК);- Спортивная программа «Силачу всё по плечу» (Спиринский СДК);-Видео-час «Брось сигарету» (Новопичукговский СДК) и др.Центральной библиотечной системой 1 раз в квартал проведены информационно-просветительские мероприятия:-День здоровья «Мы против наркотиков», посвященное международному дню борьбы с наркоманией, (антинаркотической направленности);-В рамках Всероссийского Дня здоровья «Фестиваль здоровья»;- Квест – игра «Преступление, правонарушение, проступок» (гражданско – правовая направленность);- Конкурс рисунков и плакатов «Скажем наркотикам НЕТ!»;- Беседа «Всегда есть выбор!» (против спиртных напитков);- Мини Акция «Обратная связь» (против вредных привычек);-Беседа «Мой выбор – жизнь без наркотиков»;-Среда здоровья «Что нужно знать о витаминах» и др.Также в библиотеках района прошли информационно-правовые познавательные программы;-Онлайн- проект «Беседы о важном»;-Беседа «Подросток и правонарушения: не переступи черту»;Проект «Среда здоровья»:-Беседа «Пристрастия, уносящие жизнь»;-Аукцион знаний «О здоровье знаю всё», в рамках Всемирного Дня здоровья;-Книжная выставка «Загляни в страну здоровья»;-Спортивно-интеллектуальная игра «Отечество надежных руках»; и др. На официальных сайтах СКЦ и Детской библиотеки опубликован видео – ролик в рамках Онлайн - проекта «Беседы о важном», на тему «Алкоголь в жизни подростка». О том, как алкоголь влияет на образ жизни подростков, рассказал врач-нарколог Ордынской ЦРБ А.Н. Трубников. В районе разработана система проведения детских районных смотров, конкурсов, фестивалей и других форм воспитания интереса детей к творчеству и рациональному использованию досугового времени.С начала 2022 года было проведено более 10 крупных мероприятий районного уровня, среди них: -конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»;-фестиваль творческой молодежи «Мы вместе!»;-межрайонный фольклорный фестиваль «Рождественская звезда»;-конкурс хореографического искусства «Танцевальный серпантин»;-конкурс юных дарований «Созвездие-2022», народное отделение «Роднички»;-конкурс исполнителей эстрадной песни «Звездная карусель»; - VI конкурс юных исполнителей на фортепиано «Звуки музыки!»;- патриотический концерт «Русская Vесна»:Во всех учреждениях культуры Ордынского района, в рамках Всероссийской Акции «Безопасность детства», профилактической акции «Безопасный транспорт» и мероприятий, направленных на профилактику травматизма несовершеннолетних в результате транспортных происшествий,было проведено более 200 информационных программ. Их посетило более 2800 детей.С 1 марта стартовал районный смотр художественной самодеятельности учреждений культуры Ордынского района «Таланты земли Сибирской». Смотры прошли во всех учреждениях культуры района, в них приняли участие все детские и подростковые клубные формирования. Отмечено разнообразие жанров: сольное и ансамблевое исполнение песен, эстрадное и народное направление, театрализованные программы, хореографическое искусство, выставки декоративно-прикладного творчества. Всего в отчетных программах приняли участие 255 детей. В связи со снятием ограничений по эпидемиологической обстановке, увеличилась численность наполняемости зрительных залов. Благодаря участникам детской самодеятельности, на мероприятиях присутствовали родители и бабушки, что очень положительно сказалось на качестве выступления детей.В библиотеках были систематически оформлены книжные выставки, проведены беседы, лекции, викторины с целью заинтересовать юных читателей литературой о здоровом образе жизни. На выставках представлены книги о том, как укреплять и сохранять здоровье, книги по физическому самовоспитанию. Программы посетило более 2450 детей.В клубных учреждениях района накоплен определенный опыт работы по героико - патриотическому воспитанию. К Дням Воинской Славы и памятным датам России проводятся различные по содержанию и форме культурно – досуговые мероприятия:-организация бесед, лекций, уроков мужества, викторин на патриотические темы, литературно-художественные гостиные;-проведение акций «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Согреем сердца ветеранам» и др.; -празднование памятных дат, проведение выставок, просмотров тематических видеофильмов. Традиционно отмечаются даты, посвященные Сталинградской и Курской битвам, День празднования Государственного флага РФ, День России, День памяти и скорби, День конституции, проводятся Дни призывника;-ежегодное проведение районного конкурса военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Популяризация военно-патриотической песни, сохранение традиций и преемственности поколений – такова цель устроителей конкурса, который проводится в Дни празднования Дня защитника Отечества. В нем принимают участие самодеятельные коллективы и солисты культурно - досуговых учреждений района, приглашаются военно-патриотические клубы.В 2022 году наблюдается рост посещаемости молодежью творческих коллективов. Для примера в Вагайцевском Дворце культуры с 2016 года создан и работает Православный казачий военно-патриотический клуб «Казачий строй». В сравнении с предыдущими годами численный состав участников клуба увеличился на 12 человек, в настоящее время в клубе занимаются 23 человека в возрасте от 7 до 26 лет. Занятия проходят на базе Ордынского Аграрного колледжа им. Ю.Ф. Бугакова. Участники клуба «Казачий строй» занимаются охраной правопорядка, принимают участие в областных казачьих сборах, соревнованиях среди казачьих клубов. Также в Вагайцевском СДК создана казачья хоровая студия «Наследие». Она объединяет в себе 4 детских казачьих коллектива: Образцовый подростковый ансамбль «Куженок», (16 участников, 10-16 лет), средняя группа «Лазорик», (22 участника, 8-13 лет), младшая группа ансамбля «Вишенка», (24 человека, 4-9 лет) и детский казачий ансамбль мальчиков «Казачата» (12 человек в возрасте 6-14 лет). |
| М 1.7.3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | ООиП, ОИиЗО |  |
| Ключевые события: |
| М 1.7.4.  Оказание социальной помощи на основании социального контракта | ООСОН, ГКУ ЦСПН (во взаимодействии) |  |
| Ключевые события:В 2022 году заключено 161 контракт на общую сумму 15,4 млн. рублей. Основными направлениями заключения социальных контрактов являются:- «поиск работы» 114 контрактов на сумму 6,2 млн.рублей- «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» 25 контракта на сумму 6,3 млн.рублей- «развитие личного подсобного хозяйства» - 22 контракта на сумму 2,9 млн.рублей |
| М 1.7.5. Обучение специалистов учреждений социального обслуживания новым технологиям долговременного ухода, проведение оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в целях предоставления пожилым гражданам качественных и востребованных социальных услуг | ООСОН, МКУ КЦСОН |  |
| Ключевые события: В 2022 г. социальные услуги в МКУ Ордынского района «КЦСОН» получили 6124 гражданина, в установленном порядке признанные нуждающимися в социальном обслуживании. В форме социального обслуживания на дому услуги получили 327 чел., в полустационарной форме – 4793 чел., в стационарной форме отделения милосердия для престарелых и инвалидов – 39 чел. В специальном доме для одиноких престарелых в течение года проживало 36 человек. Стационарозамещающими технологиями охвачено 610 граждан пожилого возраста и инвалидов. Учреждением оказано более 500,0 тыс. различных социальных услуг. В 2022 году в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ордынского района продолжилась реализация федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Функционировали следующие службы: 1.Служба сиделок (помощников по уходу) на дому для граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, на базе отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (на обслуживании в течение года состояли 24 маломобильных и немобильных гражданина); 2. Отделение дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам, в том числе страдающим когнитивными расстройствами (за год услуги в полустационарной форме получили 67 чел., в том числе 33 маломобильных граждан и инвалидов-колясочников). 4. Пункт проката специального оборудования и технических средств реабилитации для выдачи во временное пользование гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также родственникам (лицам), осуществляющим долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на базе отделения реабилитации инвалидов (за 2022г. заключены договоры с 62 гражданами на предоставление 76 единиц технических средств реабилитации);  5.Организация обучения родственников (лиц), осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на базе «школы ухода» отделения дневного пребывания навыкам общего ухода (различными мероприятиями в рамках «школы ухода охвачено 150 чел.).  Услугами «мобильной бригады» за год было охвачено 234 пожилых граждан и инвалидов. Помощь волонтеров получали 237 чел. Обучение правилам здорового образа жизни на базе «школ здоровья, активного долголетия» получили 70 чел. В 2 приемных семьях проживают 2 пожилых человека. В 2022г. с участием специалистов КЦСОН были организованы и проведены более 20 различных благотворительных акций, охвачено более 400 семей продуктами питания, предметами личной гигиены, одеждой и обувью, школьными принадлежностями, новогодними подарками. Велась рабата по организации социального сопровождения семей мобилизованных граждан, а это:-организация выездов в семьи мобилизованных;-составление социальных паспортов на семью мобилизованного гражданина при личном посещении, с помощью телефонного разговора;-поиск семьи мобилизованного гражданина. Составление запросов по поиску семьи в социальные службы г. Новосибирска и Новосибирской области;- консультирование семей мобилизованных о положенных им социальных услугах, выдача памяток о мерах социальной поддержки;-содействие в сборе документов для получения 50% льготы на оплату ЖКУ и 100 % компенсации родительской платы за посещение детских дошкольных учреждений с последующей передачей в ГКУ НСО «ЦСПН Ордынского района»;-организация сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение эффективности мер социальной защиты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.7. Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства, повышение эффективности мер социальной защиты |
| Показатели достижения стратегической цели 1.7.: |
| П 1.7.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи из числа выявленных, % | 100 | 100 | 100 % | +16,7 п.п. | ООиП |  |
| П 1.7.2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, % | 100 | 100 | 304 % | +16 п.п. | ООСОН, МКУ КЦСОН |  |
| П 1.7.3. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, в общей численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания, % | 100 | 100 | 100 % | 100 % | ООСОН, МКУ КЦСОН |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Ордынского района Новосибирской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.8. Стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Ордынского района Новосибирской области |
| Мероприятия по достижению цели 1.8: |
| М 1.8.2. Комплекс мер по обеспечению жильем молодых семей | МО |  |
| Ключевые события: При участии в государственных программах продолжилась работа по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. В 2022 году выданы свидетельства 2 молодым многодетным семьям на приобретение жилых помещений, 10 семьям выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (5 семей) и приобретение жилья (5 семей). Общий объем средств составил более 18,0 млн.рублей. |
| М 1.8.3. Обеспечение служебным жильем отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ордынского района Новосибирской области | ОИиЗО, ОАСКриТИ |  |
| Ключевые события: В 2022 году приобретено 32 жилых помещения и выдано 4 жилищных сертификата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на общую сумму 77,8 млн.рублей. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Ордынского района Новосибирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого потенциала в районе и системы его воспроизводства, включающей в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе образование, здравоохранение, культуры, физической культуры и спорта, проведение демографической политики, создание комфортной среды жизнедеятельности, продолжение работы по обеспечению доступности жилья |
| Ц 1.8. Стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Ордынского района Новосибирской области |
| Показатели достижения стратегической цели 1.8: |
| П. 1.8.1. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м | 15,0 | 24,5 | 163 % | 157 % | ОАСКриТИ |  |
| П. 1.8.2. Обеспеченность жильем (общая площадь жилищного фонда муниципального образования в расчете на 1 жителя) | 27,0 | 26,2 | 97 % | 105,6 % | ОАСКриТИ |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание условий для безопасного проживания граждан на территории района путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| Ц 1.9.  Создание условий для безопасного проживания граждан на территории района путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера |
| Мероприятия по достижению цели 1.9: |
| М. 1.9.1. Анализ состояния криминальной обстановки, результаты борьбы с преступностью, правонарушениями, коррупцией, эффективность мер по укреплению правопорядка на территории Ордынского района Новосибирской области | Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД, МКПП |  |
| Ключевые события:В 2022 году на территории района зарегистрировано 6963 заявления **и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях**.По итогам их рассмотрения на учетпоставлено 610 **уголовно-наказуемых деяний, из которых 87 относятся к категории тяжких и особо тяжких**. Большая часть совершенных преступлений (352 или 58% от общего числа зарегистрированных) являлись корыстной направленности. В основном преобладали кражи (245), снижение которых составило 8%, в том числе краж из квартир на 26%, а также мошенничества (59). По-прежнему вызывают обеспокоенность преступления, совершенные с использованием IT- технологий, рост которых составил 1,7%(60). Число мошенничеств, совершенных с использованием IT- технологий, выросло на 43,5%(33), из них в два раза увеличилось число преступлений, совершенных с использованием сети Интернет. В последнее время жертвами мошенников становятся граждане различных возрастов и социальных слоев. **На уровне 2021 года зарегистрировано преступлений, в результате которых причинен тяжкий вред здоровью гражданам (5) и убийств (1), по всем фактам лица их совершившие установлены.** **В общественных местах** зарегистрировано 119 преступлений, из них **82 совершены** на улицах. Практически половину преступлений, совершенных в общественных местах составили кражи из магазинов (37,8%), больше половины преступлений, совершенных на улицах (52,4%) – это нарушение правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию. В 2022 году сотрудниками МО на территории района раскрыто 502преступления, в том числе 75 относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Установлено 347лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния. Расследовано **11** преступлений прошлых лет, в том числе **1** тяжкое. В результате проведенной работы раскрываемость преступлений составила 72,7% (67,4% в 2021 г.) при средней раскрываемости по районам области 59%. Улучшилась результативность по раскрытию краж (процент расследованных 56,73% против 48,85% в 2021 г.). Все преступления из числа грабежей, угонов транспортных средств, изнасилований раскрыты.  Сотрудниками полиции выявлено 27 **преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков**. Зарегистрировано **3** факта сбыта наркотических средств. Установлено 23 лица за совершение наркопреступлений. Выявлено 18 административных правонарушений по линии **незаконного оборота наркотиков**. Из незаконного оборота изъято более 2 кг 644 гр. наркотических средств (марихуана, гашишное масло, гашиш, наркотические средства амфетаминовой группы).**Уделялось внимание и обеспечению безопасности экономики района.** Сотрудниками МО выявлено **23** преступления **экономической направленности, из которых 8 тяжкой категории и 2 коррупционной направленности**. Установлено 16лиц, преступивших уголовный закон в этой сфере.Необходимо отметить, что практически каждое второе преступление совершалось лицом уже имеющим опыт противоправного поведения (327), каждое третье, лицом ранее судимым (195). Большинство (242) на момент совершения преступления не имели постоянного источника доходов, 136 находились в состоянии алкогольного опьянения. Эффективной формой решения задач по обеспечению правопорядка является проведение оперативно-профилактических мероприятий, таких мероприятий за 2022 года проведено 89. В ходе проведения профилактических мероприятий уделялось внимание профилактике бытовых преступлений, в результате проведенной работы снизилось число причинений вреда здоровью (2), не допущено убийств на бытовой почве. Выявлены и привлечены к ответственности лица, совершившие 9076 административных правонарушений, из которых 737 деяний, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 7561 нарушение в области дорожного движения и 57 правонарушений миграционного законодательства. Основные задачи по профилактике преступлений и правонарушений возложены на службу участковых уполномоченных полиции. Сотрудниками указанного подразделения в прошлом году раскрыто **147** преступлений, выявлено 913 административных правонарушений. Проводилась работа с 658 лицами, состоящими на профилактическом учете.  |
| М. 1.9.2. Проведение «прямых линий» с населением по вопросам охраны общественного порядка, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан | Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД |  |
| В 2022 году данные мероприятия не проводились. |
| М. 1.9.3. Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Ордынского района Новосибирской области. | Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД, КДНиЗП |  |
| Ключевые события:Несовершеннолетними в 2022 году на территории района совершено 18 преступлений. 14 подростков привлечено к уголовной ответственности.При проведении анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений установлено, что ими являются: отсутствие контроля за несовершеннолетними со стороны законных представителей (12 преступлений), отрицательное влияние взрослых лиц (4 преступления), состояние опьянения (1 преступление), правовой нигилизм родителей и несовершеннолетних (1 преступление).Для недопущения роста числа несовершеннолетних совершивших преступления, в 2022 году на заседании КДН и ЗП было рассмотрено 14 несовершеннолетних за совершение особо опасных деяний, 34 за административные правонарушения. Составлены планы индивидуально-воспитательной работы с подростками с участием специалистов органов системы профилактики.  Учитывая, что одной из причин совершения несовершеннолетними преступлений является их проживание в неблагополучных семьях, отсутствие контроля и отрицательное влияние со стороны родителей, профилактическая работа проводится как с подростками, так и с законными представителями.Работа с неблагополучными семьями, как правило, начинается с привлечения родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, обучение или содержание детей. За отчетный период по линии несовершеннолетних составлено 148 административных протоколов, привлечено к административной ответственности 136 лиц. Инспекторами ГДН совместно с участковыми уполномоченными полиции в отчетном году выявлен и поставлен на профилактический учет 41 несовершеннолетний и 38 неблагополучных родителей. На учете в ГДН всего состояло 69 неблагополучных родителей и 36 несовершеннолетних. Со всеми лицами, состоящими на учете в ГДН, проводилась работа по месту жительства, учебы. Проводились профилактические беседы, как с несовершеннолетними, так и с родителями, устанавливалась занятость несовершеннолетних, их связи, проводилось обследование материально-бытовых условий семьи, информирование органов системы профилактики с целью оказания помощи подросткам, оказавшимся в социально-опасном положении. |
| М. 1.9.4. Проведение на территории Ордынского района комплексных оперативно-профилактический мероприятий под условными наименованиями «Подросток», «Семья», «Условник», «Условник-должник», «Грань», «Розыск» | Администрация Ордынского района во взаимодействии с УИИ, МО МВД КДН и ЗП, ОСП |  |
|  Работа с подрастающим поколением в учреждениях культуры строится по направлениям: «Семья», «Дети. Подросток. Молодежь», «Милосердие», «Гражданско-патриотическое воспитание», «Возрождение». В работе с молодежью основными целями и задачами являются: -создание условий для активного участия молодежи в общественной и культурной жизни; -проведение профилактических мероприятий для молодежи, как основа борьбы с преступностью и наркоманией;-раскрытие творческого потенциала молодежи. Проводятся театрализованные программы и праздничные концерты, посвященные Дню матери, Дню защитника Отечества, Дню семьи любви и верности, конкурсные программы. Также проходят круглые столы, тематические беседы, народные гуляния на Масленицу, Ивана Купала, экологические акции. В 2022 году в учреждениях культуры работают 252 кружка и клуба по интересам, в них занимаются 2591 ребенок, в том числе и дети из неблагополучных семей. 2 декабря 2022 года в Ордынской Центральной районной библиотеке им. М. Горького, состоялся Круглый стол «Подросток. Правонарушение. Ответственность», подготовленный центром правовой информации. В нем приняли участие восьмиклассники и педагоги ОСОШ №2. Профилактическую беседу, с демонстрацией ролика о вреде новомодных энергетических напитков, наркотиков, курительных смесей, провели врач - нарколог ГБУЗ НСО «Ордынской ЦРБ» и старший инспектор ПДН МО МВД России «Ордынский».На базе МКУ Ордынского района «КЦСОН» продолжает свою работу клуб общения «Подросток» специалисты по социальной работе МКУ Ордынского района «КЦСОН» подготовили и провели 31 мероприятие: посвященное Дню Победы «Мы будем чтить Ваш подвиг вечно» с возложением гирлянды к Монументу Славы, организовано в ДК Пролетарского сельсовета; в рамках праздничной Недели детства, посвященной Международному дню защиты детей «Голубь-символ Мира и надежды» организовано в ДК Березовского сельсовета и т.д. |
| М. 1.9.5. Организация совместных тактико – социальных и командно – штабных учений и тренировок по спасению людей и оказанию им неотложной и экстренной медицинской помощи с последующим подведением итогов и принятием мер по совершенствованию этой работы | Администрация Ордынского района во взаимодействии с ЦРБ, ГУ МЧС, МО МВД, АТК, ОиУСП |  |
| Согласно плану ГОиЧС мероприятия по спасению людей и оказанию им неотложной и экстренной медицинской помощи в 2022 году проведено 3. |
| М. 1.9.6. Организация и проведение проверок антитеррористической защищенности подвальных и чердачных помещений жилых зданий, принятие мер к устранению выявленных нарушений | АТК, ОМС, Администра-ция Ордынского района во взаимодействии с МО МВД, ЖКХ |  |
| В 2022 году таких проверок проведено среди 37 муниципальных казенных учреждений. |
| М. 1.9.7. Организация проведения проверок антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и других критически важных объектов | АТК, Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД, ЖКХ |  |
| Не проводилось |
| М. 1.9.8. Организация работы по приему от населения незаконно хранившихся на территории Новосибирской области оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или (и) взрывных устройств | Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД |  |
| Работа ведется на постоянной основе. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Создание условий для безопасного проживания граждан на территории района путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| Стратегический приоритет 1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и развития социальной сферы |
| Ц 1.9.  Создание условий для безопасного проживания граждан на территории района путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера |
| Показатели достижения стратегической цели 1.9.: |
| П. 1.9.1. Количество преступлений, совершенных на улицах, по отношению к предыдущему году (ед. не более) | 138 | 82 | 59,4 % | 88 % | Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД, КДНиЗП |  |
| П. 1.9.2. Количество совершенных террористических актов и экстремистских проявлений, повлекших тяжкие последствия | 0 | 0 | 0 | 0  | Администрация Ордынского района во взаимодействии с МО МВД |  |

1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегического приоритета «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции»
	1. . Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегической цели «Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции»  |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Ц. 2.1. Создание условий для стабильного развития экономики Ордынского района, развития инвестиционной активности хозяйствующих субъектов: |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 2: |
| М. 2.1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Новосибирской области | Структурные подразделения администрации Ордынского района |  |
| Ключевым событием в 2022 году является ежегодная отчетность сруктурными подразделениям администрации Ордынского района по внедрению целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области. |
| М. 2.2. Формирование, актуализация и повышение качества нормативного правового обеспечения в сфере инвестиционной деятельности | УЭР, ПО |  |
| В Ордынском районе масса предпосылок для качественного изменения экономики района: открытие предприятий обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, развитие малого и среднего бизнеса в сфере бытового обслуживания населения и сфере рекреационных услуг.В целях повышения инвестиционной привлекательности и привлечения инвесторов, улучшения экономических показателей района, организации новых производств Администрацией Ордынского района Новосибирской области проведен комплекс мероприятий: разработаны нормативные правовые акты; находится в актуальном состоянии раздел на сайте Администрации Ордынского района Новосибирской области «Инвестиционная деятельность» (<https://ordynsk.nso.ru/page/1055>), благодаря которому потенциальные инвесторы и заинтересованные граждане смогут найти информацию в части развития инвестиций, задать вопрос через линию прямых обращений.Один из главных факторов, влияющих на инвестиционный климат, – существующий нормативно-правовой режим инвестиционной деятельности, который регламентирует принципы и механизм взаимоотношений инвесторов с органами государственной власти и местного самоуправления с одной стороны и иными участниками экономических отношений, и субъектами хозяйствования – с другой. В связи с этим Администрацией Ордынского района Новосибирской области приняты все нормативные правовые акты, устанавливающие основные направления инвестиционной политики района и развития малого и среднего предпринимательства, которые размещены на сайте.Актуализируется инвестиционный паспорт Ордынского района Новосибирской области, где собрана полная и достоверная информация о территории, отражены приоритеты и перспективы социально-экономического развития и потенциальные возможности размещения инвестиционных проектов, организации новых производств. Назначен инвестиционный уполномоченный – заместитель главы Ордынского района Новосибирской области по экономическому развитию территории.Организован канал прямой связи инвесторов с инвестиционным уполномоченным для оперативных решений, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Заявитель размещает на сайте администрации района обращение, согласно форме электронного обращения, размещенного на сайте администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность» в подразделе «Канал прямой связи инвесторов» (<https://ordynsk.nso.ru/investment-projects-info>).В районе определен перечень свободных инвестиционных площадок, которые могут быть предоставлены в целях реализации инвестиционных проектов. По данным площадкам составлены подробные паспорта, которые дают понимание характеристик площадок заинтересованным лицам. В случае обращения инвестора сформированный перечень инвестиционных площадок позволит оперативно подобрать подходящий земельный участок. Информация об сформированных инвестиционных площадках с описанием инфраструктуры, размещена на официальном сайте Администрации Ордынского района Новосибирской области, раздел «Инвестиционная деятельность» подраздел «Инвестиционный площадки» (<https://ordynsk.nso.ru/page/1066>).В районе начиная с 2017 года реализуется механизм оценки регулирующего воздействия принимаемых и экспертиза принятых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность (далее – ОРВ). В целях проведения общественного обсуждения проекты нормативных правовых актов размещаются в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза НПА» сайта администрации Ордынского района Новосибирской области. Работает Совет по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и конкуренции в Ордынском районе Новосибирской области. |
| М 2.3. Формирование инвестиционных предложений Ордынского района Новосибирской области для их продвижения на рынок, поддержание в актуальном состоянии реестра инвестиционных проектов | УЭР  во взаимодействии с АО «АИР» |  |
| В районе определен перечень свободных инвестиционных площадок, которые могут быть предоставлены в целях реализации инвестиционных проектов. По данным площадкам составлены подробные паспорта, которые дают понимание характеристик площадок заинтересованным лицам. В случае обращения инвестора сформированный перечень инвестиционных площадок позволит оперативно подобрать подходящий земельный участок. Информация об сформированных инвестиционных площадках с описанием инфраструктуры, размещена на официальном сайте Администрации Ордынского района Новосибирской области, раздел «Инвестиционная деятельность» подраздел «Инвестиционный площадки» (<https://ordynsk.nso.ru/page/1066>). Ежеквартально актуалирируется и формируется реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ордынского района. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения стратегического приоритета «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции», стратегической цели «Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей Стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| Ключевые показатели достижения стратегического приоритета 2: |
| КП 2.1. Валовой районный продукт (далее – ВРП) в текущих ценах, млн. руб. | 17181,6 | 18421,0 | 107,2 % | 129,7 % | УЭР |  |
| КП 2.2. Объем ВРП на душу населения, тыс. руб. | 479,2 | 544,8 | 114 % | 138 % | УЭР |  |
| КП 2.3. Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) на 10 тысяч человек населения Новосибирской области, единиц | 248,26 | 279,5 | 112,5 % | 98,7 % | УЭР | Снижение показателя по сравнению с 2018 годом связано с переходом на новую систему налогообложения и связи с исключением недействующих индивидуальных предпринимателей из единого государственного реестра. |
| Ц. 2.1. Создание условий для стабильного развития экономики Ордынского района, развития инвестиционной активности хозяйствующих субъектов: |
| Показатели достижения стратегической цели 2: |
| П 2.1.  Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 2901,7 | 3640,8 | 125,5 % | 172 % | УЭР |  |
| П 2.2.  Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП, % | 16,6 | 19,76 | 119 % (улучшение на 3,16 п.п) | 132,6 % (улучшение на 4,86 п.п.) | УЭР |  |

2.2. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегической цели «Повышение уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, и реализация на рынках области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 2: |
| М. 2.2.1 Создание новых и развитие существующих производств по переработке сельскохозяйственной продукции. | УСХ |  |
|  Крупными инвестиционными объектами, введенным в эксплуатацию в 2022 году, стали: в ЗАО племзавод «Ирмень» реконструкция 2 этапа оросительной системы, введены в эксплуатацию роботизированная база для доения и содержания коров, пристройка к цеху по переработке молока, реконструкция доильного зала. В АО "Зерно Сибири" завершено строительство здания цеха по переработке маслосемян, у ИП Леонидова А.П. строительство двух зерноскладов. |
| М 2.2.2 Содействие в продвижении и реализации инвестиционных проектов сельскохозяйственной отрасли. | УСХ |  |
| В стадии реализации в 2022 году находились 9 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 623,9 млн. рублей, из них в 2022 году введены в эксплуатацию 3 объекта. |
| М 2.2.3 Содействие формированию комплексов-объединений фермеров (кооперативов). | УСХ |  |
| Таких формировании в 2022 году не было |
| М 2.2.4 Развитие логистики и сбыта посредством синхронизации производственных и сбытовых программ предприятий АПК, развития современной производственно-сбытовой инфраструктуры, стимулирования создания производственных структур с полным циклом переработки продукции. | УСХ |  |
| В целях расширения рынков сбыта продукции ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» и ООО «Ордынское молоко» активно выезжают в районы области на автолавках. ООО «Зеленая поляна» реализует свою продукцию на маркетплейсе «Wildberries» |
| М 2.2.5 Создание благоприятных условий развития агропромышленного комплекса в части поддержания здоровья животных и обеспечения безопасности производимых продуктов животного происхождения для населения. | УСХ |  |
| Для поддержания здоровья животных и обеспечения безопасности производимых продуктов животного происхождения для населения работает федеральная автоматизированная система ФГИС «Меркурий» для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ. |
| М 2.2.6 Содействие инвесторам в создании предприятия по глубокой переработке рыбы на территории района. | УСХ, УЭР |  |
| Инвестиционых предложений по данному виду деятельности от потенциальных инвесторов в 2022 году не поступало |
| М 2.2.7 Формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли. | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| Таких формирований в 2022 годы не было |
| М 2.2.8 Снятие административных барьеров, препятствующих развитию отрасли. | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| УСХ во взаимодействии с МСХ НСО на постоянной основе решает возникающие проблемы у местных сельхозтоваропроизвоителей в случае их возникновения. |
| М 2.2.9 Увеличение каналов привлечения финансовых ресурсов. | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| Сельхозпредприятия пользуются услугами Фонда микрофинансирования НСО по сниженной ставке кредитования |
| М 2.2.10 Развитие отрасли на основе наукоемких подходов и инновационных решений. | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| ЗАО Племзавод «Ирмень» – одно из крупнейших хозяйств региона в сфере растениеводства. Хозяйство давно применяет для проведения полевых работ, в том числе ярового сева, современную технику, оснащенную цифровыми системами точного земледелия. |
| М 2.2.11 Модернизация и диверсификация производства в пищевой и перерабатывающей промышленности. | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» вдется реконструкция цеха по переработке молока (2018-2023 годы) |
| М 2.2.12 Внедрение биотехнологий, на основе которых будут созданы высокотехнологичные производства с более эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь сырья, производством пищевых и кормовых продуктов с различными функциональными свойствами, что позволит повысить степень переработки сырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции и нарастить кормовую базу для животноводства. | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| Биотехнологии не внедрялись в 2022 году |
| М 2.2.13 Интеграция предприятий района в систему межрайонных и межрегиональных рынков пищевых продуктов. | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| Ежегодное участие в ярмарках |
| М 2.2.14 Содействие в подготовке квалифицированных кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности. | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| На целевое обучение заявок в 2022 году не было. Прохождение практики студентами НГАУ в перерабатывающих предприятиях. |

2.2.1 Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения стратегической цели «Повышение уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, и реализация на рынках области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых(за 2022 год) |
| плановые значения(на 2022 год) | фактические значения(за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Показатели достижения стратегической цели 2.2.1: |
| П. 2.2.1. Объем производства продукции сельского хозяйства | 4680 | 6739,1 | 144 % | 157 % | УСХ во взаимодействии сельхозтоваро-производителя-ми |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, направленных на обеспечение населения района безопасным и конкурентным по цене продовольствием

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Ц. 2.3 Обеспечить население района безопасным и конкурентным по цене продовольствием |
| Мероприятия по достижению цели 2.3: |
| М. 2.3.1. Мероприятия, направленные вовлечение в оборот неиспользуемых земель | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| В районепродолжается работа по увеличению посевных площадей. В 2022 году общая посевная площадь составила 117,8 тыс. гектар (+ 5,7 тыс. га к общей посевной площади 2021 года). Сделан задел и на этот год. |
| М. 2.3.2. Мероприятия, направленные на увеличение площадей, предназначенных для выращивания овощей открытого грунта | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО |  |
| Структура посевных площадей на протяжении ряда лет не меняется, зерновые и зернобобовые занимают 78,8%, технические культуры -8,6%; кормовые -10,9%, картофель и овощи-1,1%. Растет интерес к возделыванию масличных культурах. Посевные площади технических культур в текущем году возросли на 2745 га, или на 73,1 % к уровню 2021 г., и достигли 10183 гектаров. |
| М. 2.3.3 Анализ и прогнозировании состояния местного рынка товаров и услуг, оказании содействия в насыщении потребительского рынка важнейшими товарами жизнеобеспечения во всех населенных пунктах, наращиванию товарооборота и объемов услуг в районе, в том числе посредством проведения оптовых и розничных ярмарок и договорной деятельности | УСХ, УЭР |  |
| На территории р.п.Ордынское в ежедневном режиме проходит работа ярмарки с участием местных товаропроизводителей, кроме того на постоянной основе товаропроизводители Ордынского района участвуют в зональных оптово-розничных ярмарках в р.п.Краснообске, р.п.Сузуне, р.п.Краснозерское, г.Искитиме и соципальных ярмарках г.Новосибирска. |
| М 2.3.4. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»:- содействие созданию крестьянских (фермерских) хозяйств;- создание центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров;- содействие в предоставлении субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО, УЭР |  |
| В 2022 году оказана государственная поддержка 1 ИП КФХ в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области «Поддержка развития семейных ферм» в сумме 30 миллионов рублей. (Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кухаренко Леонид Наумович). |
| М 2.3.5. Развитие приоритетных направлений производства сельскохозяйственного сырья: мясное и молочное животноводство, овощеводство открытого и закрытого грунта | УСХ во взаимодействии с МСХ НСО | – |
| Производство молока во всех категориях хозяйств составило 67,0 тысяч тонн. Средний надой молока от одной фуражной коровы – 10 тысяч 753 килограмм, в 2021 году - 10 тысяч 235 килограммов. Как и прежде, локомотивом в производстве животноводческой продукции является ЗАО племзавод «Ирмень», где валовое производство молока составило 48 тысяч тонн или 79% от общего производства молока по району, продуктивность на одну фуражную корову – 12 тысяч 499 килограмм, это один из лучших показателей в Российской Федерации. Продуктивность свыше 12 тыс. кг. на предприятии держат уже четвертый год подряд. В 2022 году произошло снижение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях района на 648 голов и составило 18187 голов. Поголовье фуражных коров составляет 5357 голов (-*555 к уровню прошлого года*). При этом увеличилось поголовье коров мясного направления на 441 голову к уровню прошлого года и составила на конец года 1865 голов. В районе продолжает развиваться овощеводство и картофелеводство. Валовый сбор овощей открытого грунта составил более 13,3 тыс. тонн, картофеля более 19,8 тыс тонн. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Обеспечение населения района безопасным и конкурентным по цене продовольствием»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей Стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Ц. 2.3 Обеспечить население района безопасным и конкурентным по цене продовольствием |
| Показатели достижения цели 2.3: |
| П. 2.3.1. Объем отгруженных товаров, собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. | 3454,6 | 3593,8 | 104 % | 137 % | УСХ во взаимодействии сельхозтоваро-производителями |  |

* 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Цель 2.4 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. |
| Мероприятия по достижению цели 2.4: |
| М 2.4.1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес, по вопросам ведения предпринимательской деятельности | УЭР во взаимодействии с МПТиРП  | – |
| В целях информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих открыть свой бизнес, по вопросам ведения предпринимательской деятельности на официальном сайте администрации Ордынского района в управлении экономического развития создан раздел «Бизнесу», в котором отражается вся текущая инфомация по мерам и формам поддержки, изменения действующего законодательства и многое другое. За 2022 год оказано 19 консультационых услуг. |
| М 2.4.2. Содействие в оказании услуг и мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | УЭР во взаимодействии с МПТиРП, Центром «Мой бизнес»  | – |
| В целях информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан о проводимых семинарах-обучениях в Центре «Мой бизнес» управлением экоомического развития размещается информация о планируемых семинарах на официальном сайте администрации Ордынского района <https://ordynsk.nso.ru/page/728> и <https://ordynsk.nso.ru/page/876>  |
| М 2.4.3. Содействие расширению рынков сбыта продукции (товаров, работ и услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области | УЭР во взаимодействии с МПТиРП  | Ограничительные меры в рамках распространения новой короновирусной инфекции  |
| Оказание содействия участию субъектов малого и среднего предпринимательства района в областных, региональных, межрегиональных, зональных выставках, конкурсах, ярмарках, в праздничных мероприятиях районного уровня с целью расширению рынков сбыта продукции (товаров, работ и услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области. В 2022 году приняли участие в оптово-розничной ярмарке «Краснообская осень» в р.п. Краснобске, «Искитимская» в р.п.Линево, «Кулундинская» в р.п.Краснозерское.  |
| М 2.4.4 Оказание консультационной, финансовой, имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | УЭР, ОИиЗО во взаимодействии с МПТиРП  | – |
| В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение ее роли в решении социально-экономических задач района в 2016 году была принята муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ордынском районе Новосибирской области на 2017 – 2022годы», утверждённая постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области от «26» июля 2016 г № 665. В 2022 году 4 раза объявлялся конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки, заявок не поступило. Выделенные средства в размере 402,7 тыс. руб. возвращены в бюджеты (96,1 тыс. руб. в областной бюджет, 306,6 тыс. руб. в местный бюджет); имущественная поддержка не предоставлялась.  Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ордынском районе Новосибирской области на 2017 – 2022 годы» завершило свое действие в 2022 году. Управлением экономического развития администрации Ордынского района разработана новая муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ордынском районе Новосибирской области на 2023 – 2028 годы». |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей Стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Цель 2.4 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства. |
| Показатели достижения цели 4.2: |
| П. 2.4.1. Оборот розничной торговли, млн.руб. | 5335 | 6334 |  118,7 % | 148,7 % | УЭР во взаимодействии с МПТиРП  |  |
| П 2.4.2. Оборот общественного питания, млн.руб. | 936 | 313 | 33 % | 62 % | УЭР во взаимодействии с МПТиРП  |  |
| П 2.4.3 Объем платных услуг населению, млн.руб. | 379 | 266 | 70 % | 47 % | УЭР во взаимодействии с МПТиРП  |  |
| П 2.4.4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10 тыс. человек населения) | 248,26 | 279,5 | 112 % | 99 % | УЭР во взаимодействии с МПТиРП | Снижение показателя по сравнению с 2018 годом связано с переходом на новую систему налогообложения и связи с исключением недействующих индивидуальных предпринимателей из единого государственного реестра. |

2.5.Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегической цели «Развитие инфраструктуры района и обеспечение качества и безопасности потребительских товаров и услуг»

|  |
| --- |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Цель 2.5 Развитие инфраструктуры района и обеспечение качества и безопасности потребительских товаров и услуг |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 2.5: |
| М. 2.5.1. Обустройство пешеходных переходов, строительство, реконструкция и ремонт тротуаров | ОАСКриТИ во взаимодействии с МТиДХ НСО, МО  | – |
|  В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области» построено и отремонтировано тротуаров общей протяженностью 7,5 км. на территории следующих муниципальных образований: р.п. Ордынское, Вагайцевского, Верх-Ирменского, Новошарапского, Кирзинского, Петровского и Усть-Луковского сельсоветов, установлено 200 м пешеходного ограждения вблизи Ордынской санаторной школы. |
| М 2.5.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | ОАСКриТИ во взаимодействии с МТиДХ НСО, МО  | – |
|  В 2022 году за счет средств дорожных фондов Ордынского района в объеме 60,3 млн.руб:- проведен капитальный ремонт пр. Ленина (0,468 км) в. р.п. Ордынское;- завершен капитальный ремонт ул. Калинина (2,2 км) и ул. Восточная (0,4 км) в с. Кирза;- отремонтированы ул. Дачная (0,2 км) и ул. Садовая (0,2 км) в д. Березовка;- отремонтировано 1,3 км дорог: ул. Октябрьская в п. Петровский (0,102 км), ул. Мира в с. Рогалево (0,5 км), пер. Нижний в д. Устюжанино (0,5 км), ул. Власова в д. Пушкарево (0,2 км). |
| М. 2.5.3. Разработка паспортов, обследование (диагностика) транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, разработка проектов организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации | ОАСКриТИ во взаимодействии с МТиДХ НСО, МО  | – |
| Общая протяженность улиц и автомобильных дорог на территории Ордынского района местного значения составляет 557,2 км, из них 341,9 км дорог не отвечают нормативным требованиям.Протяженность улиц и автомобильных дорог на территории Ордынского района, на которые имеются утвержденные проекты организации дорожного движения составляет 549,36 км, протяженность улиц и автомобильных дорог на территории Ордынского района, на которые имеются паспорта составляет 531,36 км, протяженность улиц и автомобильных дорог на территории Ордынского района, на которых проведена диагностика составляет 542,73 км. |
| М. 2.5.4. Установка приборов учета тепла, замена ламп накаливания на энергосберегающие в муниципальных учреждениях | ОЖКХ | – |
| В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ордынского района Новосибирской области на 2021-2023 годы» количество точек освещения, переведенных с ламп накаливания на энергосберегающие приборы составило 1235 шт. (план на 2022 год – 1220 шт.) |
| М. 2.5.5. Строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей | ОЖКХ | – |
| Газификация района обеспечивает улучшение социально-бытовых условий жизни значительной части населения, а также создает условия для экономического роста путем снижения ежегодных затрат на завоз топлива.Газ пришел в 13 муниципальных образований из 21. Общая протяженность построенных за бюджетные средства газопроводов в Ордынском районе составляет 298 км, частными инвесторами построено около 50 км сетей. Смонтировано 3642 единиц внутридомового газового оборудования, что составляет от плана синхронизации 87 %. Подключено и пользуется газом 3445 домовладений.По догазификации подано 1864 заявки по району, что составляет 42 % от общего количества подлежащих догазификации домовладений на 2022-2024 годы. |

2.5.1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Развитие инфраструктуры района и обеспечение качества и безопасности потребительских товаров и услуг»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей Стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Показатели достижения стратегической цели 2.5: |
| П. 2.5.1. Построенные, реконструированные, отремонтированные тротуары (м) | 100 | 2861,5 | 2861,5 % | +2861,5  | ОАСКриТИ во взаимодействии с МТиДХ НСО, МО  |  |
| П 2.5.2. Отремонтированные участки дорог поселений района (км) | 7 | 6,07 | 86,7 % | 81 % | ОАСКриТИ во взаимодействии с МТиДХ НСО, МО  |  |
| П 2.5.3. Количество точек освещения, переведенных с ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы | 1673 | 1235 | 74 % | +1235 ед. | ОЖКХ |  |
| П 2.5.4. Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей (км)  | 24,2 | 0 | 0 % | 0 % | ОЖКХ |

2.6. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегической цели «Содействие развитию сферы торговли и услуг, повышения качества торгового обслуживания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Цель 2.6 Содействие развитию сферы торговли и услуг, повышения качества торгового обслуживания |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 2.6: |
| М. 2.6.1. Реализация мероприятия «дорожной карты» по развитию конкуренции в интересах потребителей на рынках товаров и услуг на территории Ордынского района Новосибирской области | УЭР | – |
| На официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области отведен целый раздел (<https://ordynsk.nso.ru/page/2141>), где отражена нормативная правовая документация в целях развития конкуренции. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской области от 20.12.2019 № 287 «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции и плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области» утвержден перечнь социально-значимых и приоритетных рынков и план мероприятий по содействию развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и услуг на территории Ордынского района Новосибирской области». |
| М. 2.6.2 Формирования информации по хозяйствующим субъектам, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | УЭР |  |
| Ежегодно формируется и актуализируется перечень хозяйствующих субъектам, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов. Данный перечень размещен на официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в разделе «Развитие конкуренции» (<https://ordynsk.nso.ru/page/2141>) |
| М. 2.6.3. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства района в областных, региональных, межрегиональных, зональных выставках, конкурсах, ярмарках, бизнес-встречах и семинарах | УЭР |  |
| На территории р.п.Ордынское в ежедневном режиме проходит работа ярмарки с участием личных подсобных хозяйств, кроме того на постоянной основе товаропроизводители Ордынского района участвуют в зональных оптово-розничных ярмарках в р.п.Краснообске, р.п.Сузуне, г.Чулым, р.п.Краснозерское, р.п.Линево, соципальных ярмарках г.Новосибирска.  |

2.7. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегического приоритета «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции»

* + 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на развитие туризма на территории района

|  |
| --- |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Цель 2.7 Развитие туризма на территории района |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 2.7: |
| М. 2.7.1. Формирования реестра туристских ресурсов Ордынского района Новосибирской области | МКУ «ЦМИ» |  |
| Ключевые события:С 2022 года функционал по развитию туризма передан на муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инциатив Ордынского района», во взаимодействии с управлением экономического развития в актуальном режиме поддерживается перечень туристических ресурсов Ордынского района. |
| М. 2.7.2. Формирование банка инвестиционных проектов и предложений по развитию инфраструктуры туризма в Ордынском районе Новосибирской области | МКУ «ЦМИ» |  |
| Ключевые события:* В управлении экономического развития в актуальном режиме поддержиается перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ордынского района, в том числе и в сфере туризма. Постановлением администрации Ордынского района Новосибирской области утвержден плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Ордынском районе Новосибирской области. В 2022 году 3 субъекта в области туризма участвовали в грантовой поддержке в рамках ГП «Развитие туризма в Новосибирской области», 1 субъект (ООО «СтройБалансСиб») прошел конркурсный отбор и получил грант в размере 3,0 млн.рублей.
 |
| М. 2.7.3. Проведение районных, событийных мероприятий, в том числе туристских фестивалей, праздников и мероприятий, посвященных памятным датам, укрепление материально – технической базы | МКУ «ЦМИ» |  |
| Наиболее крупными событийными мероприятиями, которые были проведены в 2022 году можно назвать:- II межрегиональный фестиваль –практикум казачьей традиционной культуры «Сибирь казачья»;- межрайонный Рождественский фестиваль «Рождественская звезда»;- районный смотр худоственной самодеяиельности «Таланты земли Сибирской». В сентябре обучающие из объединения «Мотомногоборье» при МБОУ О «Дом детского творчества» впервые приняли ездили в Алтайский край п.Нижнекаянча на открытые учебно-тренировочные сборы, посвященные Всемирному дню туризма. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения стратегической цели «Развитие туризма на территории района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование оказателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| Стратегический приоритет 2. «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции» |
| СЦ 2 Развитие производственного потенциала существующих предприятий промышленности, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, создание условий для потенциальных инвесторов |
| Цель 2.7 Развитие туризма на территории района |
| Показатели достижения стратегической цели 2.7.: |
| П. 2.7.1. Количество туристов, посетивших Ордынский район | 2500 | 2686 | 107 % | +442% | МКУ «ЦМИ» | Данные предоставлены от СберАналитики |
| П. 2.7.2. Количество объектов историко - культурного наследия, включаемых в туристские маршруты | 10 | 9 | 90 % | 900 % | МКУ «ЦМИ» |  |

1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегического приоритета «Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение населенных пунктов района».

3.1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание современной и безопасной среды для жизни, преображение населенных пунктов района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение населенных пунктов района. |
| СЦ. Реализация неотложных мер по обеспечению экологической безопасности, повышение эффективности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитие транспортной системы, обеспечение безопасности населения района с целью формирования общей комфортной среды проживания на территории района |
| Цель 3.1 Обеспечение рационального природопользования как основы экологической безопасности, высоких стандартов экологического благополучия |
| Мероприятия по достижению цели 3.1: |
| М. 3.1.1. Комплекс мероприятий по обеспечению благоприятной (комфортной и безопасной) среды для проживания на сельских территориях | ОЖКХ | – |
|  В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» проводилось завершение работ по строительству и благоустройству территории фонтана в центральном парке р.п.Ордынское, обустройство придворовых территорий МКД в с.Красный Яр, р.п.Ордынское, благоустройство общественной территории (строительство тротуара) по ул. Космонавтов в с. Вагайцево. Общий объем средств составил 15,5 млн.руб. |
| М. 3.1.2 Осуществление координации деятельности органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения с отходами, проведение инвентаризации свалок в населенных пунктах района | ОЖКХ | – |
| Деятельность в сфере обращения с отходами на территории Ордынского района осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, уменьшение количества образования отходов и максимальное вовлечение их в хозяйственный оборот |
| М. 3.1.3. Мероприятия по оборудованию специализированными контейнерами для отработанных ртутьсодержащих ламп, гальванических элементов питания (батареек) мест сбора отдельных видов опасных отходов, образующихся у населения | ОЖКХ | – |
| Первичный сбор и размещение ртутьсодержащих отходов осуществляется с установкой контейнеров в муниципальных образованиях района |
| М. 3.1.4. Выполнение работ по ликвидации несанкционированного складирования отходов (буртовка отходов), размещенных неустановленными лицами, на земельных участках, расположенных на территории района | ОЖКХ |  |
| По данному мероприятию в 2022 году работы не проводились. |

* + 1. Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Обеспечение рационального природопользования как основы экологической безопасности, высоких стандартов экологического благополучия»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей Стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2022 год) |
| плановые значения (на 2022 год) | фактические значения (за 2022 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегический приоритет 3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение населенных пунктов района. |
| СЦ. Реализация неотложных мер по обеспечению экологической безопасности, повышение эффективности функционирования инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитие транспортной системы, обеспечение безопасности населения района с целью формирования общей комфортной среды проживания на территории района |
| Цель 3.1 Обеспечение рационального природопользования как основы экологической безопасности, высоких стандартов экологического благополучия |
| Показатели достижения цели 3.1: |
| П. 3.1.1. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к их количеству на 01.09.2017г.; | 90 | 129 | 143 % | +129 п.п | ОЖКХ |  |
| П. 3.1.2 Доля обезвреженных ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения и организаций | 80 | 160 | 200 % | +200 п.п. | ОЖКХ |  |
| П. 3.1.3. Доля сельских поселений Ордынского района, на территории которых проводятся общественные мероприятия в сфере безопасного обращения с отходами | 100 | 125 | 125 % | +125 п.п | ОЖКХ |  |

1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегического приоритета «Совершенствование муниципального управления процессами социально-экономического развития Ордынского района в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности».
	1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на выработку экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих максимальное отражение интересов сообщества граждан в пределах выделенных полномочий и ресурсов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет IV. Совершенствование муниципального управления процессами социально-экономического развития Ордынского района в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. |
| СЦ. Развитие и совершенствование эффективных механизмов муниципального управления, улучшение взаимодействия населения с органами местной власти, повышение информационной открытости органов местного самоуправления, установление обратной связи с населением, вовлечение общества в формирование и оценку последствий реализуемых мер социально-экономического развития, повышение эффективности управления муниципальными финансами |
| Цель 4.1 Выработка экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих максимальное отражение интересов сообщества граждан в пределах выделенных полномочий и ресурсов. |
| Мероприятия по достижению цели 4.1: |
| М. 4.1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области | УЭР во взаимодействии со структурными подразделениями | – |
| Администрацией Ордынского района Новосибирской области организовано взаимодействие с ГАУ НСО «МФЦ». На уровень ГАУ НСО «МФЦ» передано 23 муниципальных услуги из 32 предоставляемых администрацией Ордынского района Новосибирской области. В 2021 году через ГАУ НСО «МФЦ» предоставлено 498 муниципальная услуга (2021 год – 351). |
| М. 4.1.2.  Обеспечение процессов и развитие оказания муниципальных услуг в Ордынском районе Новосибирской области в электронном виде, в том числе с использованием электронного межведомственного взаимодействия, их интеграции с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций), а также на базе многофункциональных центров предоставления государственных | УЭР во взаимодействии со структурными подразделениями | – |
| Все муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). В 2022 году через ЕПГУ подано 144 заявления. |
| М 4.1.3. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ордынского района Новосибирской области | УЭР во взаимодействии с ОИиЗО, ОАСКриТИ | – |
| В 2022 году велась работа по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ордынского района Новосибирской области. Мероприятия плана выполнены в полном объеме. |
| М. 4.1.4. Совершенствование нормативно-правового регулирования и повышение качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ордынского района Новосибирской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов | УЭР во взаимодействии со структурными подразделениями |  |
| Функции по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ордынского района Новосибирской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов возложены на управление экономического развития администрации Ордынского района. На официальном сайте администрации Ордынского района Новосибирской области в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экпертизы НПА» (<http://ordynsk.nso.ru/page/880>), разработы необходмые нормативные правовые документы, регламентирующий данный процесс. Ежеквартально формируется отчет, направляется в министерство экономического развития Новосибирской области. |
| М. 4.1.5. Внесение разработчиками изменений в нормативные правовые акты Новосибирской области и их проекты, муниципальные нормативные правовые акты и их проекты в части исключения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществление системного мониторинга по внесению этих изменений | УЭР во взаимодействии со структурными подразделениями |  |
| В 2022 году разработчиками внесены изменения в два нормативных правовых актов. |
| М. 4.1.6. Содействие развитию инициативного бюджетирования в Ордынском районе Новосибирской области путем вовлечения граждан в принятие бюджетных решений и проведения конкурсного отбора проектов территорий муниципальных образований Ордынского района Новосибирской области, основанных на местных инициативах |  |  |
| В муниципальных образованиях Ордынского района программа инициативных проектов пользуется большой популярностью благодаря тому, что в её основе заложен механизм, позволяющий оперативно выявлять и решать наиболее острые (по мнению самих жителей) социальные проблемы местного уровня и один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий.Недостаток средств местных бюджетов стимулирует органы местного самоуправления к развитию практик реализации инициативных проектов на своих территориях. Муниципальные образования Ордынского района принимают участие в программе инициативного бюджетирования с 2018 года. За 5 лет на территории Ордынского района было реализовано 58 проектов в 19 муниципальных образований. Стоимость этих 58 проектов составила 67,2 млн.руб., в том числе привлечено средств областного бюджета в объеме 43,9 млн.руб., направлено средств местных бюджетов в размере 13,0 млн.руб., привлечено инициативных платежей на сумму 6,7 млн.руб. из них платежи населения составили 5,2 млн.руб. Нефинансовое участие активных жителей и организаций в виде выполнения работ, оказания услуг при реализации проектов оценено в сумме 4,5 млн.руб.Типология проекта, его стоимость зависят от населения и его возможностей участия в долевом софинансировании.Из реализованных проектов по типологии основная доля приходится на проекты, направленные:- на создание условий по обустройству мест для массового отдыха жителей (19%), - на содержание мест захоронения (19%), - организация благоустройства территорий, включая создание детских игровых и спортивных площадок (17%), - обеспечение условий для развития на территории физической культуры (12%), - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры (12%), - поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог и сооружений на них (10%). Это те направления, в реализации которых население более охотно принимает трудовое участие и в софинансировании проектов.В рамках своего короткого выступления хотелось показать вам реализацию нескольких проектов на территории муниципальных образований района.Участие в программе реализации инициативных проектов в р.п. Ордынское позволило отрегулировать несколько очень важных проблем территории. В 2018 году была обустроена парковка на 32 машино-места с устройством тротуара возле социального объекта – «Ордынской ЦРБ», нарекания по которой звучали от населения на ежегодных сходах жителей поселка. В 2022 году она была еще расширена на 15 машино-мест.В районном центре функционирует единственная муниципальная баня, состояние которой требовало полной реконструкции. В рамках реализации 1 этапа проекта по – «Созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания» в 2020 году осуществлено устройство газового оборудования, в 2021 году проведен ремонт помещений бани. Администрация и жители муниципального образования Новопичуговского сельсовета своими направлениями реализации инициативных проектов выбрали обустройство спортивных объектов и детской игровой площадки.В 2018 году обустраивается спортивно-досуговый центр с раздевалкой для зимних видов спорта (хоккей) с установкой тренажерного оборудования, теннисного и шахматных столов.В 2019 году обустроено место для массового отдыха детей с обустройством детской игровой площадки с установкой малых форм и укладкой специального покрытия.В следующем году строится современная хоккейная коробка. Данный объект можно считать одним из самых ярких и удачных проектов. Объект, созданный в формате реализации инициативного проекта в данном селе будет востребован и заполнен. Хоккейные команды с.Новопичугово, взрослые и детские, являются участниками и победителями областных и районных турниров.Возникшая угроза обрушения моста через р.Орда создавала проблему подъезда в с.Филиппово. На сходе жителей села было предложено принять участие в конкурсе инициативных проектов, с выполнением работ, направленных на приведение в надлежащее состояние муниципального моста. Проект реализован. Мост отремонтирован при поддержке населения и сельхозпредприятия ООО «Филипповское».В муниципальном образовании Верх-Ирменского сельсовета с 2018 года реализуются проекты, направленные на благоустройство территории и обустройство мест массового отдыха жителей поселения - «Обустройство парка «Мира и Дружбы»». 1 этап в 2018 году включал устройство пешеходных дорожек, дорожек для катания на самокатах, роликах, гераскутерах и устройством ограждения и освещения. В 2020 году в парке установлено детское игровое оборудование.В 2021 году реализуется 2 этап проекта – проведено озеленение парка, с посадкой многолетних насаждений.Муниципальное образование Кирзинского сельсовета на протяжении 3 лет занимаются реализацией проектов по обустройству парковки и тротуаров возле социально значимых объектов: средняя школа, школа искусств, детский сад, ФАП и тротуара к жилым домам.В п.Пролетарский участие в конкурсе инициативных проектов позволило провести ремонт в старом здании котельной для размещения добровольной пожарной команды.Участие в конкурсе инициативных проектов позволило муниципальному образованию Чингисского сельсовета в течении двух лет установить уличное освещение на нескольких улицах с.Чингис. Очень интересный получился объект от реализации также двухгодичного проекта, в рамках которого проведен ремонт памятника Воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОВ, и выполнено благоустройство территории возле памятника в с.Чингис. В настоящее время, восстановленный и отремонтированный объект включен в туристический маршрут «Ордынское кольцо».Для участия в конкурсном отборе реализации инициативных проектов в 2023 году от муниципальных образований Ордынского района представлено 9 заявок, стоимость представленных проектов составляет почти 12,0 млн.руб., в том числе предусмотрено нефинансовое участие в виде выполнения демонтажных и монтажных работ, предоставление транспорта, выполнение других видов работ на сумму 487,2 тыс.руб. |

1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегического приоритета «Развитие информационного общества посредством развития и применения информационных и коммуникационных технологий, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализация стратегических национальных приоритетов».
	1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на применение информационных и коммуникационных технологий для развития социальной сферы, системы государственного управления, взаимодействия граждан.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет V. Развитие информационного общества посредством развития и применения информационных и коммуникационных технологий, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализация стратегических национальных приоритетов |
| СЦ. Развитие информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, обеспечение всеобщего доступа к информационным и коммуникационным технологиям, развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления; повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы в условиях развития информационного пространства |
| Цель 5.1 Применение информационных и коммуникационных технологий для развития социальной сферы, системы государственного управления, взаимодействия граждан. |
| Мероприятия по достижению цели 5.1: |
| М М 5.1.1.  Совершенствование механизмов межмуниципального взаимодействия | УД, МО | – |
| В рамках совершенствования механизмов межмуниципального взаимодействия, оперативности исполнения муниципалных полномочий внедрена система электронного документооборота и делопроизводства, через месенджеры созданы группы различных структур органов местного самоуправления, для обратной связи с жителя существует инормационная платформа обратной связи. |
| М. 5.1.2. Организация и проведение работы по оценке результативности и эффективности органов местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области | УЭР, МО | – |
| Ежегодно с использованием интернет ресурса, согласноУказа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» проводится оцена эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.  |

Применяемые сокращения:

УЭР – управление экономического развития администрации Ордынского района Новосибирской области;

ООСОН – отдел организации социального обслуживания администрации Ордынского района Новосибирской области;

УОМПиС – управление образования, молодежной политики и спорта администрации Ордынского района Новосибирской области;

НП – национальный проект;

МЦП – муниципальная целевая программа;

ОО – образовательные организации;

МП – муниципальные поселения Ордынского района Новосибирской области;

ЦЗН – центра занятости населения;

МКУ «ЦБМТиИО» - муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского метриально-технического и информационного обеспечения»;

ГКУ «ЦСПН» - государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения»;

ПО – правовой отдел;

ОАСКриТИ – отдел архитектуры, строительства, капитального ремонта и транспортной инфраструктуры администрации Ордынского района Новосибирской области;

МКУ «СКЦ» - муниципальное казенное учреждение «Социально-культурный центр»;

МБОУ ДОД «ОДШИ» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ордынская детская школа искусств»;

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ордынского района Новосибирской области;

ООиП – отдел опеки и попечительства администрации Ордынского района Новосибирской области;

ОИиЗО – отдел имущества и земельных отношений администрации Ордынского района Новосибирской области;

МО МВД - межмуниципальный отдел МВД России «Ордынский»;

УИИ – филиал по Ордынскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по НСО;

ГУ МЧС – Отдел надзорной деятельности по Ордынскому району УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области;

АТК – антитеррористическая комиссия при администрации Ордынского района;

АО АИР – акционерное общество «Агентство инвестиционного развития»;

УСХ – управление сельского хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области;

МСХ – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

МПТиРП – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МТиДХ – министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

ОЖКХ – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Ордынского района Новосибирской области;

МКУ «ЦМИ» - муниципальное казенное учреждение «Центр молодежных инициатив Ордынского района»;

УФиНП – управление финансов и налоговой политики Ордынского района Новосибирской области;

УД – управление делами администрации Ордынского района Новосибирской области;

1. – Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; [↑](#footnote-ref-1)
2. – Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; [↑](#footnote-ref-2)
3. – Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)